Отчет о ходе реализации Программ, рублей.

**(по состоянию на 31.12.2019г)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | | | | **Исполни-тель** | | **Источник финансирования** | | | **Объем ресурсно-го обеспече-ния, утверж-денный Програм-мой** | | **Объем кассо-вых расходов на отчет-ную дату** | **Краткое описание текущего состояния процесса реализации основного мероприя-тия, мероприя-тия** | | | | **Наименова-ние целевого индикатора (показа-теля)** | | **Единица измере-ния показа-теля** | **План** | | | | **Факт** | **Справочно**  **Объем бюджетных ассигнований, утвержденный Решением о бюджете** | | |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | 7 | | | | 8 | | 9 | 10 | | | | 11 | 12 | | |
| **I.** | | **Программа**  **«Развитие культуры»** | | | | Отдел культуры. МП. спорта и туризма | | Всего  **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | | | 5 811 461,00 | | 5 791 285,13 | Выполнение составило  99,6% | | | |  | |  |  | | | |  | 5 811 461,00 | | |
| **-** федеральный бюджет | | | 0,00 | | 0,00 |  | | | |  | |  |  | | | |  | 0,00 | | |
| - областной бюджет | | | 1 245 361,00 | | 1 245 361,00 |  | | | |  | |  |  | | | |  | 1 245 361,00 | | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | | 4 566 100,00 | | 4 545 924,13 |  | | | |  | |  |  | | | |  | 4 566 100,00 | | |
| **1.** | | **Подпрограмма** «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства» | | | | Отдел культуры, МП. спорта и туризма | | Всего  **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | | | 2 524 663,00 | | 2 511 793,76 | Выполнение составило 99,5% | | | | -Количество учащихся ДМШ  Кол-во преподавателей, пов-щих квалифик  .Сохранность контингента учащихся к концу года  Увеличение и сохранность общеобразовательных программ  Увеличение количества школьных мероприятий  Динамика примерных значений соотношения средней зар платы пед. работников и средней зарплаты учителей в Ивановской области | | Человек  %  %  единица  единица  % | 25  50  80  4  12  100 | | | | 28  50  80  4  12  100 | 2  524  663,00 | | |
| - областной бюджет | | | 526 399,00 | | 526 399,00 |  | | | |  | |  |  | | | |  | 526 399,00 | | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | | 1 998 264,00 | | 1 985 394,76 |  | | | |  | |  |  | | | |  | 1 998 264,00 | | |
| 1.1. | | **Основное мероприятие**  Реализация образовательных программ дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства | | | |  | | Всего  **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | | | 2 524 663,00 | | 2 511 793,76 |  | | | |  | |  |  | | | |  | 2 524 663,00 | | |
| - областной бюджет | | | 526 399,00 | | 526 399,00 |  | | | |  | |  |  | | | |  | 526 399,00 | | |
| - бюджет Пестяковского муниципального  района | | | 1 998 264,00 | | 1 985 394,76 |  | | | |  | |  |  | | | |  | 1 998 264,00 | | |
| 1.1.1 | | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в сфере культуры и искусства | | | |  | | Всего  **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | | | 1 478 215,00 | | 1 465 451,38 |  | | | |  | |  |  | | | |  | 1 478 215,00 | | |
| - областной бюджет | | | 0,00 | | 0,00 |  | | | |  | |  |  | | | |  | 0,00 | | |
| - бюджет Пестяковского муниципального района | | | 1 478 215,00 | | 1 465 451,38 |  | | | |  | |  |  | | | |  | 1 478 215,00 | | |
| 1.1.2 | | Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования детей | | | |  | | Всего  **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | | | 0,00 | | 0,00 |  | | | |  | |  |  | | | |  | 0,00 | | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | | 0,00 | | 0,00 |  | | | |  | |  |  | | | |  | 0,00 | | |
| 1.1.3 | | Выполнение расходных обязательств органов местного самоуправления Пестяковского муниципального района по расходам на поэтапное доведение средней зарплаты пед. работникам муниципальных организаций доп. образования детей в сфере культуры и искусства Ивановской области до средней зарплаты учителей в Ивановской области | | | |  | | Всего  **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | | | 520 049,00 | | 519 943,38 |  | | | |  | |  |  | | | |  | 520 049,00 | | |
| - областной бюджет | | | 0,00 | | 0,00 |  | | | |  | |  |  | | | |  | 0,00 | | |
| - бюджет Пестяковского муниципального  района | | | 520 049,00 | | 519 943,38 |  | | | |  | |  |  | | | |  | 520 049,00 | | |
| 1.1.4 | | Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней зарплаты пед. работникам муниципальных организаций доп. образования детей в сфере культуры и искусства Ивановской области до средней зарплаты учителей в Ивановской области | | | |  | | Всего  **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | | | 526 399,00 | | 526 399,00 |  | | | |  | |  |  | | | |  | 526 399,00 | | |
| - областной бюджет | | | 526 399,00 | | 526 399,00 |  | | | |  | |  |  | | | |  | 526 399,00 | | |
| **2.** | | **Подпрограмма** «Развитие музейного, библиотечного дела, организация и проведение культурно-досуговых мероприятий» | | | | Отдел культуры, МП, спорта и туризма | | Всего  **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | | | 2 473 888,00 | | 2 467 629,08 | Выполнение составило 99,75% | | | | Кол-во единиц хранения музейных ценностей всего  *в том числе:*  Основной фонд  Вспомогательный фонд  Количество организованных выставок  Количество посетителей музея  Динамика примерных значений соотношения средней заработной платы работников музея и средней заработной платы в Ивановской | | Ед  Ед  чел  % | 560  310  250  13  2250  95 | | | | 560  310  250  13  2258  95 | 2 473 888,00 | | |
|  | | |  | |  |  | | | | Количество культурно-досуговых мероприятий  Количество участников культурно-досуговых мероприятий  Количество читателей | | Ед  Чел  чел | 8  930  2092 | | | | 12  1250  2107 |  | | |
| - областной бюджет | | | 718 962,00 | | 718 962,00 |  | | | |  | |  |  | | | |  | 718 962,00 | | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | | 1 754 926,00 | | 1 748 667,08 |  | | | |  | |  |  | | | |  | 1 754 926,00 | | |
| 1.1 | | **Основное мероприятие**  Развитие музейного дела | | | | музей | | Всего  **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | | | 1 143 150,00 | | 1 141 596,86 |  | | | |  | |  |  | | | |  | 1 143 150,00 | | |
| - областной бюджет | | | 310 057,00 | | 310 057,00 |  | | | |  | |  |  | | | |  | 310 057,00 | | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | | 833 093,  00 | | 831 539,86 |  | | | |  | |  |  | | | |  | 833 093,00 | | |
| 1.1.1 | | Организация музейно-выставочной деятельности | | | | музей | | Всего  **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | | | 817 469,  00 | | 815 989,06 |  | | | |  | |  |  | | | |  | 817 469,00 | | |
| - областной бюджет | | | 0,00 | | 0,00 |  | | | |  | |  |  | | | |  | 0,00 | | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | | 817 469,  00 | | 815 989,06 |  | | | |  | |  |  | | | |  | 817 469,00 | | |
| 1.1.2 | | Выполнение расходных обязательств органов местного самоуправления Пестяковского района по расходам на поэтапное доведение средней зарплаты работн. культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней зар платы в Ивановской области | | | | музей | | Всего  **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | | | 15 624,00 | | 15 550,80 |  | | | |  | |  |  | | | |  | 15 624,00 | | |
| - областной бюджет | | | 0,00 | | 0,00 |  | | | |  | |  |  | | | |  | 0,00 | | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | | 15 624,00 | | 15 550,80 |  | | | |  | |  |  | | | |  | 15 624,00 | | |
| 1.1.3 | | Софинансирование на поэтапное доведение средней зарплаты раб. культуры муниципальных учреждений Ивановской области до средней зарплаты в Ивановской области | | | | Отдел культуры, МП, спорта и туризма | | Всего  **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | | | 310 057,00 | | 310 057,00 |  | | | |  | |  |  | | | |  | 310 057,00 | | |
| - областной бюджет | | | 310 057,00 | | 310 057,00 |  | | | |  | |  |  | | | |  | 310 057,00 | | |
| 1.2 | | **Основное мероприятие**  Создание условий для развития творческих способностей и культурного развития личности | | | | Отдел культуры, МП, спорта и туризма | | Всего  **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе* | | | 141 350,  00 | | 139 299,22 |  | | | |  | |  |  | | | |  | 141 350,00 | | |
| - областной бюджет | | | 0,00 | | 0,00 |  | | | |  | |  |  | | | |  | 0,00 | | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | | 141 350,  00 | | 139 299,22 |  | | | |  | |  |  | | | |  | 141 350,00 | | |
| 1.2.1 | | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | | | | Отдел культуры, МП, спорта и туризма | | Всего  **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | | | 99 850,00 | | 99 849,22 |  | | | |  | |  |  | | | |  | 99 850,00 | | |
| - областной бюджет | | | 0,00 | | 0,00 |  | | | |  | |  |  | | | |  | 0,00 | | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | | 99 850,00 | | 99 849,22 |  | | | |  | |  |  | | | |  | 99 850,00 | | |
| 1.2.3 | | Проведение мероприятий за счет средств пожертвований и безвозмездных поступлений | | | | Отдел культуры, МП, спорта и туризма | | Всего  **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | | | 41 500,00 | | 39 450,00 |  | | | |  | |  |  | | | |  | 41 500,00 | | |
| - областной бюджет | | | 0,00 | | 0,00 |  | | | |  | |  |  | | | |  | 0,00 | | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | | 41 500,00 | | 39 450,00 |  | | | |  | |  |  | | | |  | 41 500,00 | | |
| 1.3 | | **Основное мероприятие**  Развитие библиотечного дела в сельских поселениях | | | | Отдел культуры, МП, спорта и туризма | | Всего  **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе* | | | 1 179 388,00 | | 1 179 388,00 |  | | | |  | |  |  | | | |  | 1 179 388,00 | | |
| - федеральный бюджет | | | 0,00 | | 0,00 |  | | | |  | |  |  | | | |  | 0,00 | | |
| - областной бюджет | | | 408 905,00 | | 408 905,00 |  | | | |  | |  |  | | | |  | 408 905,00 | | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | | 770 483,  00 | | 770 483,  00 |  | | | |  | |  |  | | | |  | 770 483,00 | | |
| 1.3.1 | | Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета Пестяковского муниципального района, необходимые для осуществления передаваемых полномочий по организации библ.обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библ. фондов библиотек | | | | Отдел культуры, МП, спорта и туризма | | Всего  **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе* | | | 749 824,  00 | | 749 824,  00 |  | | | |  | |  |  | | | |  | 749 824,00 | | |
| - федеральный бюджет | | | 0,00 | | 0,00 |  | | | |  | |  |  | | | |  | 0,00 | | |
| - областной бюджет | | | 0,00 | | 0,00 |  | | | |  | |  |  | | | |  | 0,00 | | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | | 749 824,  00 | | 749 824,  00 |  | | | |  | |  |  | | | |  | 749 824,00 | | |
| 1.3.2 | | Комплектование книжных фондов библиотек | | | | Отдел культуры, МП, спорта и туризма | | Всего  **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе* | | | 850,00 | | 850,00 |  | | | |  | |  |  | | | |  | 850,00 | | |
| - областной бюджет | | | 791,00 | | 791,00 |  | | | |  | |  |  | | | |  | 791,00 | | |
| 1.3.3 | | Выполнение расходных обязательств по комплектованию книжных фондов библиотек сельских поселений | | | |  | | - бюджет  Пестяковского муниципального района | | | 59,00 | | 59,00 |  | | | |  | |  |  | | | |  | 59,00 | | |
| 1.3.4 | | Выполнение расходных обязательств органов местного самоуправления Пестяковского района по расходам на поэтапное доведение средней зарплаты работн. культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней зар платы в Ивановской области | | | | Сельские библиотеки | | - бюджет  Пестяковского муниципального района | | | 20 600,00 | | 20 600,00 |  | | | |  | |  |  | | | |  | 20 600,00 | | |
| 1.3.5 | | Софинансирование на поэтапное доведение средней зарплаты раб. культуры муниципальных учреждений Ивановской области до средней зарплаты в Ивановской области | | | | Сельские библиотеки | | - областной бюджет | | | 408 114,00 | | 408 114,00 |  | | | |  | |  |  | | | |  | 408 114,00 | | |
| 1.4 | | **Основное мероприятие**  Создание условий для сохранения объектов культурного наследия  - | | | | Отдел культуры, МП, спорта и туризма | | Всего  **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | | | 10 000,00 | | 7 345,00 |  | | | |  | |  |  | | | |  | 10 000,00 | | |
| - областной бюджет | | | 0,00 | | 0,00 |  | | | |  | |  |  | | | |  | 0,00 | | |
| - бюджет Пестяковского муниципального района | | | 10 000,00 | | 7 345,00 |  | | | |  | |  |  | | | |  | 10 000,00 | | |
| 1.4.1 | | Изготовление знаков туристической навигации, информационных табличек | | | |  | | Всего  **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | | | 10 000,00 | | 7 345,00 |  | | | |  | |  |  | | | |  | 10 000,00 | | |
| - областной бюджет | | | 0,00 | | 0,00 |  | | | |  | |  |  | | | |  | 0,00 | | |
| - бюджет Пестяковского муниципального района | | | 10 000,00 | | 7 345,00 |  | | | |  | |  |  | | | |  | 10 000,00 | | |
| **3.** | | **Подпрограмма** «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных отделу культуры, МП, спорта и туризма» | | | | МКУ ЦБ | | Всего  **бюджетные ассигнования** - | | | 812 910,00 | | 811 862,29 | Выполнение составило 99,9 % | | | | Своевременное осуществление платежей в налоговые органы и гос.внебюд. фонды Своевременное и правильное выставление информации на всероссийском сайте ГМУ  Соблюдение установленных сроков формирования и представления бухгалтерской отчетности  Количество муниципальных учреждений, находящихся на централизованном обслуживании  Количество нарушений, установленных контролирующими органами | | Дней сверх установленного срока  %  Дней сверх установленного срока  Ед  ед | 0  100  0  5  7 | | | | 0  100  0  5  2 | 812  910,00 | | |
| - областной бюджет | | | 0,00 | | 0,00 |  | | | |  | |  |  | | | |  | 0,00 | | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | | 812 910,00 | | 811 862,29 |  | | | |  | |  |  | | | |  | 812  910,00 | | |
| 1.1 | | **Основное мероприятие**  Обеспечение системной и организационной работы учреждений, подведомственных отделу культуры, МП, спорта и туризма по ведению бух. учета | | | |  | | Всего  **- бюджетные ассигнования** | | | 812 910,00 | | 811 862,29 |  | | | |  | |  |  | | | |  | 812  910,00 | | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | | 812 910,00 | | 811 862,29 |  | | | |  | |  |  | | | |  | 812 910,00 | | |
| 1.1.1 | | Обеспечение деятельности функций МКУ «Централизованная бухгалтерия» по обслуживанию учреждений, подведомственных отделу культуры, МП, спорта и туризма | | | |  | | Всего  **бюджетные ассигнования** всего, *в том числе:* | | | 812 910,00 | | 811 862,29 |  | | | |  | |  |  | | | |  | 812 910,00 | | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | | 812 910,00 | | 811 862,29 |  | | | |  | |  |  | | | |  | 812  910,00 | | |
| **II.** | | **Программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма и реализация молодежной политики»** | | | | Отдел культуры. МП. спорта и туризма | | Всего  **бюджетные ассигнования** всего, *в том числе:* | | | 1 447 977,00 | | 1 436 768,73 | Выполнение составило 99,2% | | | |  | |  |  | | | |  | 1 447  977,00 | | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | | 947 977,00 | | 936 768,73 |  |  | | | |  | 947 977,00 | | |
| - областной бюджет | | | 500 000,00 | | 500 000,00 |  |  | | | |  | 500 000,00 | | |
| **1.** | | **Подпрограмма** «Реализация молодежной политики» | | | |  | | Всего  **бюджетные ассигнования** всего, *в том числе:* | | | 159 000,  00 | | 158 903,66 | Выполнение составило 99,94 % | | | | -Количество мероприятий с детьми и молодежью  Количество участников мероприятий для детей и молодежи | | ед  Человек | 40  940 | | | | 43  1236 | 159 000,00 | | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | | 159 000,  00 | | 158 903,66 |  |  | | | |  | 159 000,00 | | |
| 1.1. | | **Основное мероприятие**  Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи | | | | Отдел культуры. МП. спорта и туризма | | Всего  **бюджетные ассигнования** всего, *в том числе:* | | | 159 000,  00 | | 158 903,66 |  | | | |  | |  |  | | | |  | 159 000,00 | | |
| - областной бюджет | | | 0,00 | | 0,00 |  |  | | | |  | 0,00 | | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | | 159 000,  00 | | 158 903,66 |  |  | | | |  | 159 000,00 | | |
| 1.1.1 | | Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи | | | |  | | - бюджет  Пестяковского муниципального района | | | 159 000,  00 | | 158 903,66 |  | | | |  | |  |  | | | |  | 159 000,00 | | |
| - областной бюджет | | | 0,00 | | 0,00 |  | | | |  | |  |  | | | |  | 0,00 | | |
| **2.** | | **Подпрограмма** «Развитие физической культуры и спорта в Пестяковском муниципальном районе» | | | |  | | Всего  **бюджетные ассигнования** всего, *в том числе:* | | | 1 288 997,00 | | 1 277 865,07 | Выполнение 99,1% | | | | Доля граждан, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Количество детей и молодежи, регулярно занимающихся физической культурой и спортом  Количество посещений МУ КДЦ  Количество мероприятий по спорту  Доля граждан района, выполнивших нормативы ГТО | | %  Человек  Человек  Ед  процент | 19,6  925  610  50  1,4 | | | | 19,6  925  610  60  1,4 | 1 288  997,00 | | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | | 788 977,00 | | 777 865,07 |  | | | |  | |  |  | | | |  | 788 977,00 | | |
|  | |  | | | |  | | - областной бюджет | | | 500 000,00 | | 500 000,00 |  | | | |  | |  |  | | | |  | 500 000,00 | | |
| 1.1 | | **Основное мероприятие**  Физическое воспитание и обеспечение организации деятельности культурно-досугового центра | | | |  | | Всего  **бюджетные ассигнования** всего, *в том числе:* | | | 618 926,  49 | | 609 861,  59 |  | | | |  | |  |  | | | |  | 618 926,49 | | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | | 618 926,  49 | | 609 861,  59 |  | | | |  | |  |  | | | |  | 618 926,49 | | |
| - областной бюджет | | | 0,00 | | 0,00 |  | | | |  | |  |  | | | |  | 0,00 | | |
| 1.1.1 | | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений физической культуры и спорта | | | |  | | Всего  **бюджетные ассигнования** всего, *в том числе:* | | | 618 926,  49 | | 609 861,  59 |  | | | |  | |  |  | | | |  | 618 926,49 | | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | | 618  926,49 | | 609 861,  59 |  | | | |  | |  |  | | | |  | 618 926,49 | | |
| 1.2 | | **Основное мероприятие**  Создание эффективной системы физического воспитания и оздоровления населения | | | |  | | Всего  **бюджетные ассигнования** всего, *в том числе:* | | | 670 050,  51 | | 668 003,48 |  | | | |  | |  |  | | | |  | 670 050,51 | | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | | 170 050,  51 | | 168 003,48 |  | | | |  | |  |  | | | |  | 170  050,51 | | |
| - областной бюджет | | | 500 000,00 | | 500 000,00 |  | | | |  | |  |  | | | |  | 500 000,00 | | |
| 1.2.1 | | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий | | | |  | | Всего  **бюджетные ассигнования** всего, *в том числе:* | | | 135 000,  00 | | 132 952,  97 |  | | | |  | |  |  | | | |  | 135 000,00 | | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | | 135 000,  00 | | 132 952,  97 |  | | | |  | |  |  | | | |  | 135 000,00 | | |
| 1.2.2 | | Укрепление материально-спортивной базы для занятий физической культурой и спортом | | | |  | | Всего  **бюджетные ассигнования** всего, *в том числе:* | | | 535 050,  51 | | 535 050,  51 |  | | | |  | |  |  | | | |  | 535 050,51 | | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | | 35 050,51 | | 35 050,51 |  | | | |  | |  |  | | | |  | 35 050,51 | | |
| - областной бюджет | | | 500 000,00 | | 500 000,00 |  | | | |  | |  |  | | | |  | 500 000,00 | | |
| **III.** | | | **Муниципальная программа**  **"Ветеран"** | | | Финансовый отдел администрации Пестяковского муниципального района | | | Всего | | 139 300,  00 | | 139 300,  00 | | | 100 % исполнения | |  | |  | | |  | |  | | | 139 300,00 | | |
| **бюджетные ассигнования**  всего, в *том числе:* | | 139 300,  00 | | 139 300,  00 | | | … | | … | | | … | | … | | | 139 300,00 | | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | 139 300,  00 | | 139 300,  00 | | | … | | … | | | … | | … | | | 139 300,00 | | |
| **1.** | | | **Подпрограмма**  "Повышение качества жизни граждан пожилого возраста" | | |  | | | Всего | | 139 300,  00 | | 139 300,  00 | | | 100 % исполнения  -  - | | … | | … | | | … | | … | | | 139 300,00 | | |
| **бюджетные ассигнования**  всего,в *том числе:* | | 139 300,  00 | | 139 300,  00 | | | … | | … | | | … | | … | | | 139 300,00 | | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | 139 300,  00 | | 139 300,  00 | | | … | | … | | | … | | … | | | 139 300,00 | | |
| 1.1 | | | **Основное мероприятие**  "Создание условий для культурно-досуговой деятельности ветеранов" | | |  | | | Всего | | 11 000,00 | | 11 000,00 | | | 92,73 % исполнения | | … | | … | | | … | | … | | | 11 000,00 | | |
| **бюджетные ассигнования**  всего,в *том числе:* | | 11 000,00 | | 11 000,00 | | | … | | … | | | … | | … | | | 11 000,00 | | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | 11 000,00 | | 11 000,00 | | | … | | … | | | … | | … | | | 11 000,00 | | |
| 1.1.1. | | | Культурно-досуговые мероприятия | | |  | | | Всего | | 11 000,00 | | 11 000,00 | | |  | | … | | … | | | … | | … | | | 11 000,00 | | |
| **бюджетные ассигнования**  всего, в *том числе:* | | 11 000,00 | | 11 000,00 | | |  | | … | | … | | | … | | … | | | 11 000,00 | | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | 11 000,00 | | 11 000,00 | | |  | |  | |  | | |  | |  | | | 11 000,00 | | |
| 1.2. | | | **Основное мероприятие**  «Поддержка деятельности общественного объединения ветеранов» | | |  | | | Всего | | 128 300,  00 | | 128 300,  00 | | | 100 % исполнения | | … | | … | | |  | |  | | | 128 300,00 | | |
| **бюджетные ассигнования**  всего, в *том числе:* | | 128 300,  00 | | 128 300,  00 | | | … | | … | | |  | |  | | | 128 300,00 | | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | 128 300,  00 | | 128 300,  00 | | |  | |  | | |  | |  | | | 128 300,00 | | |
| 1.2.1. | | | Субсидии на оказание содействия деятельности (муниципальную поддержку) общественного объединения ветеранов | | |  | | | Всего | | 128 300,  00 | | 128 300,  00 | | |  | |  | |  | | |  | |  | | | 128 300,00 | | |
| **бюджетные ассигнования**  всего, в *том числе:* | | 128 300,  00 | | 128 300,  00 | | |  | |  | |  | | |  | |  | | | 128 300,00 | | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | 128 300,  00 | | 128 300,  00 | | |  | |  | |  | | |  | |  | | | 128 300,00 | | |
| **IV.** | | **Муниципальная программа**  **"Организация деятельности органов местного самоуправления Пестяковского муниципального района на решение вопросов местного значения"** | | | | Финансовый отдел администрации Пестяковского муниципального района | | Всего | | | 29 888  365,18 | | 29 110  022,89 | | | 97,4 % исполнения | |  | |  | | |  | |  | | | 29 888 365,18 | | |
| **бюджетные ассигнования**  всего, в *том числе:* | | | 29 888 365,18 | | 29 110 022,89 | | |  | |  | | |  | |  | | | 29 888 365,18 | | |
| - областной бюджет | | | 972 248,  49 | | 972 248,  49 | | |  | |  | | |  | |  | | | 972 248,49 | | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | | 28 916  116,69 | | 28 137   774,40 | | |  | |  | | |  | |  | | | 28 916 116,69 | | |
| **1.** | | **Подпрограмма**  "Обеспечение деятельности Администрации Пестяковского муниципального района" | | |  | | | Всего | | | 20 212   470,00 | | 19 620  239,28 | | | 97,07 % исполнения | |  | |  | | |  | |  | | | 20 212 470,00 | | |
| **бюджетные ассигнования**  всего,в *том числе:* | | | 20 212   470,00 | | 19 620  239,28 | | |  | |  | | |  | |  | | | 20 212 470,00 | | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | | 20 212  470,00 | | 19 620  239,28 | | |  | |  | | |  | |  | | | 20 212 470,00 | | |
| 1.1 | | **Основное мероприятие**  "Обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования" | | |  | | | Всего | | | 682 355,  40 | | 678 697,  86 | | | 99,46 % исполнения | |  | |  | | |  | |  | | | 682 355,40 | | |
| **бюджетные ассигнования**  всего,в *том числе:* | | | 682 355,  40 | | 678 697,  86 | | |  | |  | |  | | |  | |  | | | 682 355,40 | | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | | 682 355,  40 | | 678 697,  86 | | |  | |  | | |  | |  | | | 682 355,40 | | |
| 1.1.1 | | Обеспечение функций представительного органа муниципального образования | | |  | | | Всего | | | 197 991,  08 | | 196 100,  45 | | | 99,05 % исполнения | |  | |  | | |  | |  | | | 197 991,08 | | |
| **бюджетные ассигнования**  всего,в *том числе:* | | | 197 991,  08 | | 196 100,  45 | | |  | |  | | |  | |  | | | 197 991,08 | | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | | 197 991,  08 | | 196 100,  45 | | |  | |  | | |  | |  | | | 197 991,08 | | |
| 1.1.2 | | Обеспечение деятельности выборных должностных лиц | | |  | | | Всего | | | 484 364,  32 | | 482 597,  41 | | | 99,64 % исполнения | |  | |  | | |  | |  | | | 484 364,32 | | |
| **бюджетные ассигнования**  всего, в *том числе:* | | | 484 364,  32 | | 482 597,  41 | | |  | |  | | |  | |  | | | 484 364,32 | | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | | 484 364,  32 | | 482 597,  41 | | |  | |  | | |  | |  | | | 484 364,32 | | |
| 1.2 | | **Основное мероприятие**  "Обеспечение деятельности аппарата Администрации муниципального района" | | |  | | | Всего | | | 19 530  114,60 | | 18 941   541,42 | | | 96,99 % исполнения | |  | |  | | |  | |  | | | 19 530 114,60 | | |
| **бюджетные ассигнования**  всего,в *том числе:* | | | 19 530  114,60 | | 18 941   541,42 | | |  | |  | | |  | |  | | | 19 530 114,60 | | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | | 19 530  114,60 | | 18 941   541,42 | | |  | |  | | |  | |  | | | 19 530 114,60 | | |
| 1.2.1 | | Обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления | | |  | | | Всего | | | 18 277   834,24 | | 17 696  172,72 | | | 96,82 % исполнения | |  | |  | | |  | |  | | | 18 277 834,24 | | |
| **бюджетные ассигнования**  всего, в *том числе:* | | | 18 277  834,24 | | 17 696  172,72 | | |  | |  | | |  | |  | | | 18 277 834,24 | | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | | 18 277   834,24 | | 17 696  172,72 | | |  | |  | | |  | |  | | | 18 277 834,24 | | |
| 1.2.2 | | Обеспечение деятельности выборных должностных лиц | | |  | | | Всего | | | 1 252 280,36 | | 1 245 368,70 | | | 99,45 % исполнения | |  | |  | | |  | |  | | | 1 252 280,36 | | |
| **бюджетные ассигнования**  всего,в *том числе:* | | | 1 252 280,36 | | 1 245 368,70 | | |  | |  | | |  | |  | | | 1 252 280,36 | | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | | 1 252 280,36 | | 1 245 368,70 | | |  | |  | | |  | |  | | | 1 252 280,36 | | |
| **2**. | | **Подпрограмма** "Управление муниципальными финансами Пестяковского муниципального района" | | |  | | | Всего | | | 4 040 300,00 | | 4 033 463,67 | | | 99,83 % исполнения | |  | |  | | |  | |  | | | 4 040 300,00 | | |
| **бюджетные ассигнования**  всего, в *том числе:* | | | 4 040 300,00 | | 4 033 463,67 | | |  | |  | | |  | |  | | | 4 040 300,00 | | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | | 4 040 300,00 | | 4 033 463,67 | | |  | |  | | |  | |  | | | 4 040 300,00 | | |
| 1.1 | | **Основное мероприятие**  "Повышение качества организации управления муниципальными финансами" | | |  | | | Всего | | | 4 040 300,00 | | 4 033 463,67 | | | 99,83 % исполнения | |  | |  | | |  | |  | | | 4 040 300,00 | | |
| **бюджетные ассигнования**  всего, в *том числе:* | | | 4 040 300,00 | | 4 033 463,67 | | |  | |  | | |  | |  | | | 4 040 300,00 | | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | | 4 040 300,00 | | 4 033 463,67 | | |  | |  | | |  | |  | | | 4 040 300,00 | | |
| 1.1.1 | | Обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления | | |  | | | Всего | | | 4 040 300,00 | | 4 033 463,67 | | | 99,83 % исполнения | |  | |  | | |  | |  | | | 4 040 300,00 | | |
| **бюджетные ассигнования**  всего, в *том числе:* | | | 4 040 300,00 | | 4 033 463,67 | | |  | |  | | |  | |  | | | 4 040 300,00 | | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | | 4 040 300,00 | | 4 033 463,67 | | |  | |  | | |  | |  | | | 4 040 300,00 | | |
| **3.** | | **Подпрограмма** "Обеспечение деятельности отдела образования Администрации Пестяковского муниципального района" | | |  | | | Всего | | | 1 108 717,00 | | 1 102 588,40 | | | 99,45 % исполнения | |  | |  | | |  | |  | | | 1 108 717,00 | | |
| **бюджетные ассигнования**  всего,в *том числе:* | | | 1 108 717,00 | | 1 102 588,40 | | |  | |  | |  | | |  | |  | | | 1 108 717,00 | | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | | 1 108 717,00 | | 1 102 588,40 | | |  | |  | | |  | |  | | | 1 108 717,00 | | |
| 1.1 | | **Основное мероприятие**  "Организация управления в сфере образования" | | |  | | | Всего | | | 1 108 717,00 | | 1 102 588,40 | | | 99,45 % исполнения | |  | |  | | |  | |  | | | 1 108 717,00 | | |
| **бюджетные ассигнования**  всего,в *том числе:* | | | 1 108 717,00 | | 1 102 588,40 | | |  | |  | | |  | |  | | | 1 108 717,00 | | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | | 1 108 717,00 | | 1 102 588,40 | | |  | |  | | |  | |  | | | 1 108 717,00 | | |
| 1.1.1 | | Обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления | | |  | | | Всего | | | 1 108 717,00 | | 1 102 588,40 | | | 99,45 % исполнения | |  | |  | | |  | |  | | | 1 108 717,00 | | |
| **бюджетные ассигнования**  всего,в *том числе:* | | | 1 108 717,00 | | 1 102 588,40 | | |  | |  | | |  | |  | | | 1 108 717,00 | | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | | 1 108 717,00 | | 1 102 588,40 | | |  | |  | | |  | |  | | | 1 108 717,00 | | |
| **4.** | | **Подпрограмма** "Обеспечение деятельности отдела культуры, молодежной политики, спорта и туризма Администрации Пестяковского муниципального района" | | |  | | | Всего | | | 1 190 818,00 | | 1 188 729,25 | | | 99,82 % исполнения | |  | |  | | |  | |  | | | 1 190 818,00 | | |
| **бюджетные ассигнования**  всего,в *том числе:* | | | 1 190 818,00 | | 1 188 729,25 | | |  | |  | | |  | |  | | | 1 190 818,00 | | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | | 1 190 818,00 | | 1 188 729,25 | | |  | |  | | |  | |  | | | 1 190 818,00 | | |
| 1.1 | | **Основное мероприятие**  "Организация управления в сфере культуры" | | |  | | | Всего | | | 1 190 818,00 | | 1 188 729,25 | | | 99,82 % исполнения | |  | |  | | |  | |  | | | 1 190 818,00 | | |
| **бюджетные ассигнования**  всего,в *том числе:* | | | 1 190 818,00 | | 1 188 729,25 | | |  | |  | | |  | |  | | | 1 190 818,00 | | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | | 1 190 818,00 | | 1 188 729,25 | | |  | |  | |  | | |  | |  | | | 1 190 818,00 | | |
| 1.1.1 | | Обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления | | |  | | | Всего | | | 1 190 818,00 | | 1 188 729,25 | | | 99,82 % исполнения | |  | |  | | |  | |  | | | 1 190 818,00 | | |
| **бюджетные ассигнования**  всего,в *том числе:* | | | 1 190 818,00 | | 1 188 729,25 | | |  | |  | | |  | |  | | | 1 190 818,00 | | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | | 1 190 818,00 | | 1 188 729,25 | | |  | |  | | |  | |  | | | 1 190 818,00 | | |
| **5.** | | **Подпрограмма** "Иные мероприятия в области муниципального управления" | | |  | | | Всего | | | 3 336 060,18 | | 3 165 002,29 | | | 94,87 % исполнения | |  | |  | | |  | |  | | | 3 336 060,18 | | |
| **бюджетные ассигнования**  всего,в *том числе:* | | | 3 336 060,18 | | 3 165 002,29 | | |  | |  | | |  | |  | | | 3 336 060,18 | | |
| - средства областного бюджета | | | 972 248,  49 | | 972 248,  49 | | |  | |  | | |  | |  | | | 972 248,49 | | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | | 2 363 811,69 | | 2 192 753,80 | | |  | |  | | |  | |  | | | 2 363 811,69 | | |
| 1.1 | | **Основное мероприятие**  "Реализация иных вопросов местного значения" | | |  | | | Всего | | | 3 336 060,18 | | 3 165 002,29 | | | 94,87 % исполнения | |  | |  | | |  | |  | | | 3 336 060,18 | | |
| **бюджетные ассигнования**  всего,в *том числе:* | | | 3 336 060,18 | | 3 165 002,29 | | |  | |  | | |  | |  | | | 3 336 060,18 | | |
| - средства областного бюджета | | | 972 248,  49 | | 972 248,  49 | | |  | |  | | |  | |  | | | 972 248,49 | | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | | 2 363 811,69 | | 2 192 753,80 | | |  | |  | | |  | |  | | | 2 363 811,69 | | |
| 1.1.1 | | Представительские расходы на прием лиц, участвующих в мероприятиях, организованных муниципальным районом | | |  | | | Всего | | | 30 000,00 | | 9 780,00 | | | 32,6 % исполнения | |  | |  | | |  | |  | | | 30 000,00 | | |
| **бюджетные ассигнования**  всего,в *том числе:* | | | 30 000,00 | | 9 780,00 | | |  | |  | |  | | |  | |  | | | 30 000,00 | | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | | 30 000,00 | | 9 780,00 | | |  | |  | | |  | |  | | | 30 000,00 | | |
| 1.1.2 | | Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | | |  | | | Всего | | | 770,00 | | 770,00 | | | 100 % исполнения | |  | |  | | |  | |  | | | 770,00 | | |
| **бюджетные ассигнования**  всего,в *том числе:* | | | 770,00 | | 770,00 | | |  | |  | | |  | |  | | | 770,00 | | |
| - областной бюджет | | | 770,00 | | 770,00 | | |  | |  | | |  | |  | | | 770,00 | | |
| 1.1.3 | | Межведомственное взаимодействие по организации предоставления муниципальных услуг в электронном виде | | |  | | | Всего | | | 29 364,00 | | 19 770,00 | | | 67,33 % исполнения | |  | |  | | |  | |  | | | 29 364,00 | | |
| **бюджетные ассигнования**  всего,в *том числе:* | | | 29 364,00 | | 19 770,00 | | |  | |  | | |  | |  | | | 29 364,00 | | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | | 29 364,00 | | 19 770,00 | | |  | |  | | |  | |  | | | 29 364,00 | | |
| 1.1.4 | | Расходы на размещение публикаций в средствах массовой информации | | |  | | | Всего | | | 150 346,  25 | | 63 612,26 | | | 42,31 % исполнения | |  | |  | | |  | |  | | | 150 346,25 | | |
| **бюджетные ассигнования**  всего, в *том числе:* | | | 150 346,  25 | | 63 612,26 | | |  | |  | | |  | |  | | | 150 346,25 | | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | | 150 346,  25 | | 63 612,26 | | |  | |  | | |  | |  | | | 150 346,25 | | |
| 1.1.5 | | Расходы на участие в межмуниципальном сотрудничестве | | |  | | | Всего | | | 11 684,00 | | 11 684,00 | | | 100,0 % исполнения | |  | |  | | |  | |  | | | 11 684,00 | | |
| **бюджетные ассигнования**  всего, в *том числе:* | | | 11 684,00 | | 11 684,00 | | |  | |  | | |  | |  | | | 11 684,00 | | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | | 11 684,00 | | 11 684,00 | | |  | |  | |  | | |  | |  | | | 11 684,00 | | |
| 1.1.6 | | Проведение работ по защите информации | | |  | | | Всего | | | 47 000,00 | | 47 000,00 | | | 100 % исполнения | |  | |  | | |  | |  | | | 47 000,00 | | |
| **бюджетные ассигнования**  всего,в *том числе:* | | | 47 000,00 | | 47 000,00 | | |  | |  | | |  | |  | | | 47 000,00 | | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | | 47 000,00 | | 47 000,00 | | |  | |  | | |  | |  | | | 47 000,00 | | |
| 1.1.7 | | Расходы на информационное содействие в осуществлении закупок путем проведения запроса котировок. запроса предложений | | |  | | | Всего | | | 300 000,  00 | | 280 000,  00 | | | 93,33 % исполнения | |  | |  | | |  | |  | | | 300 000,00 | | |
| **бюджетные ассигнования**  всего,в *том числе:* | | | 300 000,  00 | | 280 000  00 | | |  | |  | |  | | |  | |  | | | 300 000,00 | | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | | 300 000,  00 | | 280 000,  00 | | |  | |  | | |  | |  | | | 300 000,00 | | |
| 1.1.8 | | Иные расходы в области муниципального управления | | |  | | | Всего | | | 77 316,00 | | 77 316,00 | | | 100,0 % исполнения | |  | |  | | |  | |  | | | 77 316,00 | | |
| **бюджетные ассигнования**  всего, в *том числе:* | | | 77 316,00 | | 77 316,00 | | |  | |  | | |  | |  | | | 77 316,00 | | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | | 77 316,00 | | 77 316,00 | | |  | |  | | |  | |  | | | 77 316,00 | | |
| 1.1.9 | | Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы органов местного самоуправления Пестяковского муниципального района и иные социальные выплаты | | |  | | | Всего | | | 1 718 101,44 | | 1 683 591,54 | | | 97,99 % исполнения | |  | |  | | |  | |  | | | 1 718 101,44 | | |
| **бюджетные ассигнования**  всего,в *том числе:* | | | 1 718 101,44 | | 1 683 591,54 | | |  | |  | | |  | |  | | | 1 718 101,44 | | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | | 1 718 101,44 | | 1 683 591,54 | | |  | |  | | |  | |  | | | 1 718 101,44 | | |
| 1.1.10. | | Предоставление жилых помещений детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | | |  | | | Всего | | | 971 478,  49 | | 971 478,  49 | | | 100 % исполнения, | |  | |  | | |  | |  | | | 971 478,49 | | |
| **бюджетные ассигнования**  всего,в *том числе:* | | | 971 478, 49 | | 971 478,  49 | | |  | |  | | |  | |  | | | 971 478,49 | | |
| - областной бюджет | | | 971 478,  49 | | 971 478,  49 | | |  | |  | | |  | |  | | | 971 478,49 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **V.** | **Программа**  **«Развитие образования Пестяковского муниципального района»** | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 59 131 438,12 | 58 923 662,71 | Мероприятия 4 квартала выполнены 99,65% исполнения | Численность молодежи в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет  Доступность дошкольного образования  ( отношение численности детей с 1,5 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования)  Доля учащихся, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, в общей численности выпускников  Доля учащихся, обучающихся в школах, отвечающих современным требованиям к условиям организации образовательного процесса на 80-100%  Охват молодежи Пестяковского района проводимыми муниципальными мероприятиями по работе с молодежью  Доля общеобразовательных учреждений, в которых созданы доступные условия для детей – инвалидов  Доля базовых общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в муниципальном образовании | %  %  %  %  %  %  % | | 100  100  100  82  66  100  100 | 100  100  100  82  66  100  100 | | 59 131 438,12 |
| **бюджетные ассигнования** всего,  *в том числе:* | 59 131 438,12 | 58 923 662,71 |  |  | |  |  | | 59 131 438,12 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | |  |  | | 0,00 |
| - областной бюджет | 31 630   145,81 | 31 630 145,81 |  |  | |  |  | | 31 630 145,81 |
| - бюджет Пестяковского муниципального района | 27 501  292,31 | 27 293   516,90 |  | |  |  | | 27 501 292,31 |
| **1.** | **Подпрограмма**  « Развитие дошкольного образования Пестяковского муниципального района» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 14 584  175,36 | 14 507  606,60 | 99,47% исполнения |  | |  |  | | 14 584 175,36 |
| **бюджетные ассигнования** всего,  *в том числе*: | 14 584  175,36 | 14 507   606,60 |  |  | |  |  | | 14 584 175,36 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | |  |  | | 0,00 |
| - областной бюджет | 8 534 893,28 | 8 534 893,28 |  | |  |  | | 8 534 893,28 |
| - бюджет Пестяковского муниципального района | 6 049 282,08 | 5 972 713,32 |  | |  |  | | 6 049 282,08 |
| 1.1 | **Основное мероприятие**  « Развитие дошкольного образования» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 14 584   175,36 | 14 507  606,60 | Мероприятия 4 квартала выполнены 99,47% исполнения | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования детей  Своевременное обновление информации на всероссийском сайте о постановке детей дошкольного возраста на учет в электронную очередь  Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций  Охват детей вариативными формами дошкольного образования  Привлечение к оздоровительным мероприятиям детей дошкольных групп и д.сада № 1  Привлечение родителей к оздоровительным мероприятиям детей | %  %  %  Человек  %  % | | 91  100  53/10  0  92  92 | 91  100  55,5  0  92  92 | | 14 584 175,36  Увеличение связано с высокой мотивацией педагогов |
|  |  |  | **бюджетные ассигнования** всего,  *в том числе:* | 14 584  175,36 | 14 507  606,60 |  |  | |  |  | | 14 584 175,36 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 8 534 893,28 | 8 534 893,28 | 8 534 893,28 |
| - бюджет Пестяковского муниципального района | 6 049 282,08 | 5 972 713,32 | 6 049 282,08 |
| 1.1.1 | Мероприятие  Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования (содержание детей в муниципальных дошкольных организациях) | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 6 049 282,08 | 5 972 713,32 | Мероприятия  4 квартала выполнены | Численность детей в возрасте 3-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу  Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет  Количество дошкольных муниципальных организаций  Количество детей на одного воспитателя | человек  %  единицы  единицы | | 135  58  2  10,6 | 157  58  2  10,88 | | 6 049 282,08  Миграционные процессы  Миграционные процессы |
| **бюджетные ассигнования** *всего,*  *в том числе:* | 6 049 282,08 | 5 972 713,32 |  |  | |  |  | | 6 049 282,08 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет Пестяковского муниципального района | 6 049 282,08 | 5 972 713,32 | 6 049 282,08 |
| 1.1.2 | Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных дошкольных образовательных организациях и детьми, нуждающимися в длительном лечении, в муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих оздоровление | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 195 504,  00 | 195 504,  00 | Мероприятия  4 квартала выполнены | Доля учреждений, в которых создана доступная среда для детей-инвалидов | %/количество | | 100/2 | 100/2 | | 195 504,00 |
| **бюджетные ассигнования** *всего,*  *в том числе:* | 195 504,  00 | 195 504,  00 |  | 195 504,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| - областной бюджет | 195 504,  00 | 195 504,  00 |  | 195 504,00 |
| - бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.1.3 | Мероприятие  Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 309 671,  28 | 309 671,  28 | Мероприятия  4 квартала выполнены |  |  | |  |  | | 309 671,28 |
| **бюджетные ассигнования** *всего,*  *в том числе:* | 309 671  ,28 | 309 671  28 | 309 671,28 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 309 671,  28 | 309 671,  28 | 309 671,28 |
| - бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | Мероприятие  Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных организациях, включая расходы на оплату труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 8 029 718,00 | 8 029 718,00 | Мероприятия  4 квартала выполнены | Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования Ивановской области | % | | 100 | 100 | | 8 029 718,00 |
| **бюджетные ассигнования** *всего,*  *в том числе:* | 8 029 718,00 | 8 029 718,00 | 8 029 718,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 8 029 718,00 | 8 029 718,00 | 8 029 718,00 |
| - бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций Ивановской области, в том числе:  МКДОУ д/с №1  МКДОУ д/с  « Солнышко» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 0,00 | 0,00 | Мероприятия не запланированы | Доля учреждений, в которых создана доступная среда для детей-инвалидов | %/количество | | 100/2 | 100/2 | | 0,00 |
| **бюджетные ассигнования** *всего,*  *в том числе:* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  |  | |  |  | | 0,00 |
| 1.1.6 | Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций Пестяковского муниципального района | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 0,00 | 0,00 | Мероприятия не запланированы | Доля учреждений, в которых создана доступная среда для детей-инвалидов | %/количество | | 100/2 | 100/2 | | 0,00 |
| **бюджетные ассигнования** *всего,*  *в том числе:* | 0,00 | 0,00 |  | |  |  | | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,000 |  | |  |  | | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  | |  |  | | 0,00 |
| - бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  | |  |  | | 0,00 |
| 1.1.7 | Расходы на поддержку мер по обеспечению сбалансированных местных бюджетов на повышение минимального размера оплаты труда | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 0,00 | 0,00 | Мероприятия не запланированы |  |  | |  |  | | 0,00 |
| **бюджетные ассигнования** *всего,*  *в том числе:* | 0,00 | 0,00 |  | |  |  | | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | |  |  | | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  | |  |  | | 0,00 |
| - бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  | |  |  | | 0,00 |
| **2.** | **Подпрограмма**  « Развитие общего образования Пестяковского муниципального района» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 33 002  660,99 | 33 000  586,18 | Мероприятия 4 квартала выполнены 100% исполнения | Удовлетворенность населения качеством общего образования  Доля лиц, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций, участвовавших в ЕГЭ по данным предметам  Численность выпускников общеобразовательных организаций, сдавших ЕГЭ по русскому языку  Численность выпускников общеобразовательных организаций, сдавших ЕГЭ по математике  Численность выпускников, не получивших аттестаты  Количество общеобразовательных организаций, ориентированных на новую систему оплаты труда  Численность детей и молодежи 7 - 17 лет  Численность учащихся, обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях  Численность учащихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя  Удельный вес численности учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом  Привлечение детей к занятиям в кружках, конкурсах, внешкольных мероприятиях  Отношение среднемесячной заработной платы педагогических общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в Ивановской области  Увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время  Доля педагогов, внедряющих информационно-коммуникационные технологии в образовательный процесс | проценты  проценты  проценты  человек  проценты  человек  человек  единицы  тыс. чел.  тыс. чел.  Человек  Проценты  чел.  проценты  проценты  количество учреждений  чел.  проценты | | 77,8  100  100  12  100  12  0  4  0,543  0,378  10,4  90  205  50  100  4  37  100 | 92,2  100  100  12  100  12  0  4  0,543  0,378  9,7  78  322  85  100  4  37  100 | | 33 002 660,99  Независимая оценка региональным оператором  Уменьшение количества обучающихся  Уменьшение количества обучающихся  Увеличение количества кружков |
|  |  |  | **бюджетные ассигнования** *всего,*  *в том числе:* | 33 002   660,99 | 33 000  586,18 |  |  | |  |  | | 33 002 660,99 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | |  |  | | 0,00 |
| - областной бюджет | 22 458   659,81 | 22 458  659,81 |  | |  |  | | 22 458 659,81 |
| - бюджет Пестяковского муниципального района | 10 544  001,18 | 10 541   926,37 |  | |  |  | | 10 544 001,18 |
| 1.1 | **Основное мероприятие**  « Реализация программ общего образования и государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 33 002   660,99 | 33 000  586,18 | Мероприятия 4 квартала выполнены | Удовлетворенность населения качеством общего образования  Доля лиц, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций, участвовавших в ЕГЭ по данным предметам  Численность выпускников общеобразовательных организаций, сдавших ЕГЭ по русскому языку  Численность выпускников общеобразовательных организаций, сдавших ЕГЭ по математике  Численность выпускников, не получивших аттестаты  Удельный вес численности учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным образовательным стандартом  Доля педагогов, внедряющих информационно-коммуникационные технологии в образовательный процесс  Привлечение детей к занятиям в кружках, конкурсах, внешкольных мероприятиях | проценты  проценты  проценты  человек  проценты  человек  человек  проценты  Проценты  чел  чел.  проценты | | 77,8  100  100  12  100  12  0  90  37  100  205  50 | 92,2  100  100  12  100  12  0  78  37  100  322  84 | | 33 002 660,99По итогам независимой оценки  Уменьшилось количество обучающихся всего  Увеличение количества кружков |
|  |  |  | **бюджетные** **ассигнования *в****сего,*  *в том числе:* | 33 002  660,99 | 33 000   586,18 |  |  | |  |  | | 33 002 660,99 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | |  |  | | 0,00 |
| - областной бюджет | 22 458  659,81 | 22 458  659,81 |  | |  |  | | 22 458 659,81 |
| - бюджет Пестяковского муниципального района | 10 544  001,18 | 10 541   926,37 |  | |  |  | | 10 544 001,18 |
| 1.1.1 | Мероприятие  Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 10 544  001,18 | 10 541  926,37 | Мероприятия 4 квартала выполнены |  |  | |  |  | | 10 544 001,18 |
| **бюджетные ассигнования** *всего,*  *в том числе:* | 10 544  001,18 | 10 541  926,37 |  | Численность учащихся, обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях  Численность детей и молодежи 7 - 17 лет  Увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время  Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов  Доля базовых общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных  организаций в муниципальном образовании  Численность учащихся по программам общего образования на 1 учителя | Тыс. чел.  Тыс. чел.  Проценты  Количество учреждений  Проценты  человек | | 0,378  0,543  51  4  100  10,4 | 0,378  0,543  51  4  100  9,7 | | 10 544 001,18  Уменьшение количества обучающихся |
|  |  |  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  | |  |  | | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  | |  |  | | 0,00 |
| - бюджет Пестяковского муниципального района | 10 544  001,18 | 10 541  926,37 |  | |  |  | | 10 544 001,18 |
| 1.1.2 | Мероприятие  Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных организаций, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением на содержание зданий, коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 22 423  945,81 | 22 423  945,81 | Мероприятия 4 квартала выполнены | Количество общеобразовательных организаций, ориентированных на новую систему оплаты труда  Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Ивановской области | Единицы  проценты | | 4  100 | 4  100 | | 22 423 945,81 |
| **бюджетные ассигнования** *всего,*  *в том числе:* | 22 423  945,81 | 22 423  945,81 |  | |  |  | | 22 423 945,81 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | |  |  | | 0,00 |
| - областной бюджет | 22 423  945,81 | 22 423   945,81 |  | |  |  | | 22 423 945,81 |
| - бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  | |  |  | | 0,00 |
| 1.1.3 | Укрепление материально-технической базы образовательных организаций Ивановской области, в том числе:  Приобретение оборудования для детей с ОВЗ (МКОУ Филятская ОШ, МКОУ Беклемищенская НШ-ДС), приобретение учебников МБОУ « Пестяковская СШ» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 0,00 | 0,00 | Мероприятия не запланированы | Создание равных условий для учащихся в общеобразовательных организациях | проценты | | 100 | 100 | | 0,00 |
| **бюджетные ассигнования** *всего,*  *в том числе:* | 0,00 | 0,00 |  |  | |  |  | | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  | |  |  | | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  | |  |  | | 0,00 |
| - бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  |  | |  |  | | 0,00 |
| 1.1.4 | Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций Пестяковского муниципального района | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 0,00 | 0,00 | Мероприятия не запланированы | Удовлетворенность населения качеством общего образования | проценты | | 77,8 | 92,2 | | 0,00 |
| **бюджетные ассигнования** *всего,*  *в том числе:* | 0,00 | 0,00 |  |  | |  |  | | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  | |  |  | | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  | |  |  | | 0,00 |
| - бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  |  | |  |  | | 0,00 |
| 1.1.5 | Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми –сиротами, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в дошкольных группах муниципальных общеобразовательных организаций и детьми, нуждающимися в длительном лечении, в дошкольных группах общеобразовательных организаций, осуществляющих оздоровление | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 34 714,00 | 34714,00 | Мероприятия выполнены |  |  | |  |  | | 34 714,00 |
| **бюджетные ассигнования** *всего,*  *в том числе:* | 34 714,00 | 34714,00 |  | |  |  | | 34 714,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | |  |  | | 0,00 |
| - областной бюджет | 34 714,00 | 34714,00 |  | |  |  | | 34 714,00 |
| - бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  | |  |  | | 0,00 |
| 1.1.6 | Разработка ПСД, госэкспертиза, строительный контроль для проведения ремонта системы отопления по МБОУ «Пестяковская СШ» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 0,00 | 0,00 |  |  |  | |  |  | | 0,00 |
| **бюджетные ассигнования** *всего,*  *в том числе:* | 0,00 | 0,00 |  | |  |  | | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | |  |  | | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  | |  |  | | 0,00 |
| - бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  | |  |  | | 0,00 |
| 1.1.7 | Капитальный ремонт системы отопления в МБОУ «Пестяковская СШ» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 0,00 | 0,00 |  |  |  | |  |  | | 0,00 |
| **бюджетные ассигнования** *всего,*  *в том числе:* | 0,00 | 0,00 |  | |  |  | | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | |  |  | | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  | |  |  | | 0,00 |
| - бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  | |  |  | | 0,00 |
| 1.1.8 | Выполнение расходных обязательств органов местного самоуправления по реализации мероприятий по капитальному ремонту системы отопления в МБОУ «Пестяковская СШ» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 0,00 | 0,00 |  |  |  | |  |  | | 0,00 |
| **бюджетные ассигнования** *всего,*  *в том числе:* | 0,00 | 0,00 |  | |  |  | | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  | |  |  | | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  | |  |  | | 0,00 |
| - бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  | |  |  | | 0,00 |
| **3.** | **Подпрограмма**  « Развитие дополнительного образования Пестяковского муниципального района» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 3 009 535,10 | 3 009 534,86 | Мероприятия 4 квартала выполнены 100% исполнения | Охват детей школьного возраста программами дополнительного образования  Количество кружков и объединений, созданных на базе организации дополнительного образования  Доля педагогических работников, имеющих высшее образование  Количество районных мероприятий, проведенных на базе организации дополнительного образования  Грантовая поддержка  одаренных детей  Участие детей, охваченных программами дополнительного образования, в областных конкурсах  Отсутствие обоснованных жалоб учащихся и их родителей на работу организации дополнительного образования и действия работников  Отношение средней заработной платы педагогических работников государственных  ( муниципальных) организаций дополнительного образования к средней заработной учителей в Ивановской области  Охват детей внеаудиторной занятостью по ФГОС  Количество детей, для которых будут созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов | Человек  Единицы  Проценты  Единицы  Количество детей  Количество  количество  проценты  проценты  количество | | 300  14  75  26  0  50  0  100  78  300 | 304  21  75  25  0  50  0  100  78  304 | | 3 009 535,10  Высокая мотивация обучающихся |
| **бюджетные ассигнования** *всего,*  *в том числе:* | 3 009 535,10 | 3 009 534,86 |  |  |  | |  |  | | 3 009 535,10 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  | |  |  | | 0,00 |
| - областной бюджет | 474 892,  72 | 474 8 92,  72 |  |  | |  |  | | 474 892,72 |
| - бюджет Пестяковского муниципального района | 2 534 642,38 | 2 534 642,14 |  |  | |  |  | | 2 534 642,38 |
| 1.1 | **Основное мероприятие**  « Реализация образовательных программ дополнительного образования детей и мероприятия по их развитию» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 3 009 535,10 | 3 009 534,86 | Мероприятия 4 квартала выполнены | Охват детей школьного возраста программами дополнительного образования  Грантовая поддержка  одаренных детей  Доля педагогических работников, имеющих высшее образование  Охват детей внеаудиторной занятостью по ФГОС  Участие детей, охваченных программами дополнительного образования , в областных конкурсах | Человек  Человек  Процент  Проценты  единицы | | 300  0  75  78  50 | 304  0  75  78  50 | | 3 009 535,10 |
| **бюджетные ассигнования** *всего,*  *в том числе:* | 3 009 535,10 | 3 009 534,86 | Мероприятия 4 квартала выполнены |  |  | |  |  | | 3 009 535,10 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  | |  |  | | 0,00 |
| - областной бюджет | 474 892,  72 | 474 892,  72 |  |  | |  |  | | 474 892,72 |
| - бюджет Пестяковского муниципального района | 2 534 642,38 | 2 534 642,14 |  |  |  | |  |  | | 2 534 642,38 |
| 1.1.1 | Мероприятие  «Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного образования в образовательных организациях» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 2 188 396,07 | 2 188 395,83 | Мероприятия 4 квартала выполнены | Количество кружков и объединений, созданных на базе организации дополнительного образования  Количество районных мероприятий, проведенных на базе организации дополнительного образования  Количество детей, для которых будут созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов | Единицы  Единицы  количество | | 14  26  300 | 21  25  304 | | 2 188 396,07  Появление нового кружка  «Геоскан «Облако» |
| **бюджетные ассигнования** *всего,*  *в том числе:* | 2 188 396,07 | 2 188 395,83 |  |  | |  |  | | 2 188 396,07 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  | |  |  | | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  | |  |  | | 0,00 |
| - бюджет Пестяковского муниципального района | 2 188 396,07 | 2 188 395,83 |  |  |  | |  |  | | 2 188 396,07 |
| 1.1.2 | Мероприятие  Софинансирование на поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей в Ивановской области» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 474 892,  72 | 474 892,  72 | Мероприятия 4 квартала выполнены | Отношение средней заработной платы педагогических работников государственных  ( муниципальных) организаций дополнительного образования к средней заработной учителей в Ивановской области | проценты | | 100 | 100 | | 474 892,72 |
| **бюджетные ассигнования** *всего,*  *в том числе:* | 474 892,  72 | 474 892,  72 |  | |  |  | | 474 892,72 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | |  |  | | 0,00 |
| - областной бюджет | 474 892,  72 | 474 892,  72 |  | |  |  | | 474 892,72 |
| - бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  | |  |  | | 0,00 |
| 1.1.3 | Мероприятие  « Расходы на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на повышение минимального размера оплаты труда | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 0,00 | 0,00 | Мероприятия не запланированы |  |  | |  |  | | 0,00 |
| **бюджетные ассигнования** *всего,*  *в том числе:* | 0,00 | 0,00 |  |  | |  |  | | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  | |  |  | | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  | |  |  | | 0,00 |
| - бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  |  | |  |  | | 0,00 |
| 1.1.4 | Мероприятие  Выполнение расходного обязательства органов местного самоуправления Пестяковского муниципального района на поэтапное доведение средней заработной платы педагогических работников иных муниципальных организаций дополнительного образования до средней заработной платы учителей по Ивановской области | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 323 246,  31 | 323 246,  31 | Мероприятия 4 квартала выполнены |  |  | |  |  | | 323 246,31 |
| **бюджетные ассигнования** *всего,*  *в том числе:* | 323 246,  31 | 323 246,  31 |  |  | |  |  | | 323 246,31 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  | |  |  | | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  | |  |  | | 0,00 |
| - бюджет Пестяковского муниципального района | 323 246,  31 | 323 246,  31 |  |  | |  |  | | 323 246,31 |
| 1.1.5 | Проведение мероприятий в сфере образования для учащихся | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего  **бюджетные ассигнования** *всего, в том числе:* | 23 000,00  23 000,00 | 23 000,00  23 000,00 |  |  |  | |  |  | | 23 000,00  23 000,00 |
| *-*федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | |  |  | | 0,00 |
| -областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  | |  |  | | 0,00 |
| - бюджет Пестяковского муниципального района | 23 000,  00 | 23 000,00 |  | |  |  | | 23 000,00 |
| **4.** | **Подпрограмма**  « Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни детей Пестяковского муниципального района» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 2 655 005,10 | 2 530 766,85 | Мероприятия 4 квартала выполнены  95% исполнения | Формирование у учащихся устойчивых навыков здорового образа жизни, повышающих уровень здоровья и успешность обучения и воспитания  Снижение уровня заболеваемости детей  Доля общеобразовательных учреждений, организующих отдых детей в лагерях дневного пребывания  Доля общеобразовательных учреждений, направленных на развитие вариативных форм в лагерях дневного пребывания  Доля детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях дневного пребывания  Охват горячим питанием школьников ( из малообеспеченных семей)  Охват горячим питанием школьников | Проценты  Проценты  Проценты  Проценты  Проценты  Проценты  Проценты | | 100  0  75  100  100  100  100 | 100  0  75  100  100  100  95 | | 2 655 005,10  Снижение из-за удорожания горячих завтраков |
| **бюджетные ассигнования** *всего,*  *в том числе:* | 2 655 005,10 | 2 530 766,85 |  | |  |  | | 2 655 005,10 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  | |  |  | | 0,00 |
| - областной бюджет | 161 700,  00 | 161 700,  00 |  | |  |  |  | 161 700,00 | |
|  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района | 2 493 305,10 | 2 369 066,85 |  |  |  |  | 2 493 305,10 | |
| 1.1 | **Основное мероприятие**  « Обеспечение охраны жизни и здоровья детей и работников образовательных учреждений, обеспечение права на безопасные условия образовательного процесса» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 2 655 005,10 | 2 530 766,85 | Мероприятия 4 квартала выполнены | Формирование у учащихся устойчивых навыков здорового образа жизни, повышающих уровень здоровья и успешность обучения и воспитания | | Проценты | 100 | 100 | 2 655 005,10 | |
|  | **-бюджетные ассигнования** *всего,*  *в том числе:* | 2 655 005,10 | 2 530 766,85 |  |  |  | 2 655 005,10 | |
|  | -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | |
|  | -областной бюджет | 161 700,  00 | 161 700,  00 |  |  |  | 161 700,00 | |
|  | -бюджет Пестяковского муниципального района | 2 493 305,10 | 2 369 066,85 |  |  |  | 2 493 305,10 | |
| 1.1.1 | Мероприятие  « Подвоз детей в лагеря круглогодичного действия» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 0,00 | 0,00 | Мероприятия не запланированы | Снижение уровня заболеваемости детей | | Проценты | 0 | 0 | 0,00 | |
|  | **бюджетные ассигнования** *всего,*  *в том числе:* | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | |
|  | -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | |
|  | -областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | |
|  | -бюджет Пестяковского муниципал ьного района | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | |
| 1.1.2 | Мероприятие  « Питание детей из малоимущих и малообеспеченных семей» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 0,00 | 0,00 | Мероприятия запланированы в подпрограмме « Развитие общего образования» | Охват горячим питанием школьников | | Проценты | 100 | 95 | 0,00 | |
|  | **бюджетные ассигнования** *всего,*  *в том числе:* | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | |
|  | -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | |
|  | -областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | |
|  | -бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | |
| 1.1.3 | Мероприятие  « Выполнение расходных обязательств органов местного самоуправления Пестяковского муниципального района по организации питания обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 0,00 | 0,00 | Мероприятия не запланированы | Охват горячим питанием школьников | | Проценты | 0 | 0 | 0,00 | |
|  |  |  | **бюджетные ассигнования** *всего,*  *в том числе:* | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | |
|  |  |  | -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  | |  |  |  | 0,00 | |
|  | -областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | |
|  | -бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | |
| 1.1.4 | Мероприятие  «Софинансирование расходов по организации отдыха детей в каникулярное время в части организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 138 600,  00 | 138 600,  00 | Мероприятия выполнены | Доля общеобразовательных учреждений, организующих отдых детей в лагерях дневного пребывания | | Проценты | 100 | 75 | 138 600,00  Лагерь был создан дополнительно на базе ДДТ | |
|  | **бюджетные ассигнования** *всего,*  *в том числе:* | 138 600,  00 | 138 600,  00 |  |  |  | 138 600,00 | |
|  | -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | |
|  | -областной бюджет | 138 600,  00 | 138 600,  00 |  |  |  | 138 600,00 | |
|  | -бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | |
| 1.1.5 | Мероприятие  « Выполнение расходных обязательств органов местного самоуправления Пестяковского муниципального района по организации отдыха детей в каникулярное время в части организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 1400,00 | 1400,00 | Мероприятия выполнены | Доля общеобразовательных учреждений, направленных на развитие вариативных форм в лагерях дневного пребывания | | Проценты | 100 | 100 | 1400,00 | |
|  |  | **бюджетные ассигнования** *всего,*  *в том числе:* | 1400,00 | 1400,00 |  |  |  |  | 1400,00 | |
|  | -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | |
|  | -областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | |
|  | -бюджет Пестяковского муниципального района | 1400,00 | 1400,00 |  |  |  | 1400,00 | |
| 1.1.6 | Мероприятие  « Осуществление переданных государственных полномочий по организации двухразового питания детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях дневного пребывания» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 23 100,00 | 23 100,00 | Мероприятия выполнены | Доля детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях дневного пребывания | | Проценты | 100 | 100 | 23 100,00 | |
|  | **бюджетные ассигнования** *всего,*  *в том числе:* | 23 100,00 | 23 100,00 |  |  |  | 23 100,00 | |
|  | -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | |
|  | -областной бюджет | 23 100,00 | 23 100,00 |  |  |  | 23 100,00 | |
|  | -бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | |
| 1.1.7 | Мероприятие  « Расходы на организацию питания детей в детских дошкольных учреждениях и садовых группах при школах за счет средств родительской платы» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 1 801 210,20 | 1 676 971,95 | Мероприятия выполнены |  | |  |  |  | 1 801 210,20 | |
|  |  | **бюджетные ассигнования** *всего,*  *в том числе:* | 1 801 210,20 | 1 676 971,95 |  |  | |  |  |  | 1 801 210,20 | |
|  | -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | |
|  | -областной бюджет | 1 801 210,20 | 1 676 971,95 |  |  |  | 1 801 210,20 | |
|  | -бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | |
| 1.1.8 | Мероприятие  « Расходы на организацию питания детей в детских дошкольных учреждениях и садовых группах при школах за счет средств бюджета Пестяковского муниципального района» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 690 694,  90 | 690 694,  90 | Мероприятия выполнены |  | |  |  |  | 690 694,90 | |
|  | **бюджетные ассигнования** *всего,*  *в том числе:* | 690 694,  90 | 690 694,  90 |  |  |  | 690 694,90 | |
|  | -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | |
|  | -областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | |
|  | -бюджет Пестяковского муниципального района | 690 694  90 | 690 694,  90 |  |  |  | 690 694,90 | |
| **5.** | **Подпрограмма**  « Комплексная безопасность организаций, подведомственных отделу образования Пестяковского муниципального района» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 1 810 939,52 | 1 810 939,52 | Мероприятия 4 квартала выполнены 100% исполнения | Обеспечение реализации всех мероприятий программы, направленных на укрепление комплексной безопасности образовательных организаций района  Повышение безопасности образовательных организаций, снижение риска возникновения пожаров, аварийных ситуаций  Увеличение количества образовательных организаций, имеющих систему видеонаблюдения, восстановивших ограждения, имеющих  систему охраны  Доля образовательных организаций, проводящих противопожарные мероприятия | | Проценты  Проценты  Проценты/количество  Проценты | 100  100  100/4  100 | 100  100  100/7  100 | 1 810 939,52  Указаны здания, оборудованные видеонаблюдением | |
|  |  | **бюджетные ассигнования** *всего,*  *в том числе:* | 1 810 939,52 | 1 810 939,52 |  |  |  |  | 1 810 939,52 | |
|  | -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | |
|  | -областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  | |  |  |  | 0,00 | |
|  | -бюджет Пестяковского муниципального района | 1 810 939,52 | 1 810 939,52 |  |  |  | 1 810 939,52 | |
| 1.1 | **Основное мероприятие**  « Обеспечение комплексной безопасности участников образовательного процесса в образовательных организациях Пестяковского муниципального района» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 1 810 939,52 | 1 810 939,52 | Мероприятия 4 квартала выполнены | Обеспечение реализации всех мероприятий программы, направленных на укрепление комплексной безопасности образовательных организаций района | | проценты | 100 | 100 | 1 810 939,52 | |
|  | **бюджетные ассигнования** *всего,*  *в том числе:* | 1 810 939,52 | 1 810 939,52 |  |  |  | 1 810 939,52 | |
|  | -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | |
|  | -областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | |
|  | -бюджет Пестяковского муниципального района | 1 810 939,52 | 1 810 939,52 |  |  |  | 1 810 939,52 | |
| 1.1.1 | Мероприятие  « Охрана образовательных организаций» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 1 199 440,00 | 1 199 440,00 | Мероприятия4 квартала выполнены | Увеличение количества образовательных организаций, имеющих систему видеонаблюдения, восстановивших ограждения, имеющих  систему охраны | | Проценты/количество | 100/4 | 100/7 | 1 199 440,00  Указаны здания, оборудованные видеонаблюдением | |
|  |  |  | **бюджетные ассигнования** *всего,*  *в том числе:* | 1 199 440,00 | 1 199 440,00 |  |  | |  |  |  | 1 199 440,00 | |
|  | -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | |
|  | -областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | |
|  | -бюджет Пестяковского муниципального района | 1 199 440,00 | 1 199 440,00 |  |  |  | 1 199 440,00 | |
| 1.1.2 | Мероприятие  « Проведение противопожарных мероприятий в зданиях и помещениях образовательных организаций» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 611 499,  52 | 611 499,  52 | Мероприятия 4 квартала выполнены | Доля образовательных организаций, проводящих противопожарные мероприятия | | проценты | 100 | 100 | 611 499,52 | |
|  | **бюджетные ассигнования** *всего,*  *в том числе:* | 611 499,  52 | 611 499,  52 |  |  |  | 611 499,52 | |
|  | -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | |
|  | -областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | |
|  | -бюджет Пестяковского муниципального района | 611 499,  52 | 611 499,  52 |  |  |  | 611 499,52 | |
| **6.** | **Подпрограмма**  « Дети Пестяковского муниципального района» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 0,00 | 0,00 | Мероприятия не запланированы | Увеличение количества одаренных детей- победителей областных и районных мероприятий, принявших участие в региональных олимпиадах школьников  Количество районных мероприятий, позволяющих выявить одаренных детей  Отсутствие обоснованных жалоб на качество предоставляемых услуг | | Проценты/количество  Единицы  количество | 0  0  0 | 0  0  0 | 0,00 | |
|  |  |  | **бюджетные ассигнования** *всего,*  *в том числе:* | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | |
|  | -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | |
|  | -областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | |
|  | -бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | |
| 1.1 | **Основное мероприятие**  « Создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей Пестяковского муниципального района» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 0,00 | 0,00 | Мероприятия не запланированы | Отсутствие обоснованных жалоб на качество предоставляемых услуг | | количество | 0 | 0 | 0,00 | |
|  |  |  | **бюджетные ассигнования** *всего,*  *в том числе:* | 0,00 | 0,00 |  |  | |  |  |  | 0,00 | |
|  | -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | |
|  | -областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | |
|  | -бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | |
| 1.1.1 | Мероприятие  « Грантовая поддержка одаренных детей» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 0,00 | 0,00 | Мероприятия не запланированы | Увеличение количества одаренных детей- победителей областных и районных мероприятий, принявших участие в региональных олимпиадах школьников | | Проценты/количество | 0 | 0 | 0,00 | |
|  | **бюджетные ассигнования** *всего,*  *в том числе:* | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | |
|  | -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | |
|  | -областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | |
|  | -бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | |
| 1.1.2 | Мероприятие  « Проведение мероприятий в сфере образования для учащихся» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 0,00 | 0,00 | Мероприятия не запланированы | Количество районных мероприятий, позволяющих выявить одаренных детей | | единицы | 0 | 0 | 0,00 | |
|  | **бюджетные ассигнования** *всего,*  *в том числе:* | 0,00 | 0,00 |  |  | |  |  |  | 0,00 | |
|  |  | -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | |
|  | -областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | |
|  | -бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | |
| **7.** | **Подпрограмма**  « Обеспечение деятельности образовательных организаций Пестяковского муниципального района» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 4 069 122,05 | 4 064 228,70 | Мероприятия выполнены 99,88% исполнения | Своевременное и правильное выставление информации на всероссийской сайте ГМО  Своевременное осуществление платежей в налоговые органы и органы статистики  Отсутствие предписаний контрольно-надзорных органов  Комплектование фондов учебной и методической литературы  Методическое сопровождение и оказание практической помощи педагогическим и руководящим кадрам  Доля организаций, участвующих в проведении конкурсов и мероприятий  Доля педагогов-участников конкурсов от общего числа педагогов | | Проценты  Проценты  Количество  Проценты  Проценты  Проценты  Проценты | 100  100  0  100  100  80  30 | 100  100  0  100  100  80  30 | 4 069 122,05 | |
|  |  |  | **бюджетные ассигнования** *всего,*  *в том числе:* | 4 069 122,05 | 4 064 228,70 |  |  |  |  | 4 069 122,05 | |
|  | -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | |
|  | -областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | |
|  | -бюджет Пестяковского муниципального района | 4 069 122,05 | 4 064 228,70 |  |  |  | 4 069 122,05 | |
| 1.1 | **Основное мероприятие**  « Обеспечение системной и организационной работы образовательных организаций, подведомственных Отделу образования, по ведению бухгалтерского учета» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 4 054 122,05 | 4 049 228,70 | Мероприятия 4 квартала выполнены | Своевременное и правильное выставление информации на всероссийском сайте ГМО  Своевременное осуществление платежей в налоговые органы и органы статистики | | Проценты  Проценты | 100  100 | 100  100 | 4 054 122,05 | |
|  | **бюджетные ассигнования** *всего,*  *в том числе:* | 4 054 122,05 | 4 049 228,70 |  |  |  |  | 4 054 122,05 | |
|  | -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | |
|  | -областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | |
|  | -бюджет Пестяковского муниципального района | 4 054  122,05 | 4 049 228,70 |  |  |  | 4 054 122,05 | |
| 1.1.1 | Мероприятие  « Обеспечение деятельности муниципальных учреждений казенного типа  « Методический кабинет» И «Централизованная бухгалтерия» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 4 054 122,05 | 4 049 228,70 | Мероприятия 4 квартала выполнены | Отсутствие предписаний контрольно-надзорных органов  Комплектование фондов учебной и методической литературы  Методическое сопровождение и оказание практической помощи педагогическим и руководящим кадрам | | Количество  Проценты  Проценты | 0  100  100 | 0  100  100 | 4 054 122,05 | |
|  |  |  | **бюджетные ассигнования** *всего,*  *в том числе:* | 4 054 122,05 | 4 049 228,70 |  |  | |  |  |  | 4 054 122,05 | |
|  | -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | |
|  | -областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | |
|  | -бюджет Пестяковского муниципального района | 4 054 122,05 | 4 049 228,70 |  |  |  | 4 054 122,05 | |
| 1.2 | **Основное мероприятие**  « Проведение районных конкурсов и мероприятий» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 15 000,00 | 15 000,00 | Мероприятия 4 квартала выполнены | Доля организаций, участвующих в проведении конкурсов и мероприятий | | проценты | 80 | 80 | 15 000,00 | |
|  | бюджетные ассигнования *всего,*  *в том числе:* | 15 000,00 | 15 000,00 |  |  |  | 15 000,00 | |
|  | -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | |
|  | -областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | |
|  | -бюджет Пестяковского муниципального района | 15 000,00 | 15 000,00 |  |  |  | 15 000,00 | |
| 1.1.3 | Мероприятие  « Проведение районных профессиональных конкурсов от мероприятий в области образования» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 15 000,00 | 15 000,00 | Мероприятия 4 квартала выполнены | Доля педагогов-участников конкурсов от общего числа педагогов | | проценты | 30 | 30 | 15 000,00 | |
|  |  |  | **бюджетные ассигнования** *всего,*  *в том числе:* | 15 000,00 | 15 000,00 |  |  | |  |  |  | 15 000,00 | |
| -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | |
|  | -областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | |
|  | -бюджет Пестяковского муниципального района | 15 000,00 | 15 000,00 |  |  |  | 15 000,00 | |
| 1.1.4 | Оплата труда руководителей методических объединений | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 10 000,00 | 10 000,00 |  |  | |  |  |  | 10 000,00 | |
|  | **бюджетные ассигнования** *всего,*  *в том числе:* | 10 000,00 | 10 000,00 |  |  |  | 10 000,00 | |
|  | -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | |
|  | -областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | |
|  | -бюджет Пестяковского муниципального района | 10 000,00 | 10 000,00 |  |  |  | 10 000,00 | |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI.** | **Программа**  **«Экономическое развитие Пестяковского муниципального района»** | Отдел экономического развития Администрации Пестяковского района | Всего | 438 595,  18 | 378 067,18 | 86,2% исполнения |  |  |  |  | 438 595,18 |
| **бюджетные ассигнования**  всего, *в том числе:* | 438 595,  18 | 378 067,18 |  |  |  | 438 595,18 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | 438 595,  18 | 378 067,  18 |  |  |  | 438 595,18 |
| - бюджет  Пестяковского городского поселения | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| **1.** | **Подпрограмма** Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Пестяковском муниципальном районе |  | Всего | 60 000,  00 | 17 472,  00 | 29,12% исполнения | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства  Количество малых и средних предприятий  Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых и средних предприятиях | Кол-во  Кол-во  Кол-во | 136  54  720 | 136  54  720 | 60 000,00 |
| **бюджетные ассигнования** всего, *в том числе:* | 60 000,  00 | 17 472,  00 |  |  |  | 60 000,00 |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | 60 000,  00 | 17 472,00 |  |  |  | 60 000,00 |
| 1.1 | **Основное мероприятие**  Обеспечение благоприятных экономических, правовых и организационных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Всего | 20 000,00 | 17 472,  00 | 87,36% исполнения |  |  |  |  | 20 000,00 |
| **бюджетные ассигнования** всего, *в том числе:* | 20 000,00 | 17 472,  00 |  |  |  |  | 20 000,00 |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | 20 000,00 | 17 472,  00 |  |  |  | 20 000,00 |
| 1.1.1 | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в продвижении их товаров и услуг,  в том числе: |  | |  | | --- | | Всего | | **бюджетные**  **ассигнования**  всего, *в том числе:* | | -бюджет  Пестяковского  муниципального  района | | 20 000,00 | 17 472,  00 |  |  |  |  |  | 20 000,00 |
| 20 000,00 | 17 472,  00 |  |  |  | 20 000,00 |
| 20 000,00 | 17 472,  00 |  |  |  | 20 000,00 |
| 1.2 | **Основное мероприятие**  Оказание поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства |  | Всего | 40 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 40 000,00 |
| **бюджетные ассигнования** всего, *в том числе:* | 40 000,00 | 0,00 |  |  |  | 40 000,00 |
| - бюджет Пестяковского муниципального района | 40 000,00 | 0,00 |  |  |  | 40 000,00 |
| 1.2.1 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на развитие растениеводства |  | Всего | 40 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 40 000,00 |
| **бюджетные ассигнования** всего, *в том числе:* | 40 000,00 | 0,00 |  |  |  | 40 000,00 |
| - бюджет Пестяковского муниципального района | 40 000,00 | 0,00 |  |  |  | 40 000,00 |
| **2.** | **Подпрограмма** «Улучшение условий и охраны труда в Пестяковском муниципальном районе» |  | Всего | 63 993,00 | 45 993,  00 | 71,87% исполнения |  |  |  |  | 63 993,00 |
| **бюджетные ассигнования** всего, *в том числе:* | 63 993,00 | 45 993,  00 |  |  |  | 63 993,00 |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | 63 993,00 | 45 993,  00 |  |  |  | 63 993,00 |
| 1.1 | **Основное мероприятие**  Улучшение условий и охраны труда работников органов местного самоуправления Пестяковского муниципального района, муниципальных учреждений и предприятий Пестяковского муниципального района |  | Всего | 63 993,00 | 45 993,  00 | 71,87% исполнения |  |  |  |  | 63 993,00 |
| **бюджетные ассигнования** всего, в том числе: | 63 993,00 | 45 993,  00 |  |  |  | 63 993,00 |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | 63 993,00 | 45 993,  00 |  |  |  | 63 993,00 |
| 1.1.1 | Мероприятия по охране труда, |  | Всего | 63 993,00 | 45 993,  00 | 71,87% исполнения |  |  |  |  | 63 993,00 |
| **бюджетные ассигнования** всего, *в том числе:* | 63 993,00 | 45 993,  00 |  |  |  | 63 993,00 |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | 63 993,00 | 45 993,  00 |  |  |  | 63 993,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.** | **Подпрограмма**  Субсидирование транспортного обслуживания населения Пестяковского муниципального района | Отдел экономического развития Администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 314 602,  18, | 314 602,  18 | 100% исполнения | Количество субсиди  руемых маршрутов  Количество маршрутов | Кол-во | 7  7 | 7  7 | 314 602,18 |
| **бюджетные ассигнования** всего, *в том числе:* | 314 602,  18 | 341 602,18 | 314 602,18 |
| 1.1 | **Основное мероприятие**  Поддержание на достигнутом уровне объема пассажирских перевозок на субсидируемых вида транспорта (маршрутах) |  | Всего | 314 602,  18 | 314 602,18 |  |  |  |  |  | 314 602,18 |
| **бюджетные ассигнования** всего, *в том числе:* | 314 602,  18 | 314 602,18 | 314 602,18 |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | 314 602,  18 | 314 602,18 |  |  |  | 314 602,18 |
| 1.1.1 | Субсидии юридическим лицам на возмещение разницы в тарифах по убыточным рейсам внутри Пестяковского муниципального района |  | Всего | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| **бюджетные ассигнования** всего, *в том числе:* | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.1.2 | Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах между населенными пунктами поселений Пестяковского муниципального района |  | Всего | 314 602,  18 | 314 602,18 |  |  |  |  |  | 314 602,18 |
| **бюджетные ассигнования** всего,  в том числе: | 314 602,  18 | 314 602,18 |  |  |  |  |  | 314 602,18 |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | 314 602,  18 | 314 602,18 |  |  |  |  |  | 314 602,18 |
| **VII.** | **Муниципальная программа Пестяковского муниципального района "Обеспечение доступным и комфортным жильем, населения Пестяковского муниципального района"** | **Отдел экономического развития Администрации Пестяковского муниципального района** | Всего | 1 020 600,00 | 567 000,00 | 55,56% исполнения |  |  |  |  | 1 020 600,00 |
| **бюджетные ассигнования** всего, *в том числе:* | 1 020 600,00 | 567 000,00 |  |  |  | 1 020 600,00 |
| -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| - областной бюджет | 1 010 394,00 | 561 330,00 |  |  |  | 1 010 394,00 |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | 10 206,00 | 5 670,00 |  |  |  |  |  | 10 206,00 |
| - бюджет  Пестяковского городского поселения | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| **1**. | **Подпрограмма**  "Обеспечение жильем молодых семей" | Отдел экономического развития Администрации Пестяковского района | Всего | 0,00 | 0,00 |  | Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий: Количество молодых семей, улучшивших  жилищные условия при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и местных бюджетов  (за год) | Количество семей | 0 | 0 | 0,00 |
| **бюджетные ассигнования** всего, *в том числе:* | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| - бюджет  Пестяковского городского поселения | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| 1.1 | **Основное мероприятие**  "Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий" |  | Всего | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| **бюджетные ассигнования** всего, *в том числе:* | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| - бюджет  Пестяковского городского поселения | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| - бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| 1.1.1 | Предоставление дополнительных социальных выплат в размере 5% расчетной стоимости жилья |  | Всего | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| **бюджетные ассигнования** всего, *в том числе:* | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| бюджет Пестяковского городского поселения | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| 1.1.2 | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения |  | Всего | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| **бюджетные ассигнования** всего, *в том числе:* | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| -областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| - бюджет Пестяковского городского поселения | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| **2.** | **Подпрограмма** "Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования" | Отдел экономического развития Администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 1 020 600,00 | 567 000,00 | 55,56% исполнения | Поддержка граждан в улучшении жилищных условий Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью мер государственной и муниципальной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования (за год) | Количество семей | 1 | 0 | 1 020 600,00 |
| **бюджетные ассигнования** всего, в том числе: | 1 020 600,00 | 567 000,00 |  |  |  | 1 020 600,00 |
| - областной бюджет | 1 010 394,00 | 561 330,00 |  |  |  | 1 010 394,00 |
| - бюджет  Пестяковского городского поселения  -бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00  10 206,00 | 0,00  5 670,00 |  |  |  | 0,00  10 206,00 |
| 1.1 | **Основное мероприятие**  "Поддержка граждан в улучшении жилищныхусловий" |  | Всего | 1 020 600,00 | 567 000,00 |  |  |  |  |  | 1 020 600,00 |
| **бюджетные ассигнования** всего, *в том числе:* | 1 020 600,00 | 567 000,00 |  |  |  | 1 020 600,00 |
| - бюджет  Пестяковского городского поселения | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| - бюджет Пестяковского муниципального района | 10 206,00 | 5 670,00 |  |  |  | 10 206,00 |
| - областной бюджет | 1 010 394,00 | 561 330,00 |  |  |  | 1 010 394,00 |
| 1.1.1 | Предоставление дополнительных социальных выплат в размере 5% расчетной стоимости жилья |  | Всего | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| **бюджетные ассигнования** всего,  *в том числе:* | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| - бюджет Пестяковского городского поселения | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| 1.1.2 | Предоставление субсидий гражданам на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному) |  | Всего | 1 020 600,00 | 567 000,00 |  |  |  |  |  | 1 020 600,00 |
| **бюджетные ассигнования** всего, *в том числе:* | 1 020 600,00 | 567 000,00 |  |  |  | 1 020 600,00 |
| - бюджет  Пестяковского городского поселения | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 10 206,00 | 5 670,00 |  |  |  | 10 206,00 |
| - областной бюджет | 1 010 394,00 | 561 330,00 |  |  |  | 1 010 394,00 |
| **VIII.** | **Программа**  **Развитие транспортной системы, энергосбережения, и повышение энергетической эффективности Пестяковского муниципального района Ивановской области** | Отдел муниципального жилищного коммунального хозяйства | Всего | 1 985 909,62 | 1 656  314,50 | 83,40% исполнения |  |  |  |  | 1 985 909,62 |
| **бюджетные ассигнования** всего, *в том числе:* | 1 985 909,62 | 1 656  314,50 |  |  |  |  | 1 985 909,62 |
| - бюджет  Пестяковского городского поселения | 1 985 909,62 | 1 656   314,50 |  |  |  | 1 985 909,62 |
| **1.** | **Подпрограмма**  Ремонт и содержание автомобильных дорог в границах и вне границ населенных пунктов Пестяковского муниципального района | Отдел муниципального жилищного коммунального хозяйства | Всего | 1 985 909,62 | 1 656   314,50 | 83,40% исполнения  - |  |  |  |  | 1 985 909,62 |
| **бюджетные ассигнования** всего, *в том числе:* | 1 985 909,62 | 1 656  314,50 |  |  |  | 1 985 909,62 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | 1 985 909,62 | 1 656  314,50 |  |  |  | 1 985 909,62 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | **Основное мероприятие**  Организация и  проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах Пестяковского муниципального район***а*** (межселенные дороги) |  | Всего | 1 985 909,62 | 1 656  314,50 | 83,40% исполнения |  |  |  |  | 1 985 909,62 |  |
| **бюджетные ассигнования** всего, *в том числе:* | 1 985 909,62 | 1 656  314,50 |  |  |  | 1 985 909,62 |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | 1 985 909,62 | 1 656  314,50 |  |  |  | 1 985 909,62 |
| 1.1.1 | Выполнение работ, оказание услуг за счет средств муниципального дорожного фонда Пестяковского муниципального района |  | Всего | 1 985 909,62 | 1 656  314,50 |  |  |  |  |  | 1 985 909,62 |
| **бюджетные ассигнования** всего, *в том числе:* | 1 985 909,62 | 1 656  314,50 |  |  |  | 1 985 909,62 |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | 1 985 909,62 | 1 656  314,50 |  |  |  |  |  | 1 985 909,62 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **XI.** | **Муниципальная программа «Развитие сельских территорий и коммунальной инфраструктуры в Пестяковском муниципальном районе»** | Отдел муниципального жилищного коммунального хозяйства | Всего | 4 797  427,41 | 4 327 016,45 | 90,19% исполнения  90,19% исполнения |  |  |  |  | 4 797 427,  41 |
| **бюджетные ассигнования**  всего,  *в том числе:* | 4 797  427,41 | 4 327 016,45 |  |  |  | 4 797 427,  41 |
| -бюджет  Пестяковского муниципального  района  Всего | 4 797  427,41  4 797  427,41 | 4 327 016,45  4 327 016,45 |  |  |  | 4 797 427  41 |
| **1.** | **Подпрограмма** «Устойчивое развитие сельских территорий в Пестяковском муниципальном районе на 2018-2019 годы и на период до 2020 года» |  |  |  | 4 797 427,  41 |
| **бюджетные ассигнования** всего, *в том числе:* | 4 797   427,41 | 4 327 016,45 |  |  |  | 4 797 427,  41 |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | 4 797  427,41 | 4 327 016,45 |  |  |  | 4 797 427,  41 |
| 1.1 | **Основное мероприятие**  Развитие газификации и водоснабжения в сельской местности |  | Всего | 110 000,00 | 109 991,  00 | 99,99% исполнения |  |  |  |  | 110 000,00 |
| **бюджетные ассигнования** всего, *в том числе:* | 110  000,00 | 109 991,  00 |  |  |  |  |  | 110 000,00 |
| - бюджет Пестяковского муниципального района | 110 000,00 | 109 991,  00 |  |  |  | 110 000,00 |
| 1.1.1 | Содержание системы водоснабжения на территории сельских поселений |  | Всего | 110 000,00 | 109 991,  00 |  |  |  |  |  | 110 000,00 |
| **бюджетные ассигнования** всего, *в том числе:* | 110 000,00 | 109 991,  00 |  |  |  | 110 000,00 |
| - бюджет Пестяковского муниципального района | 110 000,00 | 109 991,  00 |  |  |  | 110 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | | | Бурение. ремонт и строительство трубчатых колодцев на территориях сельских поселений | | |  | | Всего | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | |  | |  | |  | | 0,00 | |
| **бюджетные ассигнования** всего, *в том числе:* | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | |  | | 0,00 | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | 0,  00 | | 0,00 | |  | |  | |  | | 0,00 | |
| 1.2 | | | **Основное мероприятие**  «Развитие дорог в сельской местности» | | |  | | Всего | | 2 282   424,27 | | 1 977  439,70 | | 86,64% исполнения | |  | |  | |  | |  | | 2 282 424,  27 | |
| **бюджетные ассигнования** всего, *в том числе:* | | 2 282   424,27 | | 1 977  439,70 | |  | |  | |  | | 2 282 424,  27 | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | 2 282  424,27 | | 1 977  439,70 | |  | |  | |  | |  | |  | | 2 282 424  27 | |
|  | | 1.2.1 | | | Иные межб. транс. бюд. пос. из бюд.Пестяк.мун. района, предназначенные для исполнения переданных полномочий по решению вопр. мест. зн. по дорожной деятельн. в отношению автомоб.дорог мест. знач. в границах насел.пун.пос. за счет муницип. дорож. фонда Пестяк. Муницип. района | | |  | | Всего | | 2 212   727,31 | | 1 907  742,74 | | 86,22% исполнения | |  | |  | |  | |  | | 2 212 727,  31 | |
| **бюджетные ассигнования** всего, *в том числе:* | | 2 212   727,31 | | 1 907   742,74 | |  | |  | |  | | 2 212 727,  31 | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | 2 212  727,31 | | 1 907  742,74 | |  | |  | |  | | 2 212 727,  31 | |
|  | | 1.2.2 | | |  | | |  | | Всего | | 69 696,  96 | | 69 696,  96 | | 100%  исполнения | |  | |  | |  | |  | | 69 696,96 | |
|  | | Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельским поселений из бюджета Пестяковского муниципального района на осущест. переданных полномочий по решению вопросов местного значения по дорож. | | |  | |
| **бюджетные ассигнования** всего, *в том числе:* | | 69 696,  96 | | 69 696,  96 | |  | |  | |  | | 69 696,96 | |
|  | | |  | | |  | | - бюджет  Пестяковского муниципального района | | 69 696,  96 | | 69 696,  96 | |  | |  | |  | |  | |  | | 69 696,96 | |
|  | | 1.2.3 | | | Иные межб. транс. бюджетам поселений из бюджета Пестяковского муницип. района на строит. (реконструкцию), капит. рем., ремонт и содерж. автомоб. дорог общего пользован. местного значения, в том числе на формир. муницип. дорож. фондов | | |  | | Всего | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | |  | | 0,00 | |
| **бюджетные ассигнования** всего, *в том числе:* | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | |  | | 0,00 | |
|  | | |  | | |  | | - бюджет  Пестяковского муниципального района | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | |  | |  | |  | | 0,00 | |
|  | | 1.3 | | | **Основное мероприятие**  «Обеспечение комфортного и безопасного жилья» | | |  | | Всего | | 2 047  903,14 | | 1 910  550,51 | | 93,29% исполнения | |  | |  | |  | |  | | 2 047 903,  14 | |
| **бюджетные ассигнования** всего, *в том числе:* | | 2 047  903,14 | | 1 910  550,51 | |  | |  | |  | | 2 047 903,  14 | |
|  | | |  | | - бюджет  Пестяковского муниципального района | | 2 047   903,14 | | 1 910  550,51 | |  | |  | |  | | 2 047 903,  14 | |
|  | | 1.3.1 | | | Организация содержания  муниципального жилищного фонда, находящегося на территории сельских поселений | | |  | | Всего | | 2 047  903,14 | | 1 910   550,51 | | 93,29%  исполнения | |  | |  | |  | |  | | 2 047 903,  14 | |
| **бюджетные ассигнования** всего, *в том числе:* | | 2 047   903,14 | | 1 910  550,51 | |  | |  | |  | | 2 047 903,  14 | |
|  | | |  | | - бюджет  Пестяковского муниципального района | | 2 047  903,14 | | 1 910 550,51 | |  | |  | |  | | 2 047 903,  14 | |
|  | | 1.4 | | | **Основное мероприятие**  **«**Благоустройство территорий сельских поселений» | | |  | | Всего | | 357 100,00 | | 329 035,  24 | | 92,14% исполнения | |  | |  | |  | |  | | 357 100,00 | |
| **бюджетные ассигнования** всего, *в том числе:* | | 357 100,00 | | 329 035,  24 | |  | |  | |  | | 357 100,00 | |
|  | |  | | | |  | | - бюджет  Пестяковского муниципального района | | 357 100,  00 | | 329 035,  24 | |  | |  | |  | | 357 100,00 | |
| 1.4.1 | | | Иные межб. трансф. на участие в организации деятельн. по накопл. (в том числе раздельному накоплению) и транспортир. Твердых коммунальных отходов на территории сельских посел. | | |  | | Всего | | 135 100,00 | | 118 035,  24 | | 87,37% исполнения | |  | |  | |  | |  | | 135 100,00 | |
|  | | | |  | |  | | **бюджетные ассигнования** всего, *в том числе:* | | 135 100  00 | | 118 035,  24 | |  | |  | |  | | 135 100,00 | |
|  | | | |  | |  | | - бюджет  Пестяковского муниципального района | | 135 100,  00 | | 118 035,  24 | |  | |  | |  | |  | |  | | 135 100,00 | |
| 1.4.2 | | | Иные межбюд. трансф. на организацию деятельности по содержанию мест захоронения на территории сельских поселений | | |  | | Всего | | 222 000,  00 | | 211 000,  00 | | 95,05% исполнения | |  | |  | |  | |  | | 222 000,00 | |
|  | | | |  | |  | | **бюджетные ассигнования** всего, *в том числе:* | | 222 000,  00 | | 211 000,  00 | |  | |  | |  | | 222 000,00 | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | 222 000,00 | | 211 000,  00 | |  | |  | |  | | 222 000,00 | |
| **X.** | | **Программа : «Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Пестяковском муниципальном районе»** | | | | Админи  страция Пестяковс  кого муниципаль  ного  района | | Всего | | 1 003  699,49 | | 648 534,  69 | | 64,61% исполнения | |  | |  | |  | |  | | 1 003 699,  49 | |
| **бюджетные**  **ассигнования**  всего, *в том*  *числе:* | | 1 003   699,49 | | 648 534,  69 | |  | |  | |  | | 1 003 699,  49 | |
| -областной бюджет | | 364 279,49 | | 352 367,  49 | |  | |  | |  | | 364 279,49 | |
| -бюджет  Пестяковского  муниципального  района | | 639 420,00 | | 296 167,  20 | |  | |  | |  | | 639 420,00 | |
| -бюджет  Пестяковского  городского  поселения | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | |  | | 0,00 | |
| **1**. | | **Подпрограмма:** «Реализация единой государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности на территории Пестяковского муниципального района» | | | |  | | Всего | | 607 260,00 | | 264 007,  20 | | 43,48% исполнения- | |  | | % | |  | |  | | 607 260,00 | |
| **бюджетные ассигнования**  всего,*в том*  *числе:* | | 607 260,00 | | 264 007,  20 | | % | |  | |  | | 607 260,00 | |
| -областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | |  | | 0,00 | |
| -бюджет  Пестяковского муниципального района | | 607 260,00 | | 264 007,  20 | |  | |  | |  | | 607 260,00 | |
| 1.1 | | **Основное мероприятие**  Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности на территории Пестяковского муниципального района | | | |  | | Всего | | 607 260,00 | | 264 007  20 | | 43,48% исполнения- | |  | | % | |  | |  | | 607 260,00 | |
| **бюджетные ассигнования**  всего,*в том*  *числе:* | | 607 260,00 | | 264 007,  20 | | % | |  | |  | | 607 260,00 | |
| -бюджет  Пестяковского муниципального района | | 607 260,00 | | 264 007,  20 | |  | |  | |  | | 607 260,00 | |
| 1.1.1 | | Проведение мероприятий по недопущению возникновения или ликвидации ЧС природного и техногенного характера | | | |  | | **бюджетные**  **ассигнования**  всего,*в том*  *числе:* | | 92 500,  00 | | 82 166,10 | | 88,83% исполнения- | | … | |  | |  | |  | | 92 500,00 | |
| -областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | |  | | 0,00 | |
| -бюджет  Пестяковского муниципального  района | | 92 500,  00 | | 82 166,10 | | … | | … | | … | | 92 500,00 | |
| 1.1.2 | | Проведение мероприятий по осуществлению связи со службой ГО и ЧС на муниципальном и межмуниципальном уровнях | | | |  | | Всего | | 14 760,  00 | | 14 760,00 | | 100 % исполнения  … | | …  … | | … | | … | | … | | 14 760,00 | |
| **бюджетные**  **ассигнования**  всего, *в том*  *числе:* | | 14 760,  00 | | 14 760,00 | | … | | … | | … | | 14 760,00 | |
| -областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | |  | | 0,00 | |
| -бюджет  Пестяковского  муниципального  района | | 14 760,  00 | | 14 760,00 | |  | |  | |  | | 14 760,00 | |
| 1.1.3 | | Резервный фонд Администрации Пестяковского муниципального района | | | |  | | Всего | | 332 918,  90 | | 0,00 | |  | |  | |  | |  | |  | | 332 918,90 | |
| **бюджетные**  **ассигнования**  всего, *в том*  *числе:* | | 332 918,  90 | | 0,00 | |  | |  | |  | | 332 918,90 | |
| -бюджет  Пестяковского  муниципального  района | | 332 918,  90 | | 0,00 | |  | |  | |  | | 332 918,90 | |
| 1.1.4 | | Проведение текущих и капитальных ремонтов, а также техническое оснащение ЗС ГО | | | |  | | Всего | | 94 839,  10 | | 94 839,10 | |  | |  | |  | |  | |  | | 94 839,10 | |
| **бюджетные**  **ассигнования**  всего,*в том*  *числе:* | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | |  | | 0,00 | |
| -бюджет  Пестяковского  муниципального района | | 94 839,  10 | | 94 839,10 | |  | |  | |  | | 94 839,10 | |
| 1.1.5 | | Расходы на оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате стихийных бедствий | | | |  | | Всего | | 72 242,  00 | | 72 242,00 | |  | |  | |  | |  | |  | | 72 242,00 | |
| **бюджетные**  **ассигнования**  всего,*в том*  *числе:* | | 72 242,  00 | | 72 242,00 | |  | |  | |  | | 72 242,00 | |
| -бюджет  Пестяковского  муниципального района | | 72 242,  00 | | 72 242,00 | |  | |  | |  | | 72 242,00 | |
| **2.** | | **Подпрограмма :** «Профилактика правонарушений и безопасность дорожного движения на территории Пестяковского муниципального района» | | | |  | | Всего | | 396 439,49 | | 384 527,  49 | | 97% исполнения  …  … | |  | | Кол. | |  | |  | | 396 439,49 | |
| **бюджетные**  **ассигнования**  всего,*в том*  *числе:* | | 396 439,49 | | 384 527,  49 | | Кол. | |  | |  | | 396 439,49 | |
| -областной бюджет | | 364 279,49 | | 352 367,  49 | | % | |  | |  | | 364 279,49 | |
| -бюджет  Пестяковского  муниципального  района | | 32 160,  00 | | 32 160,00 | | % | |  | |  | | 32 160,00 | |
| 1.1 | | **Основное мероприятия**  Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений | | | |  | | Всего | | 396 439,49 | | 384 527,  49 | | 97% исполнения  …  … | |  | | Кол. | |  | |  | | 396 439,49 | |
| **бюджетные**  **ассигнования**  всего,*в том*  *числе:* | | 396 439,49 | | 384 527,  49 | | Кол. | |  | |  | | 396 439,49 | |
| -областной бюджет | | 364 279,49 | | 352 367,  49 | | % | |  | |  | | 364 279,49 | |
| -бюджет  Пестяковского  муниципального  района | | 32 160,  00 | | 32 160,00 | | % | |  | |  | | 32 160,00 | |
| 1.1.1 | | Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных правонарушений | | | |  | | Всего | | 3 505,20 | | 3 505,20 | |  | |  | |  | |  | |  | | 3 505,20 | |
| **бюджетные**  **ассигнования**  всего,*в том*  *числе:* | | 3 505,20 | | 3 505,20 | |  | |  | |  | | 3 505,20 | |
| -областной бюджет | | 3 505,20 | | 3 505,20 | |  | |  | |  | | 3 505,20 | |
| -бюджет  Пестяковского  муниципального  района | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | |  | | 0,0 | |
| 1.1.2 | | Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | | | |  | | Всего | | 348 862,29 | | 348 862,  29 | |  | |  | |  | |  | |  | | 348 862,29 | |
| **бюджетные**  **ассигнования**  всего, *в том*  *числе:* | | 348 862,29 | | 348 862,  29 | |  | |  | |  | | 348 862,29 | |
| -областной бюджет | | 348 862,29 | | 348 862,  29 | |  | |  | |  | | 348 862,29 | |
| -бюджет  Пестяковского муниципального  района | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | |  | | 0,00 | |
| 1.1.3 | | Осуществление отдельных гос.полномочий по организации проведения на территории Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней общих для человека и животных в части проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | | | |  | | Всего | | 11 912,  00 | | 0,00 | |  | |  | |  | |  | |  | | 11 912,00 | |
| **бюджетные**  **ассигнования**  всего,*в том*  *числе:* | | 11 912,  00 | | 0,00 | |  | |  | |  | | 11 912,00 | |
| -областной бюджет | | 11 912,  00 | | 0,00 | |  | |  | |  | | 11 912,00 | |
| -бюджет  Пестяковского  муниципального  района | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | |  | | 0,00 | |
| 1.1.4 | | Реализация мер по развитию комплекса АПК «Безопасный город» | | | |  | | Всего | | 29 160,  00 | | 29 160,00 | | 100% исполнения | |  | |  | |  | |  | | 29 160,00 | |
| **бюджетные**  **ассигнования**  всего,*в том*  *числе:* | | 29 160,  00 | | 29 160,00 | |  | |  | |  | | 29 160,00 | |
| -областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | |  | | 0,00 | |
| -бюджет  Пестяковского муниципального района | | 29 160,  00 | | 29 160,00 | |  | |  | |  | | 29 160,00 | |
| 1.1.5 | | Иные мероприятия по обеспечению общественного порядка | | | |  | | Всего | | 3 000,00 | | 3 000,  00 | | 100% исполнения | |  | |  | |  | |  | | 3 000,00 | |
| **бюджетные**  **ассигнования**  всего,*в том*  *числе:* | | 3 000,00 | | 3 000,00 | |  | |  | |  | | 3 000,00 | |
| -областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | |  | | 0,00 | |
| -бюджет  Пестяковского муниципального района | | 3 000,00 | | 3 000,00 | |  | |  | |  | | 3 000,00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **XI.** | **Программа**  **«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Пестяковского муниципального района на 2019-2021 годы»** | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 9450,00 | 9450,00 | Мероприятия выполнены 100% исполнения | Обеспечение реализации всех мероприятий подпрограммы, направленных на профилактику дорожно-транспортного травматизма  Проведение акций  Организация участия сотрудников ГИБДД в учреждениях и организациях с беседами, лекциями, в конкурсах, акциях с целью разъяснения правил дорожного движения (велопробег « Всей семьей на старт!», автопробег, посвященный памяти братьев Дубининых)  Обеспечение реализации  Всех мероприятий подпрограммы, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма | %  %  %  % | 100  100  100  100 | 100  100  100  100 | 9450,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Проведение социальной кампании « Внимание – дети!»  Размещение паспорта дорожной безопасности на школьных сайтах  Организация участия сотрудников ГИБДД в родительских собраниях, беседах, лекциях, конкурсах, акциях с целью разъяснения правил дорожного движения  Охват учащихся 1-4 классов, использующих светоотражающие элементы | %  %  %  % | 100  100  100  100 | 100  100  100  100 |  |
| **бюджетные ассигнования** *всего,*  *в том числе:* | 9 450,00 | 9 450,00 |  |  |  |  | 9 450,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 9 450,00 | 9 450,00 |  |  |  | 9 450,00 |
| **1.** | **Подпрограмма**  «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 9 450,00 | 9 450,00 |  |
| Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | % | 100 | 100 | 9 450,00 |
| **бюджетные ассигнования** *всего,*  *в том числе:* | 9 450,00 | 9 450,00 |  |  |  | 9 450,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 9 450,00 | 9 450,00 |  |  |  | 9 450,00 |
| 1.1 | **Основное мероприятие**  «Профилактика по предупреждению дорожно-транспортного травматизма» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 9 450,00 | 9 450,00 | Мероприятия выполнены | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | % | 100 | 100 | 9 450,00 |
| **бюджетные ассигнования** *всего,*  *в том числе:* | 9 450,00 | 9 450,00 |  |  |  | 9 450,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 9 450,00 | 9 450,00 |  |  |  | 9 450,00 |
| 1.1.1 | Мероприятие  Обеспечение реализации всех мероприятий подпрограммы, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 0,00 | 0,00 | Мероприятия  выполнены | Обеспечение реализации всех мероприятий подпрограммы, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма | % | 100 | 100 | 0,00 |
| **бюджетные ассигнования** *всего,*  *в том числе:* | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| 1.1.2 | Мероприятие  Осуществление Привитие детям навыков безопасного поведения в транспортной среде | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 0,00 | 0,00 | Мероприятия  выполнены | Привитие детям навыков безопасного поведения в транспортной среде | % | 100 | 100 | 0,00 |
| **бюджетные ассигнования** *всего,*  *в том числе:* | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| 1.1.3 | Мероприятие  «Внимание – дети!» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 0,00 | 0,00 | Мероприятия  выполнены |  |  |  |  | 0,00 |
| **бюджетные ассигнования** *всего,*  *в том числе:* | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| 1.1.4 | Мероприятие  Информационная пропаганда законопослушного поведения детей на дорогах | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 0,00 | 0,00 | Мероприятия  выполнены | Информационная пропаганда законопослушного поведения детей на дорогах | % | 100 | 100 | 0,00 |
| **бюджетные ассигнования** *всего,*  *в том числе:* | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| 1.1.5 | .Размещение паспорта дорожной безопасности на школьных сайтах | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 0,00 | 0,00 | Мероприятия выполнены | Размещение паспорта дорожной безопасности на школьных сайтах | % | 100 | 100 | 0,00 |
| **бюджетные ассигнования** *всего,*  *в том числе:* | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| 1.1.6 | Организация участия сотрудников ГИБДД в родительских собраниях, лекциях, конкурсах, акциях с целью разъяснения правил дорожного движения | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 0,00 | 0,00 | Мероприятия выполнены | участие сотрудников ГИБДД в родительских собраниях, лекциях, конкурсах, акциях с целью разъяснения правил дорожного движения | % | 100 | 100 | 0,00 |
| **бюджетные ассигнования** *всего,*  *в том числе:* | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| 1.1.7 | Охват учащихся 1-4 классов, использующих световозвращающие элементы | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 9450,00 | 9 450,00 | Мероприятия выполнены | Охват учащихся 1-4 классов, использующих световозвращающие элементы | % | 100 | 100 | 9450.00 |
| **бюджетные ассигнования** *всего,*  *в том числе:* | 9450,00 | 9 450,00 |  |  |  | 9 450,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 9450,00 | 9 450,00 |  |  |  | 9 450,00 |
| **2.** | **Подпрограмма**  «Безопасность дорожного движения» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 0,00 | 0,00 | Мероприятия выполнены | Безопасность дорожного движения | % | 100 | 100 | 0,00 |
| **бюджетные ассигнования** *всего,*  *в том числе:* | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| 1.1 | **Основное мероприятие**  « Профилактика по предупреждению опасного поведения участников дорожного движения» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 0,00 | 0,00 | Мероприятия выполнены | Профилактика по предупреждению опасного поведения участников дорожного движения | % | 100 | 100 | 0,00 |
| **бюджетные ассигнования** *всего,*  *в том числе:* | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| 1.1.1 | Обеспечение реализации всех мероприятий подпрограммы, направленных на профилактику дорожно-транспортного травматизма | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района/Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма | Всего | 0,00 | 0,00 | Мероприятия выполнены | реализация всех мероприятий подпрограммы, направленных на профилактику дорожно-транспортного травматизма | % | 100 | 100 | 0,00 |
| **бюджетные ассигнования** *всего,*  *в том числе:* | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| 1.1.2 | Привитие гражданам навыков безопасного поведения | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района/Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма | Всего | 0,00 | 0,00 | Мероприятия выполнены | Привитие гражданам навыков безопасного поведения | % | 100 | 100 | 0,00 |
| **бюджетные ассигнования** *всего,*  *в том числе:* | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| 1.1.3 | Проведение акций | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района/Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма | Всего | 0,00 | 0,00 | Мероприятия выполнены | Проведение акций | % | 100 | 100 | 0,00 |
| **бюджетные ассигнования** *всего,*  *в том числе:* | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| 1.1.4 | Информационная пропаганда законопослушного поведения граждан на дорогах | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района/Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма | Всего | 0,00 | 0,00 | Мероприятия выполнены | Информационная пропаганда законопослушного поведения граждан на дорогах | % | 100 | 100 | 0,00 |
| **бюджетные ассигнования** *всего,*  *в том числе:* | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| 1.1.5 | Организация участия сотрудников ГИБДД в учреждениях т организациях с беседами, лекциями, в конкурсах, акциях с целью разъяснения правил дорожного движения ( велопробег « Всей семьей на старт!», автопробег, посвященный памяти братьев Дубининых) | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района/Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма | Всего | 0,00 | 0,00 | Мероприятия выполнены | участие сотрудников ГИБДД в учреждениях т организациях с беседами, лекциями, в конкурсах, акциях с целью разъяснения правил дорожного движения | % | 100 | 100 | 0,00 |
| **бюджетные ассигнования** *всего,*  *в том числе:* | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **XII.** | **Программа**  **«Эффективность управления муниципальным имуществом и решение экологических проблем Пестяковского муниципального района»** | КИЗОПРИЭ | Всего | 9 839 210,82 | 9 743 154,  29 | 99,02% исполнения |  |  |  |  | 9 839 210,  82 |
| **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | 9 839 210,82 | 9 743 154,  29 | … | … | … | … |  | 9 839 210,  82 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  | 0,00 |
| - областной бюджет | 1 170 173,00 | 1 170 173,00 | … | … | … | … |  | 1 170 173,  00 |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | 8 669 037,82 | 8 572 981  ,29 | … | … | … | … |  | 8 669 037,  82 |
| **1.** | **Подпрограмма** «Совершенствование управления муниципальным имуществом Пестяковского муниципального района» | КИЗОПРИЭ | Всего | 9 359 455,82 | 9 263 399,  29 | 98,97% исполнения |  | … | … |  | 9 359 455,  82 |
| **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | 9 359 455,82 | 9 263 399,  29 |  | … | … | … |  | 9 359 455  82 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  | 0,00 |
| - областной бюджет | 1 170 173,00 | 1 170 173,00 | … | … | … | … |  | 1 170 173,  00 |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | 8 189 282,82 | 8 093 226,  29 | … | … | … | … |  | 8 189 282,  82 |
| 1.1 | **Основное мероприятие**  Эффективность управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами |  | Всего | 4 959 662,82 | 4 863 606,29 |  | . |  |  |  | 4 959 662,  82 |
| **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | 4 959 662,82 | 4 863 606,29 |  | 4 959 662,  82 |
| -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | 4 959 662,82 | 4 863 606,  29 |  | 4 959 662,  82 |
| 1.1.1 | Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов муниципального имущества, постановка их на учет, регистрация права муниципальной собственности, включая проведение рыночной оценки |  | Всего | 103 700,00 | 103 700,  00 | Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов муниципального имущества, постановка их на учет, регистрация права муниципальной собственности, включая проведение рыночной оценки | Ед. | 10 | 13 | 00 | 103 700,00 |
| **бюджетные ассигнования** всего, *в том числе:* | 103 700,  00 | 103 700,00 |  | 103 700,00 |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | 103 700,00 | 103 700,00 |  | 103 700,00 |
| 1.1.2 | Межевание земельных участков, постановка их на государственный кадастровый учет, регистрация права муниципальной собственности на земельные участки |  | Всего | 187 296,15 | 110 390,00 | Межевание земельных участков, постановка их на государственный кадастровый учет, регистрация права муниципальной собственности на земельные участки | Ед. | 1 | 1 |  | 187 296,15 |
| **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | 187 296,15 | 110 390,00 |  | 187 296,15 |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | 187 296,15 | 110 390,00 |  | 187 296,15 |
| 1.1.3 | Организация содержания муниципального имущества казны |  | Всего | 10 000,00 | 9 636,00 | … | … | … | … |  | 10 000,00 |
| **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | 10 000,00 | 9 636,00 | … | … | … | … |  | 10 000,00 |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 10 000,00 | 9 636,00 | … | … | … | … |  | 10 000,00 |
| 1.1.4 | Ведение реестра земельных участков находящихся в муниципальной собственности  - |  | Всего | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  | 0,00 |
| **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  | 0,00 |
| -бюджет Пестякоского муниципального района | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  | 0,00 |
| 1.1.5 | Проведение контроля в отношении использования муниципального имущества (включая земельные участки)  - |  | Всего | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  | 0,00 |
| **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  | 0,00 |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  | 0,00 |
| 1.1.6 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |  | Всего | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  | 0,00 |
| **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  | 0,00 |
| - бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  | 0,00 |
| 1.1.7 | Содержание муниципального имущества муниципальных учреждений  - |  | Всего | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  | 0,00 |
| **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  | 0,00 |
| - бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  | 0,00 |
| 1.1.8 | Проведение комплексных кадастровых работ |  | Всего | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  | 0,00 |
| **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  | 0,00 |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  | 0,00 |
| 1.1.9 | Подготовка координатного описания границ сельских поселений и особо охраняемых природных территорий и внесение сведений в государственный кадастр недвижимости |  | Всего | 137 666,67 | 137 666,67 | Проведение работ по установлению и описанию границ особо охраняемых природных территорий местного значения | Ед. | 9 | 9 |  | 137 666,67 |
| **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | 137 666,67 | 137 666,67 |  | 137 666,67 |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 137 666,67 | 137 666,67 |  | 137 666,67 |
| 1.1.10 | Субсидия муниципальным унитарным предприятиям Пестяковского муниципального района на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности |  | Всего | 0,00 | 0,00 | Субсидия муниципальным унитарным предприятиям Пестяковского муниципального района на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности | Ед. |  |  |  | 0,00 |
| **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.1.11 | Обследование кадастровым инженером объектов недвижимости |  | Всего | 16 000,  00 | 0,00 | Обследование кадастровым инженером объектов недвижимости | Ед. |  |  |  | 16 000,00 |
| **бюджетные ассигнования** всего ,*в том числе:* | 16 000,  00 | 0,00 |  | 16 000,00 |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 16 000,  00 | 0,00 |  | 16 000,00 |
| 1.1.12 | Субсидия на возмещение расходов по реконструкции котельной № 3 п. Пестяки |  | Всего | 2 000   000,00 | 2 000 000,  00 | Субсидия на возмещение расходов по реконструкции котельной № 3 п. Пестяки | Ед. | 1 | 1 |  | 2 000 000,  00 |
| **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | 2 000  000,00 | 2 000 000,  00 |  | 2 000 000,  00 |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 2 000  000,00 | 2 000 000,  00 |  | 2 000 000,  00 |
| 1.1.13 | Субсидия из бюджета Пестяковского муниципального района МУП «Пестяковское ЖКХ» на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением работ, оказанием услуг в рамках осуществления уставной деятельности |  | Всего | 2 000  000,00 | 2 000 000,  00 | Субсидия из бюджета Пестяковского муниципального района МУП «Пестяковское ЖКХ» на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением работ, оказанием услуг в рамках осуществления уставной деятельности | Ед. | 1 | 1 |  | 2 000 000,  00 |
| **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | 2 000  000,00 | 2 000 000,00 |  | 2 000 000,  00 |
| бюджет Пестяковского муниципального района | 2 000  000,00 | 2 000 000,  00 |  | 2 000 000,  00 |
| 1.1.14 | Субсидии на содержание муниципального имущества муниципальных унитарных предприятий |  | Всего | 500 000,00 | 500 000,00 |  | Ед. |  |  |  | 500 000,00 |
| **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | 500 000,00 | 500 000  00 |  | 500 000,00 |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 500 000,00 | 500 000,  00 |  | 500 000,00 |
| 1.1.15 | Содержание муниципального жилья |  | Всего | 5 000,00 | 2 213,62 |  | Ед. | 1 | 1 |  | 5 000,00 |
| **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | 5 000,00 | 2 213,62 |  | 5 000,00 |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 5 000,00 | 2 213,62 |  | 5 000,00 |
| 1.2 | **Основное мероприятие**  Повышение эффективности межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных муниципальных услуг |  | Всего | 4 199  793,00 | 4 199 793,  00 |  | Ед. |  |  |  | 4 199 793,  00 |
| **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | 4 199  793,00 | 4 199 793,  00 |  | 4 199 793,  00 |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 3 029  620,00 | 3 029 620,  00 |  | 3 029 620,  00 |
|  |  |  | областной бюджет | 1 170 173,00 | 1 170 173,00 |  |  |  |  |  | 1 170 173,  00 |
| 1.2.1 | Субсидия на обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Пестяковский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы» |  | Всего | 3 029  620,00 | 3 029 620,  00 | Среднее количество обращений заявителей для получения государственных или муниципальных услуг жителями района по принципу одного окна.  Степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг  Среднее время ожидания в очереди при обращении в МФЦ | Ед.  %  мин | 6400  99,9  10-15 | 13232  99,9  10 |  | 3 029 620,  00 |
| **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | 3 029  620,00 | 3 029 620,  00 |  | 3 029 620,  00 |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 3 029   620,00 | 3 029 620,  00 |  | 3 029 620,  00 |
| 1.2.2 | Софинансирование расходов по обеспечению функционирования многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг |  | Всего | 1 170 173,00 | 1 170 173,00 |  |  |  |  |  | 1 170 173  00 |
| **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | 1 170 173,00 | 1 170 173,00 |  | 1 170 173,  00 |
| -областной бюджет | 1 170 173,00 | 1 170 173,00 |  | 1 170 173,  00 |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.3 | **Основное мероприятие**  Обеспечение Пестяковского муниципального района документами территориального планирования |  | Всего | 200 000,00 | 200 000,00 | … | … | … | … |  | 200 000,00 |
| **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | 200 000,00 | 200 000,00 | … | … | … | … |  | 200 000,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  | 0,00 |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 200 000,00 | 200 000,00 | … | … | … | … |  | 200 000,00 |
| 1.3.1 | Внесение изменений в документы территориального планирования Пестяковского муниципального района |  | Всего | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  | 0,00 |
| **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  | 0,00 |
| - бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  | 0,00 |
| 1.3.2 | Внесение изменений в Генеральный план сельских поселений Пестяковского муниципального района |  | Всего | 200 000,00 | 200 000,00 | … | Ед. | 2 | 2 |  | 200 000,00 |
| **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | 200 000,00 | 200 000,00 | … |  | 200 000,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | … |  | 0,00 |
| бюджет Пестяковского муниципального района | 200 000,00 | 200 000,00 | … | … | … | … |  | 200 000,00 |
| 1.3.3 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки сельских поселений Пестяковского муниципального района |  | Всего | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  | 0,00 |
| **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  | 0,00 |
| бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  | 0,00 |
| 1.3.4 | Создание цифровой топографической основы Пестяковского сельского поселения |  | Всего | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  | 0,00 |
| **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  | 0,00 |
| бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  | 0,00 |
| 1.3.5 | Внесение изменений в Генеральный план Нижнеландеховского сельского поселения |  | Всего | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  | 0,00 |
| **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  | 0,00 |
| бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  | 0,00 |
| 1.3.6 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Нижнеландеховского сельского поселения |  | Всего | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  | 0,00 |
| **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  | 0,0 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  | 0,00 |
| бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  | 0,00 |
| 1.3.7 | Создание цифровой топографической основы Нижнеландеховского сельского поселения |  | Всего | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  | 0,00 |
| **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  | 0,00 |
| бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  | 0,00 |
| **2.** | **Подпрограмма**  Решение экологических проблем Пестяковского муниципального района | КИЗОПРИЭ | Всего | 479 755,00 | 479 755,00 | 100% исполнения | … | … | … |  | 479 755,00 |
| **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | 479 755,00 | 479 755,00 | … | … | … | … |  | 479 755,00 |
| бюджет Пестяковского муниципального района | 479 755,00 | 479 755,00 | … | … | … | … |  | 479 755,00 |
| **1.1** | **Основное мероприятие**  Улучшение организации сбора, вывоза и переработки (утилизации) отходов |  | Всего | 23 520,00 | 23 520,00 | … | … | … | … |  | 23 520,00 |
| **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | 23 520,00 | 23 520,00 |  |  |  |  |  | 23 520,00 |
|  |  |  | бюджет Пестяковского муниципального района | 23 520,  00 | 23 520,00 | … | … | … | … |  | 23 520,00 |
| 1.1.1 | Мероприятия по утилизации люминесцентных ламп, в том числе:  Администрация Пестяковского муниципального района  Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма Администрации Пестяковского муниципального района |  | Всего | 23 520,00 | 23 520,00 | Мероприятия по утилизации люминесцентных ламп, в том числе | Ед. | 36 | 36 |  | 23 520,00 |
| **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | 23 520,00 | 23 520,00 |  | 23 520,00 |
| бюджет Пестяковского муниципального района | 23 520,  00 | 23 520, 00 |  | 23 520,00 |
| бюджет Пестяковского муниципального района | 11 760,  00 | 11 760,00 | Ед. | 25 | 25 |  | 11 760,00 |
| бюджет Пестяковского муниципального района | 11 760,  00 | 11 760,00 | Ед. | 11 | 11 |  | 11 760,00 |
| 1.2 | **Основное мероприятие**  Улучшение экологической обстановки на территории района |  | Всего | 456 235,00 | 456 235,00 | … | … | … | … |  | 456 235,00 |
| **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | 456 235,00 | 456 235,  00 | … | … | … | … |  | 456 235,00 |
| бюджет Пестяковского муниципального района | 456 235,00 | 456 235,00 | … | … | … | … |  | 456 235,00 |
| 1.2.1 | Выполнение мероприятий по благоустройству территории района |  | Всего | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  | 0,00 |
| **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  | 0,00 |
| бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  | 0,00 |
| 1.2.2 | Ликвидация несанкционированных свалок в рамках проведения субботников и экологических акций среди работников бюджетных организаций и всех желающих жителей района |  | Всего | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  | 0,00 |
| **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  | 0,00 |
| бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  | 0,00 |
| 1.2.3 | Проведение государственной экологической экспертизы проектной документации |  | Всего | 0,00 | 0,00 | Проведение государственной экологической экспертизы проектной документации | Ед. |  |  |  | 0,00 |
| **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.2.4 | Комплексное экологическое обследование особо охраняемых природных территорий местного значения |  | Всего | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  | 0,00 |
| **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  | 0,00 |
| бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  | 0,00 |
| 1.2.5 | Доработка проектно-сметной документации «Рекультивация земельного участка с кадастровым номером 37:12:030401:1, расположенного в 1.2 км на юго-восток от п.Пестяки и 50м на север от дороги Ростов-Иваново-Нижний Новгород |  | Всего | 456 235,00 | 456 235,00 | … | … | … | … |  | 456 235,00 |
| **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | 456 235,00 | 456 235,00 | … | … | … | … |  | 456 235,00 |
| бюджет Пестякоского муниципального района | 456 235,00 | 456 235,00 | … | … | … | … |  | 456 235,00 |
| 1.2.6 | Экологическое воспитание, образование и просвещение населения |  | Всего | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  | 0,00 |
| **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  | 0,00 |
| бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  | 0,00 |
| 1.2.7 | Экологическое просвещение и информирование населения о состоянии окружающей среды, освещение природоохранных мероприятий в районной газете и на официальном сайте Пестяковского муниципального района |  | Всего | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  | 0,00 |
| **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  | 0,00 |
| бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  | 0,00 |
| 1.2.8 | Организация и проведение экологических акций, направленных на очистку территории района от бытовых и производственных отходов |  | Всего | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  | 0,00 |
| **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  | 0,00 |
| бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  | 0,00 |
| 1.2.9 | Проведение в детских дошкольных и школьных заведениях мероприятий по проблемам экологии (тематические занятия, конкурсы, поделки, рисунки, читательские конференции, круглые столы и т.д.) |  | Всего | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  | 0,00 |
| **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  | 0,00 |
| бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  | 0,00 |