**Отчет о ходе реализации Программ, рублей.**

**(по состоянию на 01.10.2019г)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | | **Исполни-тель** | | **Источник финансирования** | | **Объем ресурсно-го обеспече-ния, утверж-денный Програм-мой** | | **Объем кассо-вых расходов на отчет-ную дату** | | **Краткое описание текущего состояния процесса реализации основного мероприя-тия, мероприя-тия** | | **Наименова-ние целевого индикатора (показа-теля)** | | **Единица измере-ния показа-теля** | | **План** | | **Факт** | | **Справочно**  **Объем бюджетных ассигнований, утвержденный Решением о бюджете** | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | |
| **I.** | | **Программа**  **«Развитие культуры»** | | Отдел культуры. МП. спорта и туризма | | Всего  **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | | 5 828 940,00 | | 4 061 218,35 | | Выполнение составило  70% | |  | |  | |  | |  | | 5 828 940,00 | |
| **-**федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | |  | |  | |  | | 0,00 | |
| - областной бюджет | | 1 239 865,00 | | 849 293,27 | |  | |  | |  | |  | |  | | 1 239 865,00 | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | 4 589 075,00 | | 3 211 925,08 | |  | |  | |  | |  | |  | | 4 589 075,00 | |
| **1**. | | **Подпрограмма** «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства» | | Отдел культуры, МП. спорта и туризма | | Всего  **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | | 2 552 227,00 | | 1 709 675,20 | | Выполнение составило 67% | | -Количество учащихся ДМШ  Кол-во преподавателей, пов-щих квалифик .Сохранность контингента учащихся к концу года Увеличение и сохранность общеобразовательных программ Увеличение количества школьных мероприятийДинамика примерных значений соотношения средней зар платы пед. работников и средней зарплаты учителей в Ивановской области | | Человек  %  %  единица  единица  % | | 25  50  80  4  12  100 | | 30  80  90  4  8 | | 2 552 227,00  По итогам года | |
| - областной бюджет | | 524 093,00 | | 359 852,  50 | |  | |  | |  | |  | |  | | 524 093,00 | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | 2 028 134,00 | | 1 349 822,70 | |  | |  | |  | |  | |  | | 2 028 134,00 | |
| **1.1** | | **Основное мероприятие** Реализация образовательных программ дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства | |  | | Всего  **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | | 2 552 227,00 | | 1 709 675,20 | | 67% исполнения | |  | |  | |  | |  | | 2 552 227,00 | |
| - областной бюджет | | 524 093,00 | | 359 852, 50 | |  | |  | |  | |  | |  | | 524 039,00 | |
| - бюджет  района | | 2 028 134,00 | | 1 349 822,70 | |  | |  | |  | |  | |  | | 2 028 134,00 | |
| 1.1.1 | | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в сфере культуры и искусства | |  | | Всего  **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | | 1 510 949,00 | | 1 010 410,44 | |  | |  | |  | |  | |  | | 1 510 949,00 | |
| - областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | |  | |  | |  | | 0,00 | |
| - бюджет  района | | 1 510 949,00 | | 1 010 410,44 | |  | |  | |  | |  | |  | | 1 510 949,00 | |
| 1.1.2 | | Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования детей | |  | | Всего  **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | |  | |  | |  | | 0,00 | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | |  | |  | |  | | 0,00 | |
| 1.1.3 | | Выполнение расходных обязательств органов местного самоуправления Пестяковского муниципального района по расходам на поэтапное доведение средней зарплаты пед. работникам муниципальных организаций доп. образования детей в сфере культуры и искусства Ивановской области до средней зарплаты учителей в Ивановской области | |  | | Всего  **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | | 517 185,  00 | | 339 412,  26 | |  | |  | |  | |  | |  | | 517 185,00 | |
| - областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | |  | |  | |  | | 0,00 | |
| - бюджет  района | | 517 185,  00 | | 339 412,  26 | |  | |  | |  | |  | |  | | 517 185,00 | |
| 1.1.4. | | Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней зарплаты пед. работникам муниципальных организаций доп. образования детей в сфере культуры и искусства Ивановской области до средней зарплаты учителей в Ивановской области | |  | | Всего  **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | | 524 093,00 | | 359 852,  50 | |  | |  | |  | |  | |  | | 524 093,00 | |
| -областной бюджет | | 524 093,  00 | | 359 852,  50 | |  | |  | |  | |  | |  | | 524 093,00 | |
| **2.** | | **Подпрограмма** «Развитие музейного, библиотечного дела, организация и проведение культурно-досуговых мероприятий» | | Отдел культуры, МП, спорта и туризма | | Всего  **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | | 2 470 548,00 | | 1 784 810,68 | | Выполнение составило 72,24% | | Кол-во единиц хранения музейных ценностей всего  *в том числе:*  Основной фонд  Вспомогательный фонд  Количество организованных выставок  Количество посетителей музея  Динамика примерных значений соотношения средней заработной платы работников музея и средней заработной платы в Ивановской | | Ед  Ед  чел  % | | 560  310  250  13  2250  95 | | 10  2301 | | 2 470 548,00  По итогам года  По итогам года | |
|  | |  | |  | |  | | области  Количество культурно-досуговых мероприятий  Количество участников культурно-досуговых мероприятий  Количество читателей | | Ед  Чел  чел | | 8  930  2092 | | 6  750  1600 | |  | |
| - областной бюджет | | 715 772,00 | | 489 440,  77 | |  | |  | |  | |  | |  | | 715 772,00 | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | 1 754 776,00 | | 1 295 369,  91 | |  | |  | |  | |  | |  | | 1 754  776,00 | |
| **1.1** | | **Основное мероприятие**  Развитие музейного дела | | музей | | Всего  **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | | 1 143 150,00 | | 792 560,  71 | | 69,33% исполнения | |  | |  | |  | |  | | 1 143 150,00 | |
| - областной бюджет | | 310 057,00 | | 201 221,  02 | |  | |  | |  | |  | |  | | 310 057,00 | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | 833 093,  00 | | 591 339,  69 | |  | |  | |  | |  | |  | | 833 093,00 | |
| 1.1.1 | | Организация музейно-выставочной деятельности | | музей | | Всего  **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | | 817 469,  00 | | 580 461,  77 | |  | |  | |  | |  | |  | | 817 469,00 | |
| - областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | |  | |  | |  | | 0,00 | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | 817 469,  00 | | 580 461,  77 | |  | |  | |  | |  | |  | | 817 469,00 | |
| 1.1.2 | | Выполнение расходных обязательств органов местного самоуправления Пестяковского района по расходам на поэтапное доведение средней зарплаты работн. культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней зар платы в Ивановской области | | музей | | Всего  **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | | 15 624,00 | | 10 877,92 | |  | |  | |  | |  | |  | | 15 624,00 | |
| - областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | |  | |  | |  | | 0,00 | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | 15 624,00 | | 10 877,92 | |  | |  | |  | |  | |  | | 15 624,00 | |
| 1.1.3 | | Софинансирование на поэтапное доведение средней зарплаты раб. культуры муниципальных учреждений Ивановской области до средней зарплаты в Ивановской области | | Отдел культуры, МП, спорта и туризма | | Всего  **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | | 310 057, 00 | | 201 221,  02 | |  | |  | |  | |  | |  | | 310 057,00 | |
| - областной бюджет | | 310 057, 00 | | 201 221,  02 | |  | |  | |  | |  | |  | | 310 057,00 | |
| **1.2** | | **Основное мероприятие**  Создание условий для развития творческих способностей и культурного развития личности | | Отдел культуры, МП, спорта и туризма | | Всего  **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе* | | 141 500,  00 | | 111 271,  22 | |  | |  | |  | |  | |  | | 141 500,00 | |
| - областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | |  | |  | |  | | 0,00 | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | 141 500,  00 | | 111 271,  22 | |  | |  | |  | |  | |  | | 141 500,00 | |
| 1.2.1 | | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | | Отдел культуры, МП, спорта и туризма | | Всего  **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | | 100 000,00 | | 71 821,22 | |  | |  | |  | |  | |  | | 100 000,00 | |
| - областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | |  | |  | |  | | 0,00 | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | 100 000,00 | | 71 821,22 | |  | |  | |  | |  | |  | | 100 000,00 | |
| 1.2.2 | | Проведение мероприятий за счет средств пожертвований и безвозмездных поступлений | | Отдел культуры, МП, спорта и туризма | | Всего  **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | | 41 500,00 | | 39 450,00 | |  | |  | |  | |  | |  | | 41 500,00 | |
| - областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | |  | |  | |  | | 0,00 | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | 41 500,00 | | 39 450,00 | |  | |  | |  | |  | |  | | 41 500,00 | |
| **1.3** | | **Основное мероприятие**  Развитие библиотечного дела | | Отдел культуры, МП, спорта и туризма | | Всего  **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе* | | 1 175 898,00 | | 880 978,  75 | | Выполнение составило 75% | |  | |  | |  | |  | | 1 175 898,00 | |
| - федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | |  | |  | |  | | 0,00 | |
| - областной бюджет | | 405 715,  00 | | 288 219,  75 | |  | |  | |  | |  | |  | | 405 715,00 | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | 770 183,  00 | | 592 759,  00 | |  | |  | |  | |  | |  | | 770 183,00 | |
| 1.3.1 | | Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета Пестяковского муниципального района, необходимые для осуществления передаваемых полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библ. фондов библиотек | | Отдел культуры, МП, спорта и туризма | | Всего  **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе* | | 749 824,  00 | | 577 400,  00 | |  | |  | |  | |  | |  | | 749 824,00 | |
| - федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | |  | |  | |  | | 0,00 | |
| - областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | |  | |  | |  | | 0,00 | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | 749 824,  00 | | 577 400,  00 | |  | |  | |  | |  | |  | | 749 824,00 | |
| 1.3.2 | | Комплектование книжных фондов библиотек | | Отдел культуры, МП, спорта и туризма | | Всего  **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе* | | 850,00 | | 850,00 | |  | |  | |  | |  | |  | | 850,00 | |
| -областной бюджет | | 791,00 | | 791,00 | |  | |  | |  | |  | |  | | 791,00 | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | 59,00 | | 59,00 | |  | |  | |  | |  | |  | | 59,00 | |
| 1.3.3 | | Выполнение расходных обязательств органов местного самоуправления Пестяковского района по расходам на поэтапное доведение средней зарплаты работн. культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней зар платы в Ивановской области | | Сельские библиотеки | | - бюджет  Пестяковского муниципального района | | 20 300,00 | | 15 300,00 | |  | |  | |  | |  | |  | | 20 300,00 | |
| 1.3.4 | | Софинансирование на поэтапное доведение средней зарплаты раб. культуры муниципальных учреждений Ивановской области до средней зарплаты в Ивановской области | | Сельские библиотеки | | - областной бюджет | | 404 924,  00 | | 287 428,  75 | |  | |  | |  | |  | |  | | 404 924,00 | |
| **1.4** | | **Основное мероприятие**  Создание условий для сохранения объектов культурного наследия  - | | Отдел культуры, МП, спорта и туризма | | Всего  **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе* | | 10 000,00 | | 0,00 | |  | |  | |  | |  | |  | | 10 000,00 | |
| -областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | |  | |  | |  | | 0,00 | |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | | 10 000,00 | | 0,00 | |  | |  | |  | |  | |  | | 10 000,00 | |
| 1.4.1 | | Изготовление знаков туристической навигации, информационных табличек | |  | | Всего  **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе* | | 10 000,00 | | 0,00 | |  | |  | |  | |  | |  | | 10 000,00 | |
| - областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | |  | |  | |  | | 0,00 | |
| - бюджет Пестяковского муниципального района | | 10 000,00 | | 0,00 | |  | |  | |  | |  | |  | | 10 000,00 | |
| **3.** | | **Подпрограмма** «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных отделу культуры, МП, спорта и туризма» | | МКУ ЦБ | | Всего  **бюджетные ассигнования**  всего, *в том числе* | | 806 165,  00 | | 566 732,  47 | | Выполнение составило 70% | | Своевременное осуществление платежей в налоговые органы и гос.внебюд. фонды Своевременное и правильное выставление информации на всероссийском сайте ГМУ  Соблюдение установленных сроков формирования и представления бухгалтерской отчетности  Количество муниципальных учреждений, находящихся на централизованном обслуживании  Количество нарушений, установленных контролирующими органами | | Дней сверх установленного срока  %  Дней сверх установленного срока  Ед  ед | | 0  100  0  5  7 | | 5 | | 806 165,00  По итогам года | |
| - областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | |  | |  | |  | | 0,00 | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | 806 165,  00 | | 566 732,  47 | |  | |  | |  | |  | |  | | 806 165,00 | |
| **1.1** | | **Основное мероприятие**  Обеспечение системной и организационной работы учреждений, подведомственных отделу культуры, МП, спорта и туризма по ведению бух. учета | |  | | Всего  **бюджетные ассигнования**  всего, *в том числе* | | 806 165,  00 | | 566 732,  47 | | 70,30% исполнения | |  | |  | |  | |  | | 806 165,00 | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | 806 165,  00 | | 566 732,  47 | |  | |  | |  | |  | |  | | 806 165,00 | |
| 1.1.1 | | Обеспечение деятельности функций МКУ «Централизованная бухгалтерия» по обслуживанию учреждений, подведомственных отделу культуры, МП, спорта и туризма | |  | | Всего  **бюджетные ассигнования** всего, *в том числе:* | | 806 165,  00 | | 566 732,  47 | |  | |  | |  | |  | |  | | 806 165,00 | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | 806 165,  00 | | 566 732,  47 | |  | |  | |  | |  | |  | | 806 165,00 | |
| **II.** | | **Программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма и реализация молодежной политики»** | | Отдел культуры. МП. спорта и туризма | | Всего  **бюджетные ассигнования** всего, *в том числе:* | | 1 418 257,00 | | 622 536,  61 | | Выполнение составило 43,89% | |  | |  | |  | |  | | 1 418 257,00 | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | 918 257,  00 | | 622 536,  61 | |  | |  | |  | |  | |  | | 918 257,00 | |
| -областной бюджет | | 500 000,  00 | | 0,00 | |  | |  | |  | |  | |  | | 500 000,00 | |
| **1.** | | **Подпрограмма** «Реализация молодежной политики» | |  | | Всего  **бюджетные ассигнования** всего, *в том числе:* | | 159 000,  00 | | 100 433,  16 | | Выполнение составило 63,17% | | -Количество мероприятий с детьми и молодежью  Количество участников мероприятий для детей и молодежи | | ед  Человек | | 40  940 | | 31  650 | | 159 000,00 | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | 159 000,  00 | | 100 433,  16 | |  | |  | |  | |  | |  | | 159 000,00 | |
| **1.1** | | **Основное мероприятие**  Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи | | Отдел культуры. МП. спорта и туризма | | Всего  **бюджетные ассигнования** всего, *в том числе:* | | 159 000,  00 | | 100 433,  16 | | 63,17% исполнения | |  | |  | |  | |  | | 159 000,00 | |
| - областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | |  | |  | |  | | 0,00 | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | 159 000,  00 | | 100 433,  16 | |  | |  | |  | |  | |  | | 159 000,00 | |
| 1.1.1 | | Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи | |  | | - бюджет  Пестяковского муниципального района | | 159 000,  00 | | 100 433,  16 | |  | |  | |  | |  | |  | | 159 000,00 | |
| - областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | |  | |  | |  | | 0,00 | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | 159 000,  00 | | 100 433,  16 | |  | |  | |  | |  | |  | | 159 000,00 | |
| **2.** | | **Подпрограмма** «Развитие физической культуры и спорта в Пестяковском муниципальном районе» | |  | | Всего  **бюджетные ассигнования** всего, *в том числе:* | | 1 259 257,  00 | | 522 103,  45 | | Выполнение 41,46% | | Доля граждан, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Количество детей и молодежи, регулярно занимающихся физической культурой и спортом  Количество посещений МУ КДЦ  Количество мероприятий по спорту  Доля граждан района, выполнивших нормативы ГТО | | %  Человек  Человек  Ед  процент | | 19,6  925  610  50  1,4 | | 490  45 | | 1 259 257,00  По итогам года  По итогам года  По итогам года | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | 759 257,  00 | | 522 103,  45 | |  | |  | |  | |  | |  | | 759 257,00 | |
|  | |  | |  | | -областной бюджет | | 500 000, 00 | | 0,00 | |  | |  | |  | |  | |  | | 500 000,00 | |
| **1.1** | | **Основное мероприятие**  Физическое воспитание и обеспечение организации деятельности культурно-досугового центра | |  | | Всего  **бюджетные ассигнования** всего, *в том числе:* | | 619 206,  49 | | 422 128,  60 | | 71,40% исполнения | |  | |  | |  | |  | | 619 206,49 | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | 619 206  ,49 | | 422 128,  60 | |  | |  | |  | |  | |  | | 619 206,49 | |
| 1.1.1 | | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений физической культуры и спорта | |  | | Всего  **бюджетные ассигнования** всего, *в том числе:* | | 619 206,  49 | | 442 128,  60 | |  | |  | |  | |  | |  | | 619 206,49 | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | 619 206,  49 | | 442 128,  60 | |  | |  | |  | |  | |  | | 619 206,49 | |
| **1.2** | | **Основное мероприятие**  Создание эффективной системы физического воспитания и оздоровления населения | |  | | Всего  **бюджетные ассигнования** всего, *в том числе:* | | 640 050,  51 | | 79 974,85 | | 12,50% исполнения | |  | |  | |  | |  | | 640 050,51 | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | 140 050,  51 | | 79 974,85 | |  | |  | |  | |  | |  | | 140 050,51 | |
| - областной бюджет | | 500 000,  00 | | 0,00 | |  | |  | |  | |  | |  | | 500 000,00 | |
| 1.2.1 | | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий | |  | | Всего  **бюджетные ассигнования** всего, *в том числе:* | | 135 000,  00 | | 79 974  ,85 | |  | |  | |  | |  | |  | | 135 000,00 | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | 135 000,  00 | | 79 974,  85 | |  | |  | |  | |  | |  | | 135 000,00 | |
| 1.2.2 | | Укрепление материально- технической базы спортивных организаций | |  | | Всего  **бюджетные ассигнования**  всего, *в том числе:* | | 505 050,  51 | | 0,00 | |  | |  | |  | |  | |  | | 505 050,51 | |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | | 5 050,51 | | 0,00 | |  | |  | |  | |  | |  | | 5 050,51 | |
| -областной бюджет | | 500 000,  00 | | 0,00 | |  | |  | |  | |  | |  | | 500 000,00 | |
| **III.** | | **Муниципальная программа**  **"Ветеран"** | | Финансовый отдел администрации Пестяковского муниципального района | | Всего | | 138 000,  00 | | 106 294,  00 | | 77,02 % исполнения | |  | |  | |  | |  | | 138 000,00 | |
| **бюджетные ассигнования**  всего, в *том*  *числе:* | | 138 000,  00 | | 106 294,  00 | | - | | … | | … | | … | | … | | 138 000,00 | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | 138 000,  00 | | 106 294,  00 | | - | | … | | … | | … | | … | | 138 000,00 | |
| **1.** | | **Подпрограмма**  "Повышение качества жизни граждан пожилого возраста" | |  | | Всего | | 138 000,  00 | | 106 294,  00 | | 77,02 % исполнения | | … | | … | | … | | … | | 138 000,00 | |
| **бюджетные ассигнования** всего,в *том числе:* | | 138 000,  00 | | 106 294,  00 | | - | | … | | … | | … | | … | | 138 000,00 | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | 138 000,  00 | | 106 294,  00 | | - | | … | | … | | … | | … | | 138 000,00 | |
| **1.1** | | **Основное мероприятие**  "Создание условий для культурно-досуговой деятельности ветеранов" | |  | | Всего | | 11 000,00 | | 10 200,00 | | 92,73 % исполнения | | … | | … | | … | | … | | 11 000,00 | |
| **бюджетные ассигнования** всего, в *том числе:* | | 11 000,00 | | 10 200,00 | | … | | … | | … | | … | | 11 000,00 | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | 11 000,00 | | 10 200,00 | | … | | … | | … | | … | | 11 000,00 | |
| 1.1.1 | | Культурно-досуговые мероприятия | |  | | Всего | | 11 000,00 | | 10 200,00 | |  | | … | | … | | … | | … | | 11 000,00 | |
| **бюджетные ассигнования** всего, в *том числе:* | | 11 000,00 | | 10 200,00 | |  | | … | | … | | … | | … | | 11 000,00 | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | 11 000,00 | | 10 200,00 | |  | |  | |  | |  | |  | | 11 000,00 | |
| **1.2.** | | **Основное мероприятие** "Поддержка деятельности общественного объединения ветеранов" | |  | | Всего | | 127 000,  00 | | 96 094,00 | | 75,66 % исполнения | | … | | … | |  | |  | | 127 000,00 | |
| **бюджетные ассигнования** всего,в *том числе:* | | 127 000,  00 | | 96 094,00 | |  | | … | | … | |  | |  | | 127 000,00 | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | 127 000,  00 | | 96 094,00 | |  | |  | |  | |  | |  | | 127 000,00 | |
| 1.2.1. | | Субсидии на оказание содействия деятельности (муниципальную поддержку) общественного объединения ветеранов | |  | | Всего | | 127 000,  00 | | 96 094,00 | |  | |  | |  | |  | |  | | 127 000,00 | |
| **бюджетные ассигнования** всего, в *том числе:* | | 127 000,  00 | | 96 094,00 | |  | |  | |  | |  | |  | | 127 000,00 | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | 127 000,  00 | | 96 094,00 | |  | |  | |  | |  | |  | | 127 000,00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IV.** | | **Муниципаль**  **ная программа**  **"Организа**  **ция деятель**  **ности органов местного самоуправ**  **ления Пестяковского муниципального района на решение вопросов местного значения"** | Финансовый  отдел админист  рации Пестя  ковского муници  пального  района | Всего | | 29  617  446,69 | 20 551  859,73 | 69,39 % исполнения |  |  | |  | |  | | 29 617 446,  69 | |
| **бюджетные ассигнования** всего, в *том числе:* | | 29 617   446,69 | 20 551   859,73 |  |  | |  | |  | | 29 617 446,  69 | |
| - федеральный бюджет | | 1 074 227,00 | 0,00 |  |  | |  | |  | | 1 074 227,00 | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | 28 543  219,69 | 20 551   859,73 |  |  | |  | |  | | 28 543 219,  69 | |
| **1.** | | **Подпрограмма**  "Обеспечение деятельности Администрации Пестяковского муниципального района" |  | Всего | | 20 000  000,00 | 14 515  355,55 | 72,58 % исполнения |  |  | |  | |  | | 20 000 000,  00 | |
| **бюджетные ассигнования** всего,в *том числе:* | | 20 000   000,00 | 14 515  355,55 |  |  | |  | |  | | 20 000 000,  00 | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | 20 000   000,00 | 14 515   355,55 |  |  | |  | |  | | 20 000 000,  00 | |
| **1.1** | | **Основное мероприятие**  "Обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования" |  | Всего | | 677 335,  40 | 479 648,  17 | 70,81 % исполнения |  |  | |  | |  | | 677 335,40 | |
| **бюджетные ассигнования** всего,в *том числе:* | | 677 335,  40 | 479 648,  17 |  |  |  | |  | |  | | 677 335,40 | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | 677 335,  40 | 479 648,  17 |  |  | |  | |  | | 677 335,40 | |
| 1.1.1 | | Обеспечение функций представительного органа муниципального образования |  | Всего | | 197 991,  08 | 117 094,  05 | 59,14 % исполнения |  |  | |  | |  | | 197 991,08 | |
| **бюджетные ассигнования** всего, в *том числе:* | | 197 991,  08 | 117 094,  05 |  |  | |  | |  | | 197 991,08 | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | 197 991,  08 | 117 094,  05 |  |  | |  | |  | | 197 991,08 | |
| 1.1.2 | | Обеспечение деятельности выборных должностных лиц |  | Всего | | 479 344,  32 | 362 554,  12 | 75,64 % исполнения |  |  | |  | |  | | 479 344,32 | |
| **бюджетные ассигнования** всего,в *том числе:* | | 479 344,  32 | 362 554,  12 |  |  | |  | |  | | 479 344,32 | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | 479 344,  32 | 362 554,  12 |  |  | |  | |  | | 479 344,32 | |
| **1.2** | | **Основное мероприятие**  "Обеспечение деятельности аппарата Администрации муниципального района" |  | Всего | | 19 332  664,60 | 14 035  707,38 | 72,64 % исполнения |  |  | |  | |  | | 19 332 664,  60 | |
| **бюджетные ассигнования** всего,в *том числе:* | | 19 332  664,60 | 14 035   707,38 |  |  | |  | |  | | 19 332 664,  60 | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | 19 332   664,60 | 14 035  707,38 |  |  | |  | |  | | 19 332 664,  60 | |
| 1.2.1 | | Обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления |  | Всего | | 18 217   735,32 | 13 200  245,76 | 72,46 % исполнения |  |  | |  | |  | | 18 217 735,  32 | |
| **бюджетные ассигнования** всего,в *том числе:* | | 18 217  735,32 | 13 200   245,76 |  |  | |  | |  | | 18 217 735,  32 | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | 18 217  735,32 | 13 200  245,76 |  |  | |  | |  | | 18 217 735,  32 | |
| 1.2.2 | | Обеспечение деятельности выборных должностных лиц |  | Всего | | 1 104 929,28 | 835 461,  62 | 75,61 % исполнения |  |  | |  | |  | | 1 104 929,28 | |
| **бюджетные ассигнования** всего,в *том числе:* | | 1 104 929,28 | 835 461,  62 |  |  | |  | |  | | 1 104 929,28 | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | 1 104 929,28 | 835 461,  62 |  |  | |  | |  | | 1 104 929,28 | |
| **2**. | | **Подпрограмма** "Управление муниципальными финансами Пестяковского муниципального района" |  | Всего | | 4 000 000,00 | 2 731 595,65 | 68,29 % исполнения |  |  | |  | |  | | 4 000 000,00 | |
| **бюджетные ассигнования** всего,в *том числе:* | | 4 000 000,00 | 2 731 595,65 |  |  | |  | |  | | 4 000 000,00 | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | 4 000 000,00 | 2 731 595,65 |  |  | |  | |  | | 4 000 000,00 | |
| **1.1** | | **Основное мероприятие** "Повышение качества организации управления муниципальными финансами" |  | Всего | | 4 000 000,00 | 2 731 595,65 | 68,29 % исполнения |  |  | |  | |  | | 4 000 000,00 | |
| **бюджетные ассигнования** всего,в *том числе:* | | 4 000 000,00 | 2 731 595,65 |  |  | |  | |  | | 4 000 000,00 | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | 4 000 000,00 | 2 731 595,65 |  |  | |  | |  | | 4 000 000,00 | |
| 1.1.2. | | Обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления |  | Всего | | 4 000 000,00 | 2 731 595,65 | 68,29 % исполнения |  |  | |  | |  | | 4 000 000,00 | |
| **бюджетные ассигнования** всего,в *том числе:* | | 4 000 000,00 | 2 731 595,65 |  |  | |  | |  | | 4 000 000,00 | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | 4 000 000,00 | 2 731 595,65 |  |  | |  | |  | | 4 000 000,00 | |
| 3. | | **Подпрограмма** "Обеспечение деятельности отдела образования Администрации Пестяковского муниципального района" |  | Всего | | 1 100 000,00 | 824 713,  01 | 74,97 % исполнения |  |  | |  | |  | | 1 100 000,00 | |
| **бюджетные ассигнования** всего, в *том числе:* | | 1 100 000,00 | 824 713,  01 |  |  |  | |  | |  | | 1 100 000,00 | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | 1 100 000,00 | 824 713,  01 |  |  | |  | |  | | 1 100 000,00 | |
| **1.1** | | **Основное мероприятие** "Организация управления в сфере образования" |  | Всего | | 1 100 000,00 | 824 713,  01 | 74,97 % исполнения |  |  | |  | |  | | 1 100 000,00 | |
| **бюджетные ассигнования** всего,в *том числе:* | | 1 100 000,00 | 824 713,  01 |  |  | |  | |  | | 1 100 000,00 | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | 1 100 000,00 | 824 713,  01 |  |  | |  | |  | | 1 100 000,00 | |
| 1.1.1 | | Обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления |  | Всего | | 1 100 000,00 | 824 713,  01 | 74,97 % исполнения |  |  | |  | |  | | 1 100 000,00 | |
| **бюджетные ассигнования** всего,в *том числе:* | | 1 100 000,00 | 824 713,  01 |  |  | |  | |  | | 1 100 000,00 | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | 1 100 000,00 | 824 713,  01 |  |  | |  | |  | | 1 100 000,00 | |
| 4. | | **Подпрограмма** "Обеспечение деятельности отдела культуры, молодежной политики, спорта и туризма Администрации Пестяковского муниципального района" |  | Всего | | 1 179 408,00 | 871 724,  65 | 73,91 % исполнения |  |  | |  | |  | | 1 179 408,00 | |
| **бюджетные ассигнования** всего,в *том числе:* | | 1 179 408,00 | 871 724,  65 |  |  | |  | |  | | 1 179 408,00 | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | 1 179 408,00 | 871 724,  65 |  |  | |  | |  | | 1 179 408,00 | |
| **1.1** | | **Основное мероприятие** "Организация управления в сфере культуры" |  | Всего | | 1 179 408,00 | 871 724,  65 | 73,91 % исполнения |  |  | |  | |  | | 1 179 408,00 | |
|  |  | |  | |  | | 1 179 408,00 | |
| **бюджетные ассигнования** всего, в *том числе:* | | 1 179 408  ,00 | 871 724,  65 |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | 1 179 408,00 | 871 724,  65 |  |  |  | |  | |  | | 1 179 408,00 | |
| 1.1.1 | | Обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления |  | Всего | | 1 179 408,00 | 871 724,  65 | 73,91 % исполнения |  |  | |  | |  | | 1 179 408,00 | |
| **бюджетные ассигнования** всего,в *том числе:* | | 1 179 408,00 | 871 724,  65 |  |  | |  | |  | | 1 179 408,00 | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | 1 179 408,00 | 871 724,  65 |  |  | |  | |  | | 1 179 408,00 | |
| 5. | | **Подпрограмма** "Иные мероприятия в области муниципального управления" |  | Всего | | 3 338 038,69 | 1 608 470,87 | 48,19 % исполнения |  |  | |  | |  | | 3 338 038,69 | |
| **бюджетные ассигнования** всего,в *том числе:* | | 3 338 038,69 | 1 608 470,87 |  |  | |  | |  | | 3 338 038,69 | |
| - средства федерального бюджета | | 1 074 227,00 | 0,00 |  |  | |  | |  | | 1 074 227,00 | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | 2 263 811,69 | 1 608 470,87 |  |  | |  | |  | | 2 263 811,69 | |
| **1.1.** | | **Основное мероприятие** "Реализация иных вопросов местного значения" |  | Всего | | 3 338 038,69 | 1 608 470,87 | 48,19 % исполнения |  |  | |  | |  | | 3 338 038,69 | |
| **бюджетные ассигнования** всего,в *том числе:* | | 3 338 038,69 | 1 608 470,87 |  |  | |  | |  | | 3 338 038,69 | |
| - средства федерального бюджета | | 1 074 227,00 | 0,00 |  |  | |  | |  | | 1 074 227,00 | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | 2 263 811,69 | 1 608 470,87 |  |  | |  | |  | | 2 263 811,69 | |
| 1.1.1 | | Представительские расходы на прием лиц, участвующих в мероприятиях, организованных муниципальным районом |  | Всего | | 30 000,00 | 9 780,00 | 32,6 % исполнения |  |  | |  | |  | | 30 000,00 | |
| **бюджетные ассигнования** всего,в *том числе:* | | 30 000,00 | 9 780,00 |  |  |  | |  | |  | | 30 000,00 | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | 30 000,00 | 9 780,00 |  |  | |  | |  | | 30 000,00 | |
| 1.1.2 | | Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |  | Всего | | 770,00 | 0,00 | 0 % исполнения |  |  | |  | |  | | 770,00 | |
| **бюджетные ассигнования** всего,в *том числе:* | | 770,00 | 0,00 |  |  | |  | |  | | 770,00 | |
| - федеральный бюджет | | 770,00 | 0,00 |  |  | |  | |  | | 770,00 | |
| 1.1.3 | | Межведомственное взаимодействие по организации предоставления муниципальных услуг в электронном виде |  | Всего | | 29 364,00 | 14 850,00 | 50,57 % исполнения |  |  | |  | |  | | 29 364,00 | |
| **бюджетные ассигнования** всего,в *том числе:* | | 29 364,00 | 14 850,00 |  |  | |  | |  | | 29 364,00 | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | 29 364,00 | 14 850,00 |  |  | |  | |  | | 29 364,00 | |
| 1.1.4 | | Расходы на размещение публикаций в средствах массовой информации |  | Всего | | 150 346,  25 | 33 554,60 | 22,32 % исполнения |  |  | |  | |  | | 150 346,25 | |
| **бюджетные ассигнования** всего,в *том числе:* | | 150 346,  25 | 33 554,60 |  |  | |  | |  | | 150 346,25 | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | 150 346,  25 | 33 554,60 |  |  | |  | |  | | 150 346,25 | |
| 1.1.5 | | Расходы на участие в межмуниципальном сотрудничестве |  | Всего | | 11 684,00 | 11 684,00 | 100,0 % исполнения |  |  | |  | |  | | 11 684,00 | |
| **бюджетные ассигнования** всего, в *том числе:* | | 11 684,00 | 11 684,00 |  |  | |  | |  | | 11 684,00 | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | 11 684,00 | 11 684,00 |  |  |  | |  | |  | | 11 684,00 | |
| 1.1.6 | | Проведение работ по защите информации |  | Всего | | 47 000,00 | 47 000,00 | 100 % исполнения |  |  | |  | |  | | 47 000,00 | |
| **бюджетные ассигнования** всего,в *том числе:* | | 47 000,00 | 47 000,00 |  |  | |  | |  | | 47 000,00 | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | 47 000,00 | 47 000,00 |  |  | |  | |  | | 47 000,00 | |
| 1.1.7 | | Расходы на информационное содействие в осуществлении закупок путем проведения запроса котировок. запроса предложений |  | Всего | | 250 000,  00 | 211 000,  00 | 84,4 % исполнения |  |  | |  | |  | | 250 000,00 | |
| **бюджетные ассигнования** всего, в *том числе:* | | 250 000,  00 | 211 000,  00 |  |  |  | |  | |  | | 250 000,00 | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | 250 000  00 | 211 000,  00 |  |  | |  | |  | | 250 000,00 | |
| 1.1.8 | | Иные расходы в области муниципального управления |  | Всего | | 27 316,00 | 27 316,00 | 100,0 % исполнения |  |  | |  | |  | | 27 316,00 | |
| **бюджетные ассигнования** всего,в *том числе:* | | 27 316,00 | 27 316,00 |  |  | |  | |  | | 27 316,00 | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | 27 316,00 | 27 316,00 |  |  | |  | |  | | 27 316,00 | |
| 1.1.9. | | Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы органов местного самоуправления Пестяковского муниципального района и иные социальные выплаты |  | Всего | | 1 718 101,44 | 1 253 286,27 | 72,95 % исполнения |  |  | |  | |  | | 1 718 101,44 | |
| **бюджетные ассигнования** всего, в *том числе:* | | 1 718 101,44 | 1 253 286,27 |  |  | |  | |  | | 1 718 101,44 | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | | 1 718 101,44 | 1 253 286,27 |  |  | |  | |  | | 1 718 101,44 | |
| 1.1.10. | | Предоставление жилых помещений детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |  | Всего | | 1 073 457,00 | 0,00 | 0 % исполнения,  Приобретение жилья запланировано на сентябрь 2019 года |  |  | |  | |  | | 1 073 457,00 | |
| **бюджетные ассигнования** всего, в *том числе:* | | 1 073 457,00 | 0,00 |  |  | |  | |  | | 1 073 457,00 | |
| - федеральный бюджет | | 1 073 457,00 | 0,00 |  |  | |  | |  | | 1 073 457,00 | |
| **V.** | **Программа**  **«Эффективность управления муниципальным имуществом и решение экологических проблем Пестяковского муниципального района»** | | КИЗОПРИЭ | Всего | 7 084 548,00 | | 4 954 412,  42 | 69,93% исполнения |  |  |  | |  | | 7 084 548,00 | |
| **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | 7 084 548,00 | | 4 954 412,  42 | … | … | … | … | |  | | 7 084 548,00 | |
| - федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | … | … | … | … | |  | | 0,00 | |
| - областной бюджет | 1 170 173,00 | | 877 629,  75 | … | … | … | … | |  | | 1 170 173,00 | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | 5 914 375,00 | | 4 076 782,  67 | … | … | … | … | |  | | 5 914 375,00 | |
| **1.** | **Подпрограмма** «Совершенствование управления муниципальным имуществом Пестяковского муниципального района» | | КИЗОПРИЭ | Всего | 6 604 793,00 | | 4 936 772,  42 | 74,75% исполнения |  | … | … | |  | | 6 604 793,00 | |
| **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | 6 604 793,00 | | 4 936 772,  42 |  | … | … | … | |  | | 6 604 793,00 | |
| - федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | … | … | … | … | |  | | 0,00 | |
| - областной бюджет | 1 170 173,00 | | 877 629,  75 | … | … | … | … | |  | | 1 170 173,00 | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | 5 434 620,00 | | 4 059 142,  67 | … | … | … | … | |  | | 5 434 620,00 | |
| **1.1** | **Основное мероприятие**  Эффективность управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами | |  | Всего | 1 855 000,00 | | 1559 142,67 | 84,05% исполнения | . |  |  | |  | | 1 855 000,00 | |
| **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | 1 855 000,00 | | 1 559 142,67 |  | | 1 855 000,00 | |
| -федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 |  | | 0,00 | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | 1 855 000,00 | | 1 559 142,67 |  | | 1 855 000,00 | |
| 1.1.1 | Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов муниципального имущества, постановка их на учет, регистрация права муниципальной собственности, включая проведение рыночной оценки | |  | **Всего** | 104 000,00 | | 88 700,00 | Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов муниципального имущества, постановка их на учет, регистрация права муниципальной собственности, включая проведение рыночной оценки | Ед. |  |  | |  | | 104 000,00 | |
| **бюджетные ассигнования** всего,  в том числе: | 104 000,00 | | 88 700,00 |  | | 104 000,00 | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | 104 000,00 | | 88 700,00 |  | | 104 000,00 | |
| 1.1.2 | Межевание земельных участков, постановка их на государственный кадастровый учет, регистрация права муниципальной собственности на земельные участки | |  | Всего | 200 000,00 | | 110 390,00 | Межевание земельных участков, постановка их на государственный кадастровый учет, регистрация права муниципальной собственности на земельные участки | Ед. |  |  | |  | | 200 000,00 | |
| **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | 200 000,00 | | 110 390,00 |  | | 200 000,00 | |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | 200 000,00 | | 110 390,00 |  | | 200 000,00 | |
| 1.1.3 | Организация содержания муниципального имущества казны | |  | Всего | 10 000,00 | | 8 536,00 | … | … | … | … | |  | | 10 000,00 | |
| **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | 10 000,00 | | 8 536,00 | … | … | … | … | |  | | 10 000,00 | |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 10 000,00 | | 8 536,00 | … | … | … | … | |  | | 10 000,00 | |
| 1.1.4 | Ведение реестра земельных участков находящихся в муниципальной собственности  - | |  | Всего | 0,00 | | 0,00 | … | … | … | … | |  | | 0,00 | |
| **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | 0,00 | | 0,00 | … | … | … | … | |  | | 0,00 | |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | | 0,00 | … | … | … | … | |  | | 0,00 | |
| 1.1.5 | Проведение контроля в отношении использования муниципального имущества (включая земельные участки)  - | |  | Всего | 0,00 | | 0,00 | … | … | … | … | |  | | 0,00 | |
| **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | 0,00 | | 0,00 | … | … | … | … | |  | | 0,00 | |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | | 0,00 | … | … | … | … | |  | | 0,00 | |
| 1.1.6 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений | |  | Всего | 0,00 | | 0,00 | … | … | … | … | |  | | 0,00 | |
| **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | 0,00 | | 0,00 | … | … | … | … | |  | | 0,00 | |
| - бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | | 0,00 | … | … | … | … | |  | | 0,00 | |
| 1.1.7 | Содержание муниципального имущества муниципальных учреждений  - | |  | Всего | 0,00 | | 0,00 | … | … | … | … | |  | | 0,00 | |
| **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | 0,00 | | 0,00 | … | … | … | … | |  | | 0,00 | |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | | 0,00 | … | … | … | … | |  | | 0,00 | |
| 1.1.8 | Проведение комплексных кадастровых работ | |  | Всего | 0,00 | | 0,00 | … | … | … | … | |  | | 0,00 | |
| **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | 0,00 | | 0,00 | … | … | … | … | |  | | 0,00 | |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | | 0,00 | … | … | … | … | |  | | 0,00 | |
| 1.1.9 | Подготовка координатного описания границ сельских поселений и особо охраняемых природных территорий и внесение сведений в государственный кадастр недвижимости | |  | Всего | 225 000,00 | | 51 516,67 | Проведение работ по установлению и описанию границ особо охраняемых природных территорий местного значения | Ед. | 2 | 2 | |  | | 225 000,00 | |
| **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | 225 000,00 | | 51 516,67 | 225 000,00 | |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 225 000,00 | | 51 516,67 | 225 000,00 | |
| 1.1.10 | Субсидия муниципальным унитарным предприятиям Пестяковского муниципального района на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности | |  | Всего | 0,00 | | 0,00 | Субсидия муниципальным унитарным предприятиям Пестяковского муниципального района на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности | Ед. |  |  | |  | | 0,00 | |
| **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | 0,00 | | 0,00 |  | | 0,00 | |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | | 0,00 |  | | 0,00 | |
| 1.1.11 | Обследование кадастровым инженером объектов недвижимости | |  | Всего | 16 000,00 | | 0,00 | Обследование кадастровым инженером объектов недвижимости | Ед. |  |  | |  | | 16 000,00 | |
| **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | 16 000,00 | | 0,00 |  | | 16 000,00 | |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 16 000,00 | | 0,00 |  | | 16 000,00 | |
| 1.1.12 | Субсидия на возмещение расходов по реконструкции котельной № 3 п. Пестяки | |  | Всего | 1 300 000,00 | | 1 300 000,  00 | Субсидия на возмещение расходов по реконструкции котельной № 3 п. Пестяки | Ед. | 1 | 1 | |  | | 1 300 000,00 | |
| **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | 1 300 000,00 | | 1 300 000,  00 |  | | 1 300 000,00 | |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 1 300 000,00 | | 1 300 000,  00 |  | | 1 300 000,00 | |
| **1.2** | **Основное мероприятие** Повышение эффективности межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных, муниципальных услуг» | |  | Всего | 4 199 793,00 | | 3 377 629,75 | 80,42% исполнения | … | … | … | |  | | 4 199 793,00 | |
| **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | 4 199 793,00 | | 3 377 629,75 | … | … | … | … | |  | | 4 199 793,00 | |
| - областной бюджет | 1 170 173,00 | | 877 629,  75 |  |  |  |  | |  | | 1 170 173,00 | |
| - бюджет Пестяковского муниципального района | 3 029 620,00 | | 2 500 000,  00 | … | … | … | … | |  | | 3 029 620,00 | |
| 1.2.1 | Субсидия на обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Пестяковский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы» | |  | Всего | 3 029 620,00 | | 2 500 000,  00 | … | … | … | … | |  | | 3 029 620,00 | |
| **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | 3 029 620,00 | | 2 500 000,  00 | … | … | … | … | |  | | 3 029 620,00 | |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 3 029 620,00 | | 2 500 000,  00 | Среднее количество обращений заявителей для получения государственных или муниципальных услуг жителями района по принципу одного окна.  Степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг  Среднее время ожидания в очереди при обращении в МФЦ | Ед  %  мин | 6400  99,9  10-15 | 10547  99,9  10 | |  | | 3 029 620,00 | |
| 1.2.2 | Софинансирование расходов по обеспечению функционирования многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | |  | Всего | 1 170 173,00 | | 877 629,  75 |  |  |  |  | |  | | 1 170 173,00 | |
| **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | 1 170 173,00 | | 877 629,  75 |  |  | | 1 170 173,00 | |
|  |  | -областной бюджет | 1 170 173,00 | | 877 629,  75 |  |  |  |  | |  | | 1 170 173,00 | |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | | 0,00 |  |  | | 0,00 | |
| 1.3 | **Основное мероприятие**  Обеспечение Пестяковского муниципального района документами территориального планирования | |  | Всего | 550 000,00 | | 0,00 | … | … | … | … | |  | | 550 000,00 | |
| **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | 550 000,00 | | 0,00 | … | … | … | … | |  | | 550 000,00 | |
| -областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | … | … | … | … | |  | | 0,00 | |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 550 000,00 | | 0,00 | … | … | … | … | |  | | 550 000,00 | |
| 1.3.1 | Внесение изменений в документы территориального планирования Пестяковского муниципального района | |  | Всего | 0,00 | | 0,00 | … | … | … | … | |  | | 0,00 | |
| **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | 0,00 | | 0,00 | … | … | … | … | |  | | 0,00 | |
| - областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | … | … | … | … | |  | | 0,00 | |
| - бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | | 0,00 | … | … | … | … | |  | | 0,00 | |
| 1.3.2 | Внесение изменений в Генеральный план сельских поселений Пестяковского муниципального района | |  | Всего | 200 000,00 | | 0,00 | … | … | … | … | |  | | 200 000,00 | |
| **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | 200 000,00 | | 0,00 | … | … | … | … | |  | | 200 000,00 | |
| -областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | … | … | … | … | |  | | 0,00 | |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 200 000,00 | | 0,00 | … | … | … | … | |  | | 200 000,00 | |
| 1.3.3 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки сельских поселений Пестяковского муниципального района | |  | Всего | 350 000,00 | | 0,00 | … | … | … | … | |  | | 350 000,00 | |
| **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | 350 000,00 | | 0,00 | … | … | … | … | |  | | 350 000,00 | |
| -областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | … | … | … | … | |  | | 0,00 | |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 350 000,00 | | 0,00 | … | … | … | … | |  | | 350 000,00 | |
| 1.3.4 | Создание цифровой топографической основы Пестяковского сельского поселения | |  | Всего | 0,00 | | 0,00 | … | … | … | … | |  | | 0,00 | |
| **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | 0,00 | | 0,00 | … | … | … | … | |  | | 0,00 | |
| -областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | … | … | … | … | |  | | 0,00 | |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | | 0,00 | … | … | … | … | |  | | 0,00 | |
| 1.3.5 | Внесение изменений в Генеральный план Нижнеландеховского сельского поселения | |  | Всего | 0,00 | | 0,00 | … | … | … | … | |  | | 0,00 | |
| **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | 0,00 | | 0,00 | … | … | … | … | |  | | 0,00 | |
| -областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | … | … | … | … | |  | | 0,00 | |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | | 0,00 | … | … | … | … | |  | | 0,00 | |
| 1.3.6 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Нижнеландеховского сельского поселения | |  | Всего | 0,00 | | 0,00 | … | … | … | … | |  | | 0,00 | |
| **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | 0,00 | | 0,00 | … | … | … | … | |  | | 0,00 | |
| -областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | … | … | … | … | |  | | 0,00 | |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | | 0,00 | … | … | … | … | |  | | 0,00 | |
| 1.3.7 | Создание цифровой топографической основы Нижнеландеховского сельского поселения | |  | Всего | 0,00 | | 0,00 | … | … | … | … | |  | | 0,00 | |
| **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | 0,00 | | 0,00 | … | … | … | … | |  | | 0,00 | |
| -областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | … | … | … | … | |  | | 0,00 | |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | | 0,00 | … | … | … | … | |  | | 0,00 | |
| **2.** | **Подпрограмма**  Решение экологических проблем Пестяковского муниципального района | | КИЗОПРИЭ | Всего | 479 755,00 | | 17 640,00 | 3,68%: исполнения | … | … | … | |  | | 479 755,00 | |
| **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | 479 755,00 | | 17 640,00 | … | … | … | … | |  | | 479 755,00 | |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 479 755,00 | | 17 640,00 | … | … | … | … | |  | | 479 755,00 | |
| **1.1** | **Основное мероприятие**  Улучшение организации сбора, вывоза и переработки (утилизации) отходов | |  | Всего | 23 520,00 | | 17 640,00 | 75% исполнения | … | … | … | |  | | 23 520,00 | |
| **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | 23 520,00 | | 17 640,00 |  |  |  |  | |  | | 23 520,00 | |
| - бюджет Пестяковского муниципального района | 23 520,00 | | 17 640,00 | … | … | … | … | |  | | 23 520,00 | |
| 1.1.1 | Мероприятия по утилизации люминесцентных ламп, в том числе | |  | Всего | 23 520,00 | | 17 640,00 | Мероприятия по утилизации люминесцентных ламп, в том числе | Ед. |  |  | |  | | 23 520,00 | |
| **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | 23 520,00 | | 17 640,00 |  | | 23 520,00 | |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 23 520,00 | | 17 640,00 |  | | 23 520,00 | |
| 1.1.2 | Администрация Пестяковского муниципального района | |  | -бюджет Пестяковского муниципального района | 11 760,00 | | 8 820,00 | … | Ед. |  |  | |  | | 11 760,00 | |
| 1.1.3 | Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма Администрации Пестяковского муниципального района | |  | -бюджет Пестяковского муниципального района | 11 760,00 | | 8 820,00 | … | Ед. |  |  | |  | | 11 760,00 | |
| **1.2** | **Основное мероприятие**  Улучшение экологической обстановки на территории района | |  | Всего | 456 235,00 | | 0,00 |  | … | … | … | |  | | 456 235,00 | |
| **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | 456 235,00 | | 0,00 | … | … | … | … | |  | | 456 235,00 | |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 456 235,00 | | 0,00 | … | … | … | … | |  | | 456 235,00 | |
| 1.2.1 | Выполнение мероприятий по благоустройству территории района | |  | Всего | 0,00 | | 0,00 | … | … | … | … | |  | | 0,00 | |
| **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | 0,00 | | 0,00 | … | … | … | … | |  | | 0,00 | |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | | 0,00 | … | … | … | … | |  | | 0,00 | |
| 1.2.2 | Ликвидация несанкционированных свалок в рамках проведения субботников и экологических акций среди работников бюджетных организаций и всех желающих жителей района | |  | Всего | 0,00 | | 0,00 | … | … | … | … | |  | | 0,00 | |
| **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | 0,00 | | 0,00 | … | … | … | … | |  | | 0,00 | |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | | 0,00 | … | … | … | … | |  | | 0,00 | |
| 1.2.3 | Проведение государственной экологической экспертизы проектной документации | |  | Всего | 0,00 | | 0,00 | Проведение государственной экологической экспертизы проектной документации | Ед. |  |  | |  | | 0,00 | |
| **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | 0,00 | | 0,00 |  | | 0,00 | |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | | 0,00 |  | | 0,00 | |
| 1.2.4 | Комплексное экологическое обследование особо охраняемых природных территорий местного значения | |  | Всего | 0,00 | | 0,00 | … | … | … | … | |  | | 0,00 | |
| **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | 0,00 | | 0,00 | … | … | … | … | |  | | 0,00 | |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | | 0,00 | … | … | … | … | |  | | 0,00 | |
| 1.2.5 | Доработка проектно-сметной документации «Рекультивация земельного участка с кадастровым номером 37:12:030401:1, расположенного в 1.2 км на юго-восток от п.Пестяки и 50м на север от дороги Ростов-Иваново-Нижний Новгород | |  | Всего | 456 235,00 | | 0,00 | … | … | … | … | |  | | 456 235,00 | |
| **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | 456 235,00 | | 0,00 | … | … | … | … | |  | | 456 235,00 | |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 456 235,00 | | 0,00 | … | … | … | … | |  | | 456 235,00 | |
| 1.2.6 | Экологическое воспитание, образование и просвещение населения | |  | Всего | 0,00 | | 0,00 | … | … | … | … | |  | | 0,00 | |
| **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | 0,00 | | 0,00 | … | … | … | … | |  | | 0,00 | |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | | 0,00 | … | … | … | … | |  | | 0,00 | |
| 1.2.7 | Экологическое просвещение и информирование населения о состоянии окружающей среды, освещение природоохранных мероприятий в районной газете и на официальном сайте Пестяковского муниципального района | |  | Всего | 0,00 | | 0,00 | … | … | … | … | |  | | 0,00 | |
| **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | 0,00 | | 0,00 | … | … | … | … | |  | | 0,00 | |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | | 0,00 | … | … | … | … | |  | | 0,00 | |
| 1.2.8 | Организация и проведение экологических акций, направленных на очистку территории района от бытовых и производственных отходов | |  | Всего | 0,00 | | 0,00 | … | … | … | … | |  | | 0,00 | |
| **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | 0,00 | | 0,00 | … | … | … | … | |  | | 0,00 | |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | | 0,00 | … | … | … | … | |  | | 0,00 | |
| 1.2.9 | Проведение в детских дошкольных и школьных заведениях мероприятий по проблемам экологии (тематические занятия, конкурсы, поделки, рисунки, читательские конференции, круглые столы и т.д.) | |  | Всего | 0,00 | | 0,00 | … | … | … | … | |  | | 0,00 | |
| **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | 0,00 | | 0,00 | … | … | … | … | |  | | 0,00 | |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | | 0,00 | … | … | … | … | |  | | 0,00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI.** | **Программа**  **«Развитие образования Пестяковского муниципального района»** | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 57 969 085,14 | 42 574  352,35 | Мероприятия 3 квартала выполнены  73,44% исполнения | Численность молодежи в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет  Доступность дошкольного образования  ( отношение численности детей с 1,5 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования)  Доля учащихся, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, в общей численности выпускников  Доля учащихся, обучающихся в школах, отвечающих современным требованиям к условиям организации образовательного процесса на 80-100%  Охват молодежи Пестяковского района проводимыми муниципальными мероприятиями по работе с молодежью  Доля общеобразовательных учреждений, в которых созданы доступные условия для детей – инвалидов  Доля базовых общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в муниципальном образов | %  %  %  %  %  %  % | 100  100  100  82  66  100  100 | 100  100  100  82  48  100  100 | 57 969 085,14 | |
| **бюджетные ассигнования** всего,  в том числе: | 57 969  085,14 | 42 574   352,35 |  |  |  |  | 57 969 085,14 |
| -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| -областной бюджет | 31 617  906,47 | 23 246  278,52 |  |  |  |  | 31 617 906,47 |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 26 351 178,67 | 19 328  073,83 |  |  |  |  | 26 351 178,67 |
| **1.** | **Подпрограмма**  « Развитие дошкольного образования Пестяковского муниципального района» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 13 813  334,38 | 10 369   449,70 | 75,07% исполнения |  |  |  | 13 813 334,38 |
| **бюджетные ассигнования** всего,  в том числе: | 13 813 334,38 | 10 369   449,70 |  |  |  |  | 13 813 334,38 |
| -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| -областной бюджет | 8 249 379,38 | 6 126   524,77 |  |  |  |  | 8 249 379,38 |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 5 563 955,00 | 4 242 924,93 |  |  |  |  | 5 563 955,00 |
| **1.1** | **Основное мероприятие**  « Развитие дошкольного образования» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 13 813 334,38 | 10 369  449,70 | Мероприятия 3 квартала выполнены  75,07% исполнения | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования детей  Своевременное обновление информации на всероссийском сайте о постановке детей дошкольного возраста на учет в электронную очередь  Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций  Охват детей вариативными формами дошкольного образования  Привлечение к оздоровительным мероприятиям детей дошкольных групп и д.сада № 1  Привлечение родителей к оздоровительным мероприятиям детей | %  %  %  Человек  %  % | 91  100  53/10  0  92  92 | 91  100  55,5  0  92  92 | 13 813 334,38 |
|  |  |  | **бюджетные ассигнования** всего,  в том числе: | 13 813 334,38 | 10 369  449,70 |  |  |  |  | 13 813 334,38 |
| -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| -областной бюджет | 8 249 379,38 | 6 126 524,77 |  |  |  |  | 8 249 379,38 |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 5 563 955,00 | 4 242 924,93 |  |  |  |  | 5 563 955,00 |
| 1.1.1 | Мероприятие  Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования (содержание детей в муниципальных дошкольных организациях) | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 5 563 955,00 | 4 242 924,93 | Мероприятия  3 квартала выполнены  76,26% исполнения | Численность детей в возрасте 3-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу  Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет  Количество дошкольных муниципальных организаций  Количество детей на одного воспитателя | человек  %  единицы  единицы | 135  58  2  10,6 | 157  58  2  11 | 5 563 955,00  Миграционные процессы |
| **бюджетные ассигнования** всего,  в том числе: | 5 563 955,00 | 4 242 924,93 |  |  |  |  | 5 563 955,00 |
| -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| -областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 5 563 955,00 | 4 242 924,93 |  |  |  |  | 5 563 955,00 |
| 1.1.2 | Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных дошкольных образовательных организациях и детьми, нуждающимися в длительном лечении, в муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих оздоровление | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 122 190,  00 | 111 752,  00 | Мероприятия  3 квартала выполнены  91,46% исполнения | Доля учреждений, в которых создана доступная среда для детей-инвалидов | %/количество | 100/2 | 100/2 | 122 190,00 |
| **бюджетные ассигнования** всего,  в том числе: | 122 190,  00 | 111 752,  00 |  |  |  |  |  | 122 190,00 |
| -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| -областной бюджет | 122 190,  00 | 111 752,  00 |  |  |  |  |  | 122 190,00 |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.1.3 | Мероприятие  Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 261 475,  38 | 256 331,  14 | Мероприятия  3 квартала выполнены  98,03% исполнения |  |  |  |  | 261 475,38 |
| **бюджетные ассигнования** всего,  в том числе: | 261 475,  38 | 256 331,  14 |  |  |  |  | 261 475,38 |
| -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| -областной бюджет | 261 475,  38 | 256 331,  14 |  |  |  |  | 261 475,38 |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.1.4 | Мероприятие  Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных организациях, включая расходы на оплату труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 7 865 714,00 | 5 758 441,63 | Мероприятия  3 квартала выполнены 73,21% исполнения | Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования Ивановской области | % | 100 | 100 | 7 865 714,00 |
| **бюджетные ассигнования** всего,  в том числе: | 7 865 714,00 | 5 758 441,63 |  |  |  |  | 7 865 714,00 |
| -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| -областной бюджет | 7 865 714,00 | 5 758 441,63 |  |  |  |  | 7 865 714,00 |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.1.5 | Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций Ивановской области, в том числе:  МКДОУ д/с №1  МКДОУ д/с  « Солнышко» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 0,00 | 0,00 | Мероприятия не запланированы | Доля учреждений, в которых создана доступная среда для детей-инвалидов | %/количество | 100/2 | 100/2 | 0,00 |
| **бюджетные ассигнования** всего,  в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| -областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.1.6 | Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций Пестяковского муниципального района | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 0,00 | 0,00 | Мероприятия не заплпнированы | Доля учреждений, в которых создана доступная среда для детей-инвалидов | %/количество | 100/2 | 100/2 | 0,00 |
| **бюджетные ассигнования** всего,  в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| -областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.1.7 | Расходы на поддержку мер по обеспечению сбалансированных местных бюджетов на повышение минимального размера оплаты труда | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 0,00 | 0,00 | Мероприятия не запланированы |  |  |  | 0,00 |
| **бюджетные ассигнования** всего,  в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| -областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| **2.** | **Подпрограмма**  « Развитие общего образования Пестяковского муниципального района» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 32 840  042,51 | 24 121  342,95 | Мероприятия 3 квартала выполнены  73,45% исполнения | Удовлетворенность населения качеством общего образования  Доля лиц, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций, участвовавших в ЕГЭ по данным предметам  Численноствыпускников общеобразовательных организаций, сдавших ЕГЭ по русскому языку  Численноствыпускников общеобразовательных организаций, сдавших ЕГЭ по математике  Численност выпускников, не получивших аттестаты  Количество общеобразовательных организаций, ориентированных на новую систему оплаты труда  Численность детей и молодежи 7 - 17 лет  Численность учащихся, обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях  Численность учащихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя  Удельный вес численности учащихся организаций общего образования,обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом  Привлечение детей к занятиям в кружках, конкурсах, внешкольных мероприятиях  Отношение среднемесячной заработной платы педагогических общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в Ивановской области  Увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время  Доля педагогов, внедряющих информационно-коммуникационные технологии в образовательный процесс | проценты  проценты  проценты  человек  проценты  человек  человек  единицы  тыс. чел.  тыс. чел.  Человек  Проценты  чел.  проценты  проценты  количество учреждений  чел.  проценты | 77,8  100  100  12  100  12  0  4  0,543  0,378  10,4  90  205  50  100  4  37  100 | 92,2  100  100  12  100  12  0  4  0,543  0,378  9,7  78  322  85  100  4  37  100 | 32 840 042,51  Независимая оценка региональным оператором  Уменьшение количества обучающихся  Уменьшение количества обучающихся  Увеличение количества кружков |
|  |  |  | **бюджетные ассигнования** всего,  в том числе: | 32 840 042,51 | 24 121  342,95 |  |  |  |  | 32 840 042,51 |
| -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| -областной бюджет | 22 735  386,75 | 16 626  877,92 |  |  |  |  | 22 735 386,75 |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 10 104 655,76 | 7 494 465,03 |  |  |  |  | 10 104 655,76 |
| **1.1** | **Основное мероприятие**  « Реализация программ общего образования и государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 32 840 042,51 | 24 121  42,95 | Мероприятия 3 квартала выполнены, 73,45% исполнения | Удовлетворенность населения качеством общего образования  Доля лиц, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций, участвовавших в ЕГЭ по данным предметам  Численность выпускников общеобразовательных организаций, сдавших ЕГЭ по русскому языку  Численность выпускников общеобразовательных организаций, сдавших ЕГЭ по математике  Численность выпускников, не получивших аттестаты  Удельный вес численности учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным образовательным стандартом  Доля педагогов, внедряющих информационно-коммуникационные технологии в образовательный процесс  Привлечение детей к занятиям в кружках, конкурсах, внешкольных мероприятиях | проценты  проценты  проценты  человек  проценты  человек  человек  проценты  Проценты  чел  чел.  проценты | 77,8  100  100  12  100  12  0  90  37  100  205  50 | 92,2  100  100  12  100  12  0  78  37  100  322  84 | 32 840 042,51  Уменьшилось количество обучающихся всего  Увеличение количества кружков |  | |
|  |  |  | **бюджетные ассигнования** всего,  в том числе: | 32 840 042,51 | 24 121  342,95 |  |  |  |  | 32 840 042,51 |
| -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| -областной бюджет | 22 735  386,75 | 16 626  877,92 |  |  |  |  | 22 735 386,75 |  | | |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 10 104 655,76 | 7 494 465,03 |  |  |  |  | 10 104 655,76 |
| 1.1.1 | Мероприятие  Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 10 104 655,76 | 7 494 465,03 | Мероприятия 3 квартала выполнены  74,17% исполнения |  |  |  |  | 10 104 655,76 |
| **бюджетные ассигнования** всего,  в том числе: | 10 104 655,76 | 7 494 465,03 |  | Численность учащихся, обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях  Численность детей и молодежи 7 - 17 лет  Увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время  Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов  Доля базовых общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных  организаций в муниципальном образовании  Численность учащихся по программам общего образования на 1 учителя | Тыс. чел.  Тыс. чел.  Проценты  Количество учреждений  Проценты  человек | 0,378  0,543  51  4  100  10,4 | 0,378  0,543  51  4  100  9,7 | 10 104 655,76  Уменьшение количества обучающихся |
|  |  |  | -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| -областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 10 104 655,76 | 7 494 465,03 |  |  |  |  | 10 104 655,76 |
| 1.1.2 | Мероприятие  Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных организаций, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением на содержание зданий, коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 22 700  672,75 | 16 592   163,92 | Мероприятия 3 квартала выполнены  73,09% исполнения | Количество общеобразовательных организаций, ориентированных на новую систему оплаты труда  Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Ивановской области | Единицы  проценты | 4  100 | 4  100 | 22 700  672,75 |
| **бюджетные ассигнования** всего,  в том числе: | 22 700  672,75 | 16 592  163,92 |  |  |  |  | 22 700 672,75 |
| -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| -областной бюджет | 22 700  672,75 | 16 592  163,92 |  |  |  |  | 22 700 672,75 |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.1.3 | Укрепление материально-технической базы образовательных организаций Ивановской области, в том числе:  Приобретение оборудования для детей с ОВЗ (МКОУ Филятская ОШ, МКОУ Беклемищенская НШ-ДС), приобретение учебников МБОУ « Пестяковская СШ» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 0,00 | 0,00 | Мероприятияне заплпнированы | Создание равных условий для учащихся в общеобразовательных организациях | проценты | 100 | 100 | 0,00 |
| **бюджетные ассигнования** всего,  в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| -областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.1.4 | Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций Пестяковского муниципального района | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 0,00 | 0,00 | Мероприятия не запланированы | Удовлетворенность населения качеством общего образования | проценты | 77,8 | 92,2 | 0,00 |
| **бюджетные ассигнования** всего,  в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| -областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.1.5 | Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми –сиротами, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в дошкольных группах муниципальных общеобразовательных организаций и детьми, нуждающимися в длительном лечении, в дошкольных группах общеобразовательных организаций, осуществляющих оздоровление | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 34 714,00 | 34 714,00 | Мероприятия выполнены  100% исполнения |  |  |  |  | 34 714,00 |
| **бюджетные ассигнования** всего,  в том числе: | 34 714,00 | 34 714,00 |  |  |  |  | 34 714,00 |
| -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| -областной бюджет | 34 714,00 | 34 714,00 |  |  |  |  | 34 714,00 |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.1.6 | Разработка ПСД, госэкспертиза, строительный контроль для проведения ремонта системы отопления по МБОУ «Пестяковская СШ» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| **бюджетные ассигнования** всего,  в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| -областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.1.7 | Капитальный ремонт системы отопления в МБОУ «Пестяковская СШ» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| **бюджетные ассигнования** всего,  в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| -федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| -областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| -бюджет Пестяковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Выполнение расходных обязательств органов местного самоуправления по реализации мероприятий по капитальному ремонту системы отопления в МБОУ «Пестяковская СШ» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| **бюджетные ассигнования** всего,  в том числе: |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| -областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| **3.** | **Подпрограмма**  « Развитие дополнительного образования Пестяковского муниципального района» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 2 778  958,19 | 2 093 069,84 | Мероприятия 3 квартала выполнены  75,32% исполнения | Охват детей школьного возраста программами дополнительного образования  Количество кружков и объединений, созданных на базе организации дополнительного образования  Доля педагогических работников, имеющих высшее образование  Количество районных мероприятий, проведенных на базе организации дополнительного образования  Грантовая поддержка  одаренных детей  Участие детей, охваченных программами дополнительного образования, в областных конкурсах  Отсутствие обоснованных жалоб учащихся и их родителей на работу организации дополнительного образования и действия работников  Отношение средней заработной платы педагогических работников государственных  ( муниципальных) организаций дополнительного образования к средней заработной учителей в Ивановской области  Охват детей внеаудиторной занятостью по ФГОС  Количество детей, для которых будут созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов | Человек  Единицы  Проценты  Единицы  Количество детей  Количество  количество  проценты  проценты  количество | 300  14  75  26  0  50  0  100  78  300 | 304  21  75  25  0  42  0  100  78  304 | 2 778 958,19  Высокая мотивация обучающихся |
| **бюджетные ассигнования** всего,  в том числе: | 2 778  958,19 | 2 093 069,84 |  |  |  |  |  | 2 778 958,19 |
| -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| -областной бюджет | 471 440,  34 | 331 175,  83 |  |  |  |  |  | 471 440,34 |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 2 307  517,85 | 1 761 894,01 |  |  |  |  |  | 2 307 517,85 |
| **1.1** | **Основное мероприятие**  « Реализация образовательных программ дополнительного образования детей и мероприятия по их развитию» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 2 778  958,19 | 2 093 069,84 | Мероприятия 3 квартала выполнены  75,32% исполнения | Охват детей школьного возраста программами дополнительного образования  Грантовая поддержка  одаренных детей  Доля педагогических работников, имеющих высшее образование  Охват детей внеаудиторной занятостью по ФГОС  Участие детей, охваченных программами дополнительного образования , в областных конкурсах | Человек  Человек  Процент  Проценты  единицы | 300  0  75  78  50 | 304  0  75  78  32 | 2 778 958,19 |
| **бюджетные ассигнования** всего,  в том числе: | 2 778  958,19 | 2 093 069,84 | Мероприятия 3 квартала выполнены |  |  |  |  | 2 778 958,19 |
| -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| -областной бюджет | 471 440,  34 | 331 175,  83 |  |  |  |  |  | 471 440,34 |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 2 307  517,85 | 1 761 894,01 |  |  |  |  |  | 2 307 517,85 |
| 1.1.1 | Мероприятие  «Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного образования в образовательных организациях» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 1 963 388,76 | 1 509 537,12 | Мероприятия 3 квартала выполнены | Количество кружков и объединений, созданных на базе организации дополнительного образования  Количество районных мероприятий, проведенных на базе организации дополнительного образования  Количество детей, для которых будут созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов | Единицы  Единицы  количество | 14  26  300 | 21  25  304 | 1 963 388,76 |
| **бюджетные ассигнования** всего,  в том числе: | 1 963 388,76 | 1 509 537,12 |  |  |  |  |  | 1 963 388,76 |
| -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| -областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 1 963 388,76 | 1 509 537,12 |  |  |  |  |  | 1 963 388,76 |
| 1.1.2 | Мероприятие  Софинансирование на поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей в Ивановской области» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 471 440,  34 | 331 175,  83 | Мероприяти я 3 квартала выполнены | Отношение средней заработной платы педагогических работников государственных  ( муниципальных) организаций дополнительного образования к средней заработной учителей в Ивановской области | проценты | 100 | 100 | 471 440,34 |
| **бюджетные ассигнования** всего,  в том числе: | 471 440,  34 | 331 175,  83 |  |  |  |  | 471 440,34 |
| -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| -областной бюджет | 471 440,  34 | 331 175,  83 |  |  |  |  | 471 440,34 |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.1.3 | Мероприятие  « Расходы на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на повышение минимального размера оплаты труда | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 0,00 | 0,00 | Мероприятия не запланированы |  |  |  |  | 0,00 |
| **бюджетные ассигнования** всего,  в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| -областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.1.4 | Мероприятие  Выполнение расходного обязательства органов местного самоуправления Пестяковского муниципального района на поэтапное доведение средней заработной платы педагогических работников иных муниципальных организаций дополнительного образования до средней заработной платы учителей по Ивановской области | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 321 129,09 | 232 356,89 | Мероприятия 3 квартала выполнены |  |  |  |  | 321 129,09 |
| **бюджетные ассигнования** всего,  в том числе: | 321 129,09 | 232 356,89 |  |  |  |  |  | 321 129,09 |
| -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| -областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 321 129,09 | 232 356,89 |  |  |  |  |  | 321 129,09 |
| 1.1.5 | Проведение мероприятий в сфере образования для учащихся | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | **бюджетные ассигнования** всего,  в том числе: | 23 000,00 | 20 000,00 |  |  |  |  |  | 23 000,00 |
| -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| -областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 23 000,00 | 20 000,00 |  |  |  |  |  | 23 000,00 |
| **4.** | **Подпрограмма**  « Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни детей Пестяковского муниципального района» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 2 655 005,10 | 1 799 979,96 | Мероприятия 3 квартала выполнены  67,80% исполнения | Формирование у учащихся устойчивых навыков здорового образа жизни, повышающих уровень здоровья и успешность обучения и воспитания  Снижение уровня заболеваемости детей  Доля общеобразовательных учреждений, организующих отдых детей в лагерях дневного пребывания  Доля общеобразовательных учреждений, направленных на развитие вариативных форм в лагерях дневного пребывания  Доля детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях дневного пребывания  Охват горячим питанием школьников ( из малообеспеченных семей)  Охват горячим питанием школьников | Проценты  Проценты  Проценты  проценты  проценты  проценты  проценты | 100  0  75  100  100  100  100 | 100  0  75  100  100  100  95 | 2 655 005,10  Снижение из-за удорожания горячих завтраков |
| **бюджетные ассигнования** всего,  в том числе: | 2 655 005,10 | 1 799 979,96 |  |  |  |  |  | 2 655 005,10 |
| -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| -областной бюджет | 161 700,  00 | 161 700,  00 |  |  |  |  |  | 161 700,00 |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 2 493 305,10 | 1 638 279,96 |  |  |  |  |  | 2 493 305,10 |
| **1.1** | **Основное мероприятие**  « Обеспечение охраны жизни и здоровья детей и работников образовательных учреждений, обеспечение права на безопасные условия образовательного процесса» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 2 655 005,10 | 1 799 979,96 | Мероприятия 3 квартала выполнены  67,80% исполнения | Формирование у учащихся устойчивых навыков здорового образа жизни, повышающих уровень здоровья и успешность обучения и воспитания | проценты | 100 | 100 | 2 655 005,10 |
| **бюджетные ассигнования** всего,  в том числе: | 2 655 005,10 | 1 799 979,96 |  |  |  |  |  | 2 655 005,10 |
| -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| -областной бюджет | 161 700,  00 | 161 700,  00 |  |  |  |  |  | 161 700,00 |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 2 493 305,10 | 1 638 279,96 |  |  |  |  |  | 2 493 305,10 |
| 1.1.1 | Мероприятие  « Подвоз детей в лагеря круглогодичного действия» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 0,00 | 0,00 | Мероприятия не запланированы | Снижение уровня заболеваемости детей | проценты | 0 | 0 | 0,00 |
| **бюджетные ассигнования** всего,  в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| -областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.1.2 | Мероприятие  « Питание детей из малоимущих и малообеспеченных семей» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 0,00 | 0,00 | Мероприятия запланированы в подпрограмме « Развитие общего образования» | Охват горячим питанием школьников | проценты | 100 | 95 | 0,00 |
| **бюджетные ассигнования** всего,  в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| -областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.1.3 | Мероприятие  « Выполнение расходных обязательств органов местного самоуправления Пестяковского муниципального района по организации питания обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 0,00 | 0,00 | Мероприятия не запланированы | Охват горячим питанием школьников | проценты | 99 | 0 | 0,00 |
| **бюджетные ассигнования** всего,  в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| -областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.1.4 | Мероприятие  «Софинансирование расходов по организации отдыха детей в каникулярное время в части организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 138 600,00 | 138 600,  00 | Мероприятия выполнены | Доля общеобразовательных учреждений, организующих отдых детей в лагерях дневного пребывания | проценты | 100 | 75 | 138 600,00  Лагерь был создан дополнительно на базе ДДТ |
| **бюджетные ассигнования** всего,  в том числе: | 138 600,  00 | 138 600,  00 |  |  |  |  |  | 138 600,00 |
| -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| -областной бюджет | 138 600,00 | 138 600,  00 |  |  |  |  |  | 138 600,00 |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.1.5 | Мероприятие  « Выполнение расходных обязательств органов местного самоуправления Пестяковского муниципального района по организации отдыха детей в каникулярное время в части организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 1400,00 | 1400,00 | Мероприятия выполнены | Доля общеобразовательных учреждений, направленных на развитие вариативных форм в лагерях дневного пребывания | проценты | 100 | 100 | 1400,00 |
| **бюджетные ассигнования** всего,  в том числе: | 1400,00 | 1400,00 |  |  |  |  |  | 1400,00 |  | |
| -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| -областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| бюджет Пестяковского муниципального района | 1400,00 | 1400,00 |  |  |  |  |  | 1400,00 |  | |
| 1.1.6 | Мероприятие  «Осуществление переданных государственных полномочий по организации двухразового питания детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях дневного пребывания» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 23 100,00 | 23 100,00 | Мероприятия выполнены | Доля детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях дневного пребывания | проценты | 100 | 0 | 23 100,00 |
| **бюджетные ассигнования** всего,  в том числе: | 23 100,00 | 23 100,00 |  |  |  |  |  | 23 100,00 |
| -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| -областной бюджет | 23 100,00 | 23 100,00 |  |  |  |  |  | 23 100,00 |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.1.7 | Мероприятие  « Расходы на организацию питания детей в детских дошкольных учреждениях и садовых группах при школах за счет средств родительской платы» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 1 801  210,20 | 1 146 021,19 | Мероприятия выполнены  63,63% исполнения |  |  |  |  | 1 801 210,20 |
| **бюджетные ассигнования** всего,  в том числе: | 1 801 210,20 | 1 146 021,19 |  |  |  |  |  | 1 801 210,20 |
| -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| -областной бюджет | 1 801  210,20 | 1 146 021,19 |  |  |  |  |  | 1 801 210,20 |
| -бюджет Пестяковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1.1.8 | Мероприятие  « Расходы на организацию питания детей в детских дошкольных учреждениях и садовых группах при школах за счет средств бюджета Пестяковского муниципального района» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 690 694,  90 | 490 858,  77 | Мероприятия выполнены  77,07% исполнения |  |  |  |  | 690 694,90 |
| **бюджетные ассигнования** всего,  в том числе: | 690 694,  90 | 490 858,  77 |  |  |  |  |  | 690 694,90 |
| -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| -областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 690 694,  90 | 490 858,  77 |  |  |  |  |  | 690 694,90 |
| **5.** | **Подпрограмма**  « Комплексная безопасность организаций, подведомственных отделу образования Пестяковского муниципального района» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 1 834 430,64 | 1 339 217,19 | Мероприятия 3 квартала выполнены  73% исполнения | Обеспечение реализации всех мероприятий программы, направленных на укрепление комплексной безопасности образовательных организаций района  Повышение безопасности образовательных организаций, снижение риска возникновения пожаров, аварийных ситуаций  Увеличение количества образовательных организаций, имеющих систему видеонаблюдения, восстановивших ограждения, имеющих  систему охраны  Доля образовательных организаций, проводящих противопожарные мероприятия | Проценты  Проценты  Проценты/количество  проценты | 100  100  100/4  100 | 100  100  100/7  100 | 1 834 430,64 |
| **бюджетные ассигнования** всего,  в том числе: | 1 834 430,64 | 1 339 217,19 |  |  |  |  |  | 1 834 430,64 |  | |
| -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | |
| -областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 1 834 430,64 | 1 339 217,19 |  |  |  |  |  | 1 834 430,64 |
| **1.1** | **Основное мероприятие**  « Обеспечение комплексной безопасности участников образовательного процесса в образовательных организациях Пестяковского муниципального района» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 1 834 430,64 | 1 339 217,19 | Мероприятия 3 квартала выполнены  73% исполнения | Обеспечение реализации всех мероприятий программы, направленных на укрепление комплексной безопасности образовательных организаций района | проценты | 100 | 100 | 1 834 430,64 |
| **бюджетные ассигнования** всего,  в том числе: | 1 834 430,64 | 1 339 217,19 |  |  |  |  |  | 1 834 430,64 |
| -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| -областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 1 834 430,64 | 1 339 217,19 |  |  |  |  |  | 1 834 430,64 |  | |
| 1.1.1 | Мероприятие  « Охрана образовательных организаций» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 1 199 440,00 | 869 746,  21 | Мероприятия3 квартала выполнены | Увеличение количества образовательных организаций, имеющих систему видеонаблюдения, восстановивших ограждения, имеющих  систему охраны | Проценты/количество | 100/4 | 100/7 | 1 199 440,00 |
| **бюджетные ассигнования** всего,  в том числе: | 1 199 440,00 | 869 746,  21 |  |  |  |  |  | 1 199 440,00 |
| -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| -областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 1 199 440,00 | 869 746,  21 |  |  |  |  |  | 1 199 440,00 |
| 1.1.2 | Мероприятие  « Проведение противопожарных мероприятий в зданиях и помещениях образовательных организаций» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 634 990,34 | 469 470,  98 | Мероприятия 3 квартала выполнены | Доля образовательных организаций, проводящих противопожарные мероприятия | проценты | 100 | 100 | 634 990,64 |
| **бюджетные ассигнования** всего,  в том числе: | 634 990,64 | 469 470,  98 |  |  |  |  |  | 634 990,64 |  | |
| -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| -областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 634 990,64 | 469 470,  98 |  |  |  |  |  | 634 990,34 |
| **6.** | **Подпрограмма**  « Дети Пестяковского муниципального района» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 0,00 | 0,00 | Мероприятия не запланированы | Увеличение количества одаренных детей- победителей областных и районных мероприятий, принявших участие в региональных олимпиадах школьников  Количество районных мероприятий, позволяющих выявить одаренных детей  Отсутствие обоснованных жалоб на качество предоставляемых услуг | Проценты/количество  Единицы  количество | 0  0  0 | 0  0  0 | 0,00 |
| **бюджетные ассигнования** всего,  в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | |
| -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| -областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.1 | **Основное мероприятие**  « Создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей Пестяковского муниципального района» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 0,00 | 0,00 | Мероприятия не запланированы | Отсутствие обоснованных жалоб на качество предоставляемых услуг | количество | 0 | 0 | 0,00 |
| **бюджетные ассигнования** всего,  в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| -областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.1.1 | Мероприятие  « Грантовая поддержка одаренных детей» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 0,00 | 0,00 | Мероприятия не запланированы | Увеличение количества одаренных детей- победителей областных и районных мероприятий, принявших участие в региональных олимпиадах школьников | Проценты/количество | 0 | 0 | 0,00 |  | |
| **бюджетные ассигнования** всего,  в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| -областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.1.2 | Мероприятие  « Проведение мероприятий в сфере образования для учащихся» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 0,00 | 0,00 | Мероприятия не запланированы | Количество районных мероприятий, позволяющих выявить одаренных детей | единицы | 0 | 0 | 0,00 |
| **бюджетные ассигнования** всего,  в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | |
| -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| -областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| **7.** | **Подпрограмма**  « Обеспечение деятельности образовательных организаций Пестяковского муниципального района» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 4 047 314,32 | 2 851 292,71 | 70,45% исполнения | Своевременное и правильное выставление информации на всероссийской сайте ГМО  Своевременное осуществление платежей в налоговые органы и органы статистики  Отсутствие предписаний контрольно-надзорных органов  Комплектование фондов учебной и методической литературы  Методическое сопровождение и оказание практической помощи педагогическим и руководящим кадрам  Доля организаций, участвующих в проведении конкурсов и мероприятий  Доля педагогов-участников конкурсов от общего числа педагогов | Проценты  Проценты  Количество  Проценты  Проценты  Проценты  проценты | 100  100  0  100  100  80  30 | 100  100  0  100  100  80  30 | 4 047 314,32 |
| **бюджетные ассигнования** всего,  в том числе: | 4 047 314,32 | 2 851 292,71 |  |  |  |  |  | 4 047 314,32 |  | |
| -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| -областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 4 047 314,32 | 2 851 292,71 | Мероприятия 3 квартала выполнены | Своевременное и правильное выставление информации на всероссийской сайте ГМО  Своевременное осуществление платежей в налоговые органы и органы статистики | проценты  проценты | 100  100 | 100  100 | 4 047 314,32 |
| **1.1** | **Основное мероприятие**  « Обеспечение системной и организационной работы образовательных организаций, подведомственных Отделу образования» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 4 032 314,32 | 2 836 292,71 | 70,43% исполнения |  |  |  |  | 4 032 314,32 |
| **бюджетные ассигнования** всего,  в том числе: | 4 032 314,32 | 2 851 292,71 |  |  |  |  |  | 4 032 314,32 |
| -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| -областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 4 032 314,32 | 2 851 292,71 |  |  |  |  |  | 4 032 314,32 |
| 1.1.1 | Мероприятие  « Обеспечение деятельности муниципальных учреждений казенного типа  « Методический кабинет» и «Централизованная бухгалтерия» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 4 032 314,32 | 2 836 292,71 | Мероприятия 3 квартала выполнены | Отсутствие предписаний контрольно-надзорных органов  Комплектование фондов учебной и методической литературы  Методическое сопровождение и оказание практической помощи педагогическим и руководящим кадрам | Количество  Проценты  проценты | 0  100  100 | 0  100  100 | 4 032 314,  32 |
| **бюджетные ассигнования** всего,  в том числе: | 4 032 314,32 | 2 836 292,71 |  |  |  |  |  | 4 032 314,32 |
| -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | |
| -областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 4 032 314,32 | 2 836 292,71 |  |  |  |  |  | 4 032 314,32 |
| **1.2** | **Основное мероприятие**  « Проведение районных конкурсов и мероприятий» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 15 000,00 | 11 500,00 | Мероприятия 3 квартала выполнены  76,67% исполнения | Доля организаций, участвующих в проведении конкурсов и мероприятий | проценты | 80 | 80 | 15 000,00 |
| **бюджетные ассигнования** всего,  в том числе: | 15 000,00 | 11500,00 |  |  |  |  |  | 15 000,00 |
| -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| -областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 15 000,00 | 11 500,00 |  |  |  |  |  | 15 000,00 |
| 1.2.1 | Мероприятие  « Проведение районных профессиональных конкурсов от мероприятий в области образования» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 15 000,00 | 11 500,00 | Мероприятия 3 квартала выполнены | Доля педагогов-участников конкурсов от общего числа педагогов | проценты | 30 | 10,2 | 15 000,00 |
| **бюджетные ассигнования** всего,  в том числе: | 15 000,00 | 11 500,00 |  |  |  |  |  | 15 000,00 |  | |
| -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| -областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 15 000,00 | 11 500,00 |  |  |  |  |  | 15 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VII** | **Программа**  **«Экономическое развитие Пестяковского муниципального района»** | Отдел экономического развития Администрации Пестяковского района | Всего | 655 265,  00 | 63 465,  00 | 9,69% исполнения |  |  |  |  | 655 265,00 |
| **бюджетные ассигнования**  всего, *в том числе:* | 655 265,  00 | 63 465,  00 |  |  |  |  |  | 655 265,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | 655 265,00 | 63 465,00 |  |  |  |  |  | 655 265,00 |
| - бюджет  Пестяковского городского поселения | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| **1.** | **Подпрограмма** Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Пестяковском муниципальном районе |  | Всего | 60 000,  00 | 17 472,00 | 29,12% исполнения | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства  Количество малых и средних предприятий  Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых и средних предприятиях | Кол-во  Кол-во  Кол-во | 136  54  720 | 136  54  720 | 60 000,00 |
| **бюджетные ассигнования** всего, *в том числе:* | 60 000,  00 | 17 472,00 |  |  |  |  | 60 000,00 |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | 60 000,  00 | 17 472,00 |  |  |  |  | 60 000,00 |
| **1.1** | **Основное мероприятие**  Обеспечение благоприятных экономических, правовых и организационных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Всего | 20 000,00 | 17 472,00 | 87,36% исполнения |  |  |  |  | 20 000,00 |
| **бюджетные ассигнования** всего, *в том числе:* | 20 000,00 | 17 472,00 |  |  |  |  | 20 000,00 |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | 20 000,00 | 17 472,00 |  |  |  |  | 20 000,00 |
| 1.1.1 | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в продвижении их товаров и услуг,  в том числе: |  | |  | | --- | | Всего | | **бюджетные**  **ассигнования**  всего, *в том числе:* | | - бюджет  Пестяковского  муниципальног  о района | | 20 000,00  20 000,00  20 000,00 | 17 472,00  17 472,00  17 472,00 |  |  |  |  |  | 20 000,00  20 000,00  20 000,00 |
| **1.2** | **Основное мероприятие**  Оказание поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства |  | Всего | 40 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 40 000,00 |
| **бюджетные ассигнования** всего, *в том числе:* | 40 000,00 | 0,00 |  |  |  |  | 40 000,00 |
| - бюджет Пестяковского муниципального района | 40 000,00 | 0,00 |  |  |  |  | 40 000,00 |
| 1.2.1 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на развитие растениеводства |  | Всего | 40 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 40 000,00 |
| **бюджетные ассигнования** всего, *в том числе:* | 40 000,00 | 0,00 |  |  |  |  | 40 000,00 |
| - бюджет Пестяковского муниципального района | 40 000,00 | 0,00 |  |  |  |  | 40 000,00 |
| **2.** | **Подпрограмма** «Улучшение условий и охраны труда в Пестяковском муниципальном районе» |  | Всего | 64 000,00 | 45 993,00 | 71,86% исполнения |  |  |  |  | 64 000,00 |
| **бюджетные ассигнования** всего, *в том числе:* | 64 000,00 | 45 993,00 |  |  |  |  |  | 64 000,00 |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | 64 000,00 | 45 993,00 |  |  |  |  |  | 64 000,00 |
| **1.1** | **Основное мероприятие** Улучшение условий и охраны труда работников органов местного самоуправления Пестяковского муниципального района, муниципальных учреждений и предприятий Пестяковского муниципального района |  | Всего | 64 000,00 | 45 993,00 | 71,86% исполнения |  |  |  |  | 64 000,00 |
| **бюджетные ассигнования** всего, в том числе: | 64 000,00 | 45 993,00 |  |  |  |  |  | 64 000,00 |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | 64 000,00 | 45 993,00 |  |  |  |  |  | 64 000,00 |
| 1.1.1 | Мероприятия по охране труда, |  | Всего | 64 000,00 | 45 993,00 | 71,86% исполнения |  |  |  |  | 64 000,00 |
| **бюджетные ассигнования** всего, *в том числе:* | 64 000,00 | 45 993,00 |  |  |  |  |  | 64 000,00 |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | 64 000,00 | 45 993,00 |  |  |  |  |  | 64 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.** | **Подпрограмма**  Субсидирование транспортного обслуживания населения Пестяковского муниципального района | Отдел экономического развития Администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 531 265,  00 | 0,00 |  | Количество субсиди  руемых маршрутов  Количество маршрутов | Кол-во | 7  7 | 7  7 | 531 265,00 |
| **бюджетные ассигнования** всего, *в том числе:* | 531 265,  00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 531 265,00 |
| **1.1** | **Основное мероприятие**  Поддержание на достигнутом уровне объема пассажирских перевозок на субсидируемых вида транспорта (маршрутах) |  | Всего  **бюджетные ассигнования** всего, *в том числе:* | 531 265,  00  531 265,  00 | 0,00  0,00 |  |  |  |  |  | 531 265,00  531 265,00 |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | 531 265,  00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 531 265,00 |
| 1.1.1 | Субсидии юридическим лицам на возмещение разницы в тарифах по убыточным рейсам внутри Пестяковского муниципального района |  | Всего | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| **бюджетные ассигнования** всего, *в том числе:* | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.1.2 | Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах между населенными пунктами поселений Пестяковского муниципального района |  | Всего | 531 265,  00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 531 265,00 |
| **бюджетные ассигнования** всего,  в том числе: | 531 265,  00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 531 265,00 |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | 531 265,  00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 531 265,00 |
| **VIII** | **Муниципальная программа Пестяковского муниципального района "Обеспечение доступным и комфортным жильем, населения Пестяковского муниципального района"** | **Отдел экономического развития Администрации Пестяковского муниципального района** | Всего | 1 823 293,72 | 0,00 |  |  |  |  |  | 1 823 293,72 |
| **бюджетные ассигнования** всего, *в том числе:* | 1 823 293,72 | 0,00 |  |  |  |  |  | 1 823 293,72 |
| -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 1 010 394,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 1 010 394,00 |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | 216 000,  61 | 0,00 |  |  |  |  |  | 216 000,61 |
| - бюджет  Пестяковского городского поселения | 596 899,  11 | 0,00 |  |  |  |  |  | 596 899,11 |
| **1**. | **Подпрограмма**  "Обеспечение жильем молодых семей" | Отдел экономического развития Администрации Пестяковского района | Всего | 588 639,  88 | 0,00 |  | Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий: Количество молодых семей, улучшивших  жилищные условия при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и местных бюджетов  (за год) | Количество семей | 1 | 0 | 588 639,88 |
| **бюджетные ассигнования** всего, *в том числе:* | 588 639,  88 | 0,00 |  |  |  |  |  | 588 639,88 |
| -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| - бюджет  Пестяковского городского поселения | 442 720,  47 | 0,00 |  |  |  |  |  | 442 720,47 |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 145 919,  41 | 0,00 |  |  |  |  |  | 145 919,41 |
| **1.1** | **Основное мероприятие** "Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий" |  | Всего | 588 639,  88 | 0,00 |  |  |  |  |  | 588 639,88 |
| **бюджетные ассигнования** всего, *в том числе:* | 588 639,  88 | 0,00 |  |  |  |  |  | 588 639,88 |
| -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| - бюджет  Пестяковского городского поселения | 442 720,  47 | 0,00 |  |  |  |  |  | 442 720,47 |
| - бюджет Пестяковского муниципального района | 145 919,  41 | 0,00 |  |  |  |  |  | 145 919,41 |
| 1.1.1 | Предоставление дополнительных социальных выплат в размере 5% расчетной стоимости жилья |  | Всего | 62 264,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 62 264,00 |
| **бюджетные ассигнования** всего, *в том числе:* | 62 264,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 62 264,00 |
| - бюджет  Пестяковского городского поселения | 46 829,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 46 829,00 |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 15 435,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 15 435,00 |
| 1.1.2 | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения |  | Всего | 526 375,  88 | 0,00 |  |  |  |  |  | 526 375,88 |
| **бюджетные ассигнования** всего, *в том числе:* | 526 375,  88 | 0,00 |  |  |  |  |  | 526 375,88 |
| -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 130 484,  41 | 0,00 |  |  |  |  |  | 130 484,41 |
| - бюджет Пестяковского городского поселения | 395 891,  47 | 0,00 |  |  |  |  |  | 395 891,47 |
| **2.** | **Подпрограмма** "Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования" | Отдел экономического развития Администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 1 234 653,84 | 0,00 |  | Поддержка граждан в улучшении жилищных условий Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью мер государственной и муниципальной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования (за год) | Количество семей | 1 | 0 | 1 234 653,84 |
| **бюджетные ассигнования** всего, в том числе: | 1 234 653,84 | 0,00 |  |  |  |  | 1 234 653,84 |
| - областной бюджет | 1 010 394,00 | 0,00 |  |  |  |  | 1 010 394,00 |
| - бюджет  Пестяковского городского поселения  -бюджет Пестяковского муниципального района | 154 178,  64  70 081,20 | 0,00  0,00 |  |  |  |  | 154 178,64  70 081,20 |
| **1.1** | **Основное мероприятие** "Поддержка граждан в улучшении жилищныхусловий" |  | Всего | 1 234 653,84 | 0,00 |  |  |  |  |  | 1 234 653,84 |
| **бюджетные ассигнования** всего, *в том числе:* | 1 234 653,84 | 0,00 |  |  |  |  |  | 1 234 653,84 |
| - бюджет  Пестяковского городского поселения | 154 178,  64 | 0,00 |  |  |  |  |  | 154 178,64 |
| - бюджет Пестяковского муниципального района | 70 081,20 | 0,00 |  |  |  |  |  | 70 081,20 |
| - областной бюджет | 1 010 394,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 1 010 394,00 |
| 1.1.1 | Предоставление дополнительных социальных выплат в размере 5% расчетной стоимости жилья |  | Всего | 90 720,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 90 720,00 |
| **бюджетные ассигнования** всего,  *в том числе:* | 90 720,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 90 720,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| - бюджет Пестяковского городского поселения | 62 370,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 62 370,00 |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 28 350,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 28 350,00 |
| 1.1.2 | Предоставление субсидий гражданам на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному) |  | Всего | 1 143 933,84 | 0,00 |  |  |  |  |  | 1 143 933,84 |
| **бюджетные ассигнования** всего, *в том числе:* | 1 143 933,84 | 0,00 |  |  |  |  |  | 1 143 933,84 |
| - бюджет  Пестяковского городского поселения | 91 808,64 | 0,00 |  |  |  |  |  | 91 808,64 |
| -бюджет Пестяковского муниципального района | 41 731,20 | 0,00 |  |  |  |  |  | 41 731,20 |
| - областной бюджет | 1 010 394,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 1 010 394,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IX.** | **Программа : «Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Пестяковском муниципальном районе»** | Админи  страция Пестяковс  кого муниципаль  ного  района | Всего | 1 181  118,19 | 526 123,18 | 44,54% исполнения |  |  |  |  | 1 181 118,19 |
| **бюджетные**  **ассигнования**  всего, *в том*  *числе:* | 1 181  118,19 | 526 123,18 | - |  |  |  |  | 1 181 118,19 |
| -федеральный  бюджет | - | - | - |  |  |  |  | - |
| -областной бюджет | 364 198,  19 | 254 806,10 | - |  |  |  |  | 364 198,19 |
| -бюджет  Пестяковского  Муниципально  о района | 816 920,  00 | 271 317,08 | - |  |  |  |  | 816 920,00 |
| -бюджет  Пестяковского  городского  поселения | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| **1**. | **Подпрограмма:** «Реализация единой государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности на территории Пестяковского муниципального района» |  | Всего | 784 760,  00 | 248 877,08 | 31,71% исполнения- |  | % |  |  | 784 760,00 |
| **бюджетные ассигнования**  всего,*в том*  *числе:* | 784 760,  00 | 248 877,08 | - |  | % |  |  | 784 760,00 |
| -федеральный  бюджет | - | - | - |  |  |  |  |  |
| -областной бюджет | - | - | - |  |  |  |  |  |
| -бюджет  Пестяковского муниципального района | 784 760,  00 | 248 877,08 | - |  |  |  |  | 784 760,00 |
| **1.1** | **Основное мероприятие**  Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности на территории Пестяковского муниципального района |  | Всего | 784 760,  00 | 248 877,08 | 31,71% исполнения- |  | % |  |  | 784 760,00 |
| **бюджетные ассигнования**  всего,*в том*  *числе:* | 784 760,  00 | 248 877,08 | - |  | % |  |  | 784 760,00 |
| -федеральный  бюджет | - | - | - |  |  |  |  |  |
| -бюджет  Пестяковского муниципального района | 784 760,  00 | 248 877,08 | - |  |  |  |  | 784 760,00 |
| 1.1.1 | Проведение мероприятий по недопущению возникновения или ликвидации ЧС природного и техногенного характера |  | **бюджетные**  **ассигнования**  всего,*в том*  *числе:* | 270 000,  00 | 71 955,98 | 26,65% исполнения- |  |  |  |  | 270 000,00 |
| -федеральный  бюджет | - | - |  |  |  |  |  |
| -областной бюджет | - | - |  |  |  |  |  |
| -бюджет  Пестяковского муниципального  района | 270 000,  00 | 71,955,98 | … | … | … | … | 270 000,00 |
| 1.1.2 | Проведение мероприятий по осуществлению связи со службой ГО и ЧС на муниципальном и межмуниципальном уровнях |  | Всего | 14 760,00 | 9 840,  00 | 66,67 % исполнения | … | … | … | … | 14 760,00 |
| **бюджетные**  **ассигнования**  всего, *в том*  *числе:* | 14 760,00 | 9 840,  00 | … | … | … | … | … | 14 760,00 |
| -федеральный  бюджет | - | - |  |  |  |  |  |  |
| -областной бюджет | - | - |  |  |  |  |  |  |
| -бюджет  Пестяковского  муниципального  района | 14 760,00 | 9 840,  00 |  |  |  |  |  | 14 760,00 |
| 1.1.3 | Резервный фонд Администрации Пестяковского муниципального района |  | Всего | 332 918,  90 | 0,00 |  |  |  |  |  | 332 918,90 |
| **бюджетные**  **ассигнования**  всего, *в том*  *числе:* | 332 918,  90 | 0,00 |  |  |  |  |  | 332 918,90 |
| -бюджет  Пестяковского  муниципального  района | 332 918,  90 | 0,00 |  |  |  |  |  | 332 918,90 |
| 1.1.4 | Проведение текущих и капитальных ремонтов, а также техническое оснащение ЗС ГО |  | Всего | 94 839,  10 | 94 839,10 |  |  |  |  |  | 94 839,10 |
| **бюджетные**  **ассигнования**  всего,*в том*  *числе:* | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| -бюджет  Пестяковского  муниципального района | 94 839,10 | 94 839,10 |  |  |  |  |  | 94 839,10 |
| 1.1.5 | Расходы на оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате стихийных бедствий |  | Всего | 72 242,00 | 72 242,00 |  |  |  |  |  | 72 242,00 |
| **бюджетные**  **ассигнования**  всего,*в том*  *числе:* | 72 242,00 | 72 242,00 |  |  |  |  |  | 72 242,00 |
| -бюджет  Пестяковского  муниципального района | 72 242,00 | 72 242,00 |  |  |  |  |  | 72 242,00 |
| **2.** | **Подпрограмма :** «Профилактика правонарушений и безопасность дорожного движения на территории Пестяковского муниципального района» |  | Всего | 396 358,  19, | 277 246,10 | 69,95% исполнения |  | Кол. |  |  | 396 358,19 |
| **бюджетные**  **ассигнования**  всего,*в том*  *числе:* | 396 358,  19 | 277 246,10 | … |  | Кол. |  |  | 396 358,19 |
| -федеральный  бюджет | - | - | … |  | Чел/  тыс.чел |  |  |  |
| -областной бюджет | 364 198,  19 | 254 806,10 | … |  | % |  |  | 364 198,19 |
| -бюджет  Пестяковского  муниципального  района | 32 160,  00 | 22 440,00 |  |  | % |  |  | 32 160,00 |
| **1.1** | **Основное мероприятия**  Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений |  | Всего | 396 358,  19, | 277 246,10 | 69,95% исполнения |  | Кол. |  |  | 396 358,19 |
| **бюджетные**  **ассигнования**  всего,*в том*  *числе:* | 396 358,  19 | 277 246,10 | … |  | Кол. |  |  | 396 358,19 |
| -федеральный  бюджет | - | - | … |  | Чел/  тыс.чел |  |  |  |
| -областной бюджет | 364 198,  19 | 254 806,10 | … |  | % |  |  | 364 198,19 |
| -бюджет  Пестяковского  муниципального  района | 32 160,  00 | 22 440,00 |  |  | % |  |  | 32 160,00 |
| 1.1.1 | Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных правонарушений |  | Всего | 3 505,20 | 0,00 |  |  |  |  |  | 3 505,20 |
| **бюджетные**  **ассигнования**  всего,*в том*  *числе:* | 3 505,20 | 0,00 |  |  |  |  |  | 3 505,20 |
| -федеральный  бюджет | - | - |  |  |  |  |  |  |
| -областной бюджет | 3 505,20 | 0,00 |  |  |  |  |  | 3 505,20 |
| -бюджет  Пестяковского  муниципального  района | - | - |  |  |  |  |  | - |
| 1.1.2 | Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |  | Всего | 348 780,  99 | 254 806,10 | 73,06% исполнения |  |  |  |  | 348 780,99 |
| **бюджетные**  **ассигнования**  всего, *в том*  *числе:* | 348 780,  99 | 254 806,10 |  |  |  |  |  | 348 780,99 |
| -федеральный  бюджет | - | - |  |  |  |  |  |  |
| -областной бюджет | 348 780,  99 | 254 806,10 |  |  |  |  |  | 348 780,99 |
| -бюджет  Пестяковского муниципального  района | - | - |  |  |  |  |  | - |
| 1.1.3 | Осуществление отдельных гос.полномочий по организации проведения на территории Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней общих для человека и животных в части проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных |  | Всего | 11 912,  00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 11 912,00 |
| **бюджетные**  **ассигнования**  всего,*в том*  *числе:* | 11 912,  00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 11 912,00 |
| -федеральный  бюджет | - | - |  |  |  |  |  |  |
| -областной бюджет | 11 912,  00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 11 912,00 |
|  |  | -бюджет  Пестяковского  муниципального  района | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Реализация мер по развитию комплекса АПК «Безопасный город» |  | Всего | 29 160,  00 | 19 440,00 | 66,67% исполнения |  |  |  |  | 29 160,00 |
| **бюджетные**  **ассигнования**  всего,*в том*  *числе:* | 29 160,  00 | 19 440,00 |  |  |  |  |  | 29 160,00 |
| -федеральный бюджет | - | - |  |  |  |  |  | - |
| -областной бюджет | - | - |  |  |  |  |  | - |
| -бюджет  Пестяковского муниципального района | 29 160,  00 | 19440,  00 |  |  |  |  |  | 29 160,00 |
| 1.  1.5 | Иные мероприятия по обеспечению общественного порядка |  | Всего | 3 000,00 | 3 000,  00 | 100% исполнения |  |  |  |  | 3 000,00 |
| **бюджетные**  **ассигнования**  всего,*в том*  *числе:* | 3 000,00 | 3 000,00 |  |  |  |  |  | 3 000,00 |
| -федеральный  бюджет | - | - |  |  |  |  |  | - |
| -областной бюджет | - | - |  |  |  |  |  |  |
| -бюджет  Пестяковского муниципального района | 3 000,00 | 3 000,00 |  |  |  |  |  | 3 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Х.** | **Программа**  **Развитие транспортной системы, энергосбережения, и повышение энергетической эффективности Пестяковского муниципального района Ивановской области** | Отдел муниципального жилищного коммунального хозяйства | Всего | 1 989  134,50 | 1 534 634,68 | 77,15% исполнения |  | | |  | 1 989 134,  50 |
| **бюджетные ассигнования** всего, *в том числе:* | 1 989  134,50 | 1 534 634,68 |  |  |  |  |  | 1 989 134,  50 |
| - бюджет  Пестяковского городского поселения | 1 989  134,50 | 1 534 634,68 |  |  |  |  |  | 1 989 134,  50 |
| **1.** | **Подпрограмма**  Ремонт и содержание автомобильных дорог в границах и вне границ населенных пунктов Пестяковского муниципального района | Отдел муниципального жилищного коммунального хозяйства | Всего | 1 989  134,50 | 1 534 634,68 | 77,15% исполнения |  |  |  |  | 1 989 134  ,50 |
| **бюджетные ассигнования** всего, *в том числе:* | 1 989   134,50 | 1 534 634,68 |  |  |  |  |  | 1 989 134,  50 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | 1 989  134,50 | 1 534 6934,68 | - |  |  |  |  | 1 989 134,  50 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.1** | **Основное мероприятие** Организация и  проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах Пестяковского муниципального район***а*** (межселенные дороги) |  | Всего | 1 989  134,50 | 1 534 634,68 | 77,15 исполнения |  |  |  |  | 1 989 134,  50 |  |
| **бюджетные ассигнования** всего, *в том числе:* | 1 989   134,50 | 1 534 634,68 |  |  |  |  |  | 1 989 134  50 |  |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | 1 989  134,50 | 1 534 634,68 |  |  |  |  |  | 1 989 134,  50 |
| 1.1.1 | Выполнение работ, оказание услуг за счет средств муниципального дорожного фонда Пестяковского муниципального района |  | Всего | 1 989  134,50 | 1 534 634,68 |  |  |  |  |  | 1 989 134,  50 |  |
| **бюджетные ассигнования** всего, *в том числе:* | 1 989  134,50 | 1 534 634,68 |  |  |  |  |  | 1 989,134,  50 |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | 1 989  134,50 | 1 534 634,68 |  |  |  |  |  | 1 989 134,  50 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **XI.** | **Муниципальная программа «Развитие сельских территорий и коммунальной инфраструктуры в Пестяковском муниципальном районе»** | Отдел муниципального жилищного коммунального хозяйства | Всего | 4 925  427,41 | 3 645 398,39 | 74,01% исполнения |  |  |  |  | 4 925 427,  41 |
| **бюджетные ассигнования**  всего,  *в том числе:* | 4 925  427,41 | 3 645 398,39 |  |  |  |  |  | 4 925 427,  41 |
| -бюджет  Пестяковского муниципального  района | 4 925  427,41 | 3 645 398,39 |  |  |  |  |  | 4 925 427  41 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Подпрограмма** «Устойчивое развитие сельских территорий в Пестяковском муниципальном районе на 2018-2019 годы и на период до 2020 года» | Отдел муниципального жилищного коммунального хозяйства | Всего | 4 925   427,41 | 3 645 398,39 | 74,01% исполнения |  |  |  |  | 4 925 427,  41 |
| **бюджетные ассигнования** всего, *в том числе:* | 4 925   427,41 | 3 645 398,39 |  |  |  |  |  | 4 925 427,  41 |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | 4 925  427,41 | 3 645 398,39 |  |  |  |  |  | 4 925 427,  41 |
| **1.1** | **Основное мероприятие**  Развитие газификации и водоснабжения в сельской местности |  | Всего | 200 000,00 | 109 991  00 | 55% исполнения |  |  |  |  | 200 000,00 |
| **бюджетные ассигнования** всего, *в том числе:* | 200 000,00 | 109 991,  00 |  |  |  |  |  | 200 000,00 |
| - бюджет Пестяковского муниципального района | 200 000,00 | 109 991  00 |  |  |  |  |  | 200 000,00 |
| 1.1.1 | Содержание системы водоснабжения на территории сельских поселений |  | Всего | 110 000,00 | 109 991,  00 |  |  |  |  |  | 110 000,00 |
| **бюджетные ассигнования** всего, *в том числе:* | 110 000,00 | 109 991,  00 |  |  |  |  |  | 110 000,00 |
| - бюджет Пестяковского муниципального района | 110 000,00 | 109 991,  00 |  |  |  |  |  | 110 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1.2 | Бурение. ремонт и строительство трубчатых колодцев на территориях сельских поселений |  | Всего | 90 000,  00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 90 000,00 |
| **бюджетные ассигнования** всего, *в том числе:* | 90 000,  00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 90 000,00 |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | 90 000,  00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 90 000,00 |
| **1.2** | **Основное мероприятие** «Развитие дорог в сельской местности» |  | Всего | 2 282   424,27 | 1 825  146,03 | 79,97% исполнения |  |  |  |  | 2 282 424,  27 |
| **бюджетные ассигнования** всего, *в том числе:* | 2 282   424,27 | 1 825  146,03 |  |  |  |  |  | 2 282 424,  27 |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | 2 282  424,27 | 1 825  146,03 |  |  |  |  |  | 2 282 424  27 |
|  | 1.2.1 | Иные межб. транс. бюд. пос. из бюд.Пестяк.мун. района, предназначенные для исполнения переданных полномочий по решению вопр. мест. зн. по дорожной деятельн. в отношению автомоб.дорог мест. знач. в границах насел.пун.пос. за счет муницип. дорож. фонда Пестяк. Муницип. района |  | Всего | 2 212   727,31 | 1 755  449,07 | 79,33% исполнения |  |  |  |  | 2 212 727,  31 |
|  |  |  | **бюджетные ассигнования** всего, *в том числе:* | 2 212   727,31 | 1 755   449,07 |  |  |  |  |  | 2 212 727,  31 |
| - бюджет  Пестяковского муниципального района | 2 212  727,31 | 1 755  449,07 |  |  |  |  |  | 2 212 727,  31 |
|  | 1.2.2 |  |  | Всего | 69 696,  96 | 69 696,  96 | 100%  исполнения |  |  |  |  | 69 696,96 |
|  | Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельским поселений из бюджета Пестяковского муниципального района на осущест. переданных полномочий по решению вопросов местного значения по дорож. деятельн. |  |
|  |  |  |  | **бюджетные ассигнования** всего, *в том числе:* | 69 696,  96 | 69 696,  96 |  |  |  |  |  | 69 696,96 |
|  | - бюджет  Пестяковского муниципального района | 69 696,  96 | 69 696,  96 |  |  |  |  |  | 69 696,96 |
|  | 1.2.3 | Иные межб. транс. бюджетам поселений из бюджета Пестяковского муницип. района на строит. (реконструкцию), капит. рем., ремонт и содерж. автомоб. дорог общего пользован. местного значения, в том числе на формир. муницип. дорож. фондов |  | Всего | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | **бюджетные ассигнования** всего, *в том числе:* | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | - бюджет  Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | **1.3** | **Основное мероприятие**  «Обеспечение комфортного и безопасного жилья» |  | Всего | 2 085  903,14 | 1 384  359,36 | 66,37% исполнения |  |  |  |  | 2 085 903,  14 |
|  | **бюджетные ассигнования** всего, *в том числе:* | 2 085  903,14 | 1 384   359,36 |  |  |  |  |  | 2 085 903,  14 |
|  | - бюджет  Пестяковского муниципального района | 2 085   903,14 | 1 384  359,36 |  |  |  |  |  | 2 085 903,  14 |
|  | 1.3.1 | Организация содержания  муниципального жилищного фонда, находящегося на территории сельских поселений |  | Всего | 2 085  903,14 | 1 384  359,36 | 66,37%  исполнения |  |  |  |  | 2 085 903,  14 |
|  | **бюджетные ассигнования** всего, *в том числе:* | 2 085   903,14 | 1 384  359,36 |  |  |  |  |  | 2 085 903,  14 |
|  | - бюджет  Пестяковского муниципального района | 2 085  903,14 | 1 384   359,36 |  |  |  |  |  | 2 085 903,  14 |
|  | **1.4** | **Основное мероприятие**  **«**Благоустройство территорий сельских поселений» |  | Всего | 357 100,00 | 325 902,00 | 91,26% исполнения |  |  |  |  | 357 100,00 |
|  | **бюджетные ассигнования** всего, *в том числе:* | 357 100,00 | 325 902,00 |  |  |  |  |  | 357 100,00 |
|  | - бюджет  Пестяковского муниципального района | 357 100,00 | 325 902,00 |  |  |  |  |  | 357 100,00 |
|  | 1.4.1 | Иные межб. трансф. на участие в организации деятельн. по накопл. (в том числе раздельному накоплению) и транспортир. Твердых коммунальных отходов на территории сельских поселений |  | Всего | 135 100,00 | 113 902,00 | 84,31% исполнения |  |  |  |  | 135 100,00 |
|  | **бюджетные ассигнования** всего, *в том числе:* | 135 100,00 | 113 902,00 |  |  |  |  |  | 135 100,00 |
|  | - бюджет  Пестяковского муниципального района | 135 100,00 | 113 902,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.2 | Иные межбюд. трансф. на организацию деятельности по содержанию мест захоронения на территории сельских поселений |  | Всего | 222 000,00 | 212 000,00 | 95,50% исполнения |  |  |  |  | 222 000,00 |
|  | **бюджетные ассигнования** всего, *в том числе:* | 222 000,00 | 212 000,00 |  |  |  |  |  | 222 000,00 |
|  |  |  | - бюджет  Пестяковского муниципального района | 222 000,00 | 212 000,00 |  |  |  |  |  | 222 000,00 |